वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

आर्थिक वर्ष २०७८/७९

झिमरुक गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

भ्यागुते,प्यूठान

लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

वेवसाइट- jhimrukmun.gov.np

इमेल : jhimrukmun@gmail.com

- विषय सूची

क.	कार्यकारी साराशं	1

ख.	गाउँपालिकाको संक्षिप्त परिचय	3

ग.	क्षेत्रगत समिक्षा	4

१.	आर्थिक विकास	4

क.	कृषि	4

ख.	पर्यटन	4

ग.	जलश्रोत तथा सिंचाई	4

घ.	पशुपन्छी विकास	4

२.	सामाजिक विकास	4

क.	शिक्षा	4

ख.	स्वास्थ्य	4

ग.	खानेपानी तथा सरसफाई	5

घ.	लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण	5

ङ.	युवा तथा खेलकुद	5

३.	पूर्वाधार विकास	5

क.	यातयात पूर्वाधार	5

ख.	भवन, आवास तथा सहरी विकास	5

ग.	उर्जा	5

घ.	संचार तथा सूचना प्रबिधि	6

ङ.	सम्पदा पूर्वाधार	6

च.	पुननिर्माण	6

४.	सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र	6

क.	वातावरण तथा जलवायु	6

ख.	विपद व्यवस्थापन	6

ग.	मानब संशाधन विकास	6

घ.	तथ्यांक प्रणाली	6

ङ.	श्रम तथा रोजगारी	6

च.	प्रशासकीय सुशासन	6

५.	कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक	7

क.	कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक	7

घ.	समग्र गाउँपालिकाको दरवन्दी	7

ङ.	क्षेत्रगत प्रगति	11

च.	शिर्षकगत आन्तरिक आय	14

छ.	ज्येष्ठ नागरिक दीर्घ सेवा समाज र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम	15

ज.	बजेट कार्यान्वयनको स्थिती	16

झ.	झिमरुक गाउँपालिकामा हास सम्म वनेका ऐन/कानुनहरूको विवरण	80

ञ.	मुख्य उपलव्धी, चुनौति, समस्याहरू र समस्याका समाधानका उपायहरू	84

क.	मुख्य उपलव्धी	84

ख.	चुनौतिहरू	88

ग.	समस्याहरू	89

घ.	समस्या समाधानका उपायहरू	89

ट.	सम्पर्क नम्वरहरू	91

ठ.	महत्वपूर्ण योजना तथा कार्यक्रमका फोटोहरू	114

चोप वहादुर विक

सदस्य

कल्पना थापा एम सी

सदस्य

तुलसा के सी

सदस्य

पार्वता वि.क.

सदस्य

हरि सुनार

सदस्य

दधिराम पोख्रेल

वडा अध्यक्ष,  वडा नं. ५

धन वहादुर पुन

वडा अध्यक्ष, वडा नं. ६

कृष्ण वहादुर जि.सी.

वडा अध्यक्ष,  वडा नं. ७

तुलस वहादुर बस्नेत

वडा अध्यक्ष, वडा नं. ८

धुर्वराज खनाल

वडा अध्यक्ष, वडा नं. १

कृष्ण प्रसाद पोख्रेल

वडा अध्यक्ष, वडा  नं. २

मिन वहादुर खत्री

वडा अध्यक्ष, वडा  नं. ३

सिताराम पोख्रेल

वडा अध्यक्ष,  वडा नं. ४

पित वहादुर महतरा क्षेत्री

गाउँपालिका अध्यक्ष

प्रमोद पोख्रेल

गाउँपालिका उपाध्यक्ष

झिमरुक गाउँ कार्यपालिकाका सदस्यहरू

# कार्यकारी साराशं

"झिमरुक गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार: व्यवसायिक कृषि, पर्यटन तथा वाणिज्य, सुरक्षित आवास र पूर्वाधार" भन्ने दीर्घकालीन सोचकासाथ यस गाउँपालिकाले योजनाबद्ध विकासलाई अगाडि बढाई महिला, गरिव तथा वञ्‍चितिकरणमा परेका वर्गलाई विशेष प्राथमिकता दिदै समन्यायमा आधारित विकासलाई आत्मसाथ गर्दै कार्य सम्पादन गरिएको छ ।

सीमित स्रोत, साधन र पूर्वाधारको कमीको वावजूद पनि पदाधिकारी तथा कर्मचारीको अथक प्रयासले गर्दा आ.व. २०७८/०७९ मा उत्कृष्‍ट नतिजा हासिल भएको छ । आ.व. २०७८/०७९ मा कूल ५३ करोड ८१ लाख ४ हजार  १ सय ७८ रुपैयाँ ९४ पैसा वजेट अनुमान गरिएको थियो।जसमध्ये चालुतर्फ ३८ करोड १९ लाख ९४ हजार ८ सय २ रुपैया र पुँजीगततर्फ १५ करोड ६१ लाख ९ हजार ३ सय ७६ रुपैया ९४ पैसा वजेट विनियोजन गरिएको थियो। कुल विनियोजित वजेट मध्ये चालुतर्फ  ७०.९९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २९.०१ प्रतिशत वजेट विनियोजन गरिएको थियो। ५३ करोड ९४ लाख २५ हजार ५ सय ७५ रुपैयाँ ६९ पैसा बजेट निकासा भएकोमा विनियोजित वजेटको ८२.१७ प्रतिशत अर्थात ४४ करोड ३२ लाख ५० हजार ३ सय ७६ रुयैयाँ ५९ पैसा वजेट खर्च भएको छ । जस्मा चालुतर्फ विनियोजित वजेटको ८४.५४ प्रतिशत अर्थात ३२ करोड २९ लाख ४७ हजार २ रुपैया ५९ पैसा र पुँजीगततर्फ विनियोजित वजेटको ७७.०६ प्रतिशत अर्थात १२ करोड ३ लाख ३ हजार ३ सय ७४ रुपैया वजेट खर्च भएको छ। संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता रकम रु २ करोड ८२ लाख ७७ हजार १ सय ९० रुपैया ९० पैसा मात्र , प्रदेश सञ्चित कोषमा रु १ करोड ३ लाख ३८ हजार ३ सय ७ रुपैया रकम फिर्ता गरी वचत रहेको रकम रु ५ करोड ७५ लाख ५९ हजार ७ सय १ रुपैया २० पैसा स्थानीय सञ्चित कोष खातामा मौज्जात रहेको छ।यसरी आ.व. २०७८/०७९ मा वित्तीय प्रगति ८२.३७ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ८८.८४ प्रतिशत हुन आएको छ ।

कुल ६२ लाख ३४ हजार  रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व उठ्ने प्रक्षेपण गरिएकोमा ६४ लाख ५० हजार ४२ रुपैयाँ ४० पैसा उठेको छ जुन लक्ष्यको १०३.४७ प्रतिशत हुन आउँछ । वार्षिक योजना, कार्यक्रम र बजेटलाई थप प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक बनाउन आवश्यक ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिकाको तर्जुमा गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई प्रभावकारी र वस्तुपरक बनाउने तथा आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थित परिचालन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कुल ६२ लाख ३४ हजार रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व उठ्ने प्रक्षेपण गरिएकोमा ६४ लाख ५० हजार ४२ रुपैयाँ ४० पैसा उठेको छ जुन लक्ष्यको १०३.४७ प्रतिशत हुन आउँछ । । राजस्व परिचालनको लागि विभिन्‍न प्रयासहरू भएका छन् । घरदैलो सेवा प्रवाह,  सचेतना कार्यक्रमहरू संचालन गरिएको छ । करको दरमा भन्दा दायरामा विस्तार गरिएको छ । अन्य कर सन्तोषजनक रुपमा उठे तापनि सवारी कर, विज्ञापन कर,  मनोरञ्जन कर, वहाल विटौरी कर , पार्किङ्ग शुल्कमा सोचे अनुसार प्रगति हुन सकेको छैन।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वित्तिय प्रगति

|  | चालुतर्फ | पुँजीगततर्फ | जम्मा |
| --- | --- | --- | --- |
| विनियोजित रकम | ३८१९९४८०२ | १५६१०९३७६.९४ | ५३८१०४१७८.९४ |
| खर्च रकम | ३२२९४७००२.५९ | १२०३०३३७४ | ४४३२५०३७६.५९ |
| विनियोजित वजेट प्रतिशत | ७०.९९ | २९.०१ | १०० |
| विनियोजित वजेटको खर्च प्रतिशत | ६०.०२ | २२.३५ | ८२.३७ |
| जम्मा खर्चको प्रतिशत | ७२.८६ | २७.१४ | १००.०० |

गत वर्षको अल्याबाट रु २ करोड ९३ लाख ६२ हजार ३ सय ७६ रुपैयाँ ९४ पैसा , वित्तीय समानिकरण अनुदानबाट रु १० करोड ७३ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानबाट (शिक्षा, स्वास्थ्य, झोलुङ्गे,पुल प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम) रु २५ करोड १३ लाख ८० हजार रुपैयाँ ,संघीय समपुरक रु ५५ लाख  रुपैयाँ,संघिय विषेश अनुदान रु ९५ लाख रुपैया, सामाजिक सुरक्षा वापत रु १० करोड ४३ लाख ९३ हजार १ सय २९ रुपैयाँ, आन्तरिक आम्दानीबाट रु ५१ लाख २५ हजार १ सय ९५ रुपैया ८० पैसा, प्रदेश सवारी साधन करवाट प्राप्त रु ५३ लाख २२ हजार ६ सय ५१ रुपैयाँ ४४ पैसा  प्रदेश सशर्त अनुदानबाट रु ८५ लाख ४४ हजार, प्रदेश विशेष अनुदान रु १ करोड २१ लाख प्रदेश समानिकरण अनुदानबाट रु ५० लाख ३५ हजार, संघीय राजश्व बाँडफाँटबाट रु ८ करोड ७ लाख ९ हजार ९ सय ७९ रुपैया ९१ पैसा प्रदेश समपुरक योजनाबाट रु १ करोड ५० लाख रुपैया, जिल्ला मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त रकम रु १३ लाख २४ हजार ८ सय ४६ रुपैया ६० पैसा  र गिट्टी, बालुवा टेन्डरबाट आम्दानी रु १२ लाख ४ हजार ५ सय ४०, टेन्डर विक्री तथा सुरक्षित नागरीक आवासको शोधभर्ना लगायतका अन्य आन्तरीक आम्दानीबाट प्राप्त रकम रु २५ लाख ९० हजार ३ सय २५ रुपैया प्राप्त भएकोमा वित्तीय समानिकरण, शर्सत, समपुरक, विशेष अनुदानहरु, आन्तरिक आम्दानी समेतको एकमुष्ट चालु खर्च रु ३२ करोड २९ लाख ४७ हजार २ रुपैया ५९ पैसा र पुँजिगत खर्च रु १२ करोड ३ लाख ३ हजार ३ सय ७४ रुपैया गरी जम्मा खर्च  ४४ करोड ३२ लाख ५० हजार ३ सय ७६ रुपैया ५९ पैसा मात्र खर्च भएको छ। जुन जम्मा खर्चको चालुतर्फ ७२.८६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २७.१४ प्रतिशत हो ।त्यसै गरी  संघीय सशर्तको वचत रकम रु २ करोड ८२ लाख ७७ हजार १ सय ९० रुपैयाँ ९० पैसा  संघीय सञ्चित कोषमा र प्रदेश सशर्तको वचत रकम रु १ करोड ३ लाख ३८ हजार ३ सय  ७ रुपैयाँ प्रदेश सञ्चित कोषमा गरी जम्मा रु ३  करोड ८६ लाख १५ हजार ४ सय ९७ रुपैयाँ ९० पैसा रकम फिर्ता गरिएको छ भने बाकि बचत रकम रु ५ करोड ७५ लाख ५९ हजार ७ सय  १ रुपैयाँ २० पैसा स्थानीय संचितकोष खातामा रहेको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिको मौज्जात रकमवाट वडा न ३ को वडा कार्यालय भवन निर्माणको लागत साझेदारीको लागि प्राप्त रकम रु ७ लाख ५० हजार , सूचना प्रविधि अधिकृतको तलव रु ४ लाख १४ हजार १ सय , सडक बोर्ड नेपालबाट बागदुला मच्छी सडक ग्राभेल गर्ने काममा रु ३० लाख रुपैया, सामाजिक विकास डिभिजन प्यूठानबाट रु १९ लाख ७० हजार, पर्यटन बोर्डबाट रु १० लाख ४२ हजार ९ सय ८८ रुपैया ७० पैसा, विविध खर्च खातामा रहेको ३ लाख ६० हजार ९ सय २ रुपैया ५० पैसा गरी जम्मा ७५ लाख ३७ हजार ९ सय ९१ रुपैया २० पैसा प्राप्त भएको छ जसमध्ये वडा न+ ३ को वडा कार्यालय भवन निर्माणमा ७ लाख ५० हजार, बाग्दुला- मच्छी सडक ग्राभेल गर्ने काममा रु ३० लाख रुपैया पर्यटन बोर्डबाट प्राप्त भएको रकम मध्ये रु १० लाख २६ हजार ३ सय ८९ रुपैया, सामाजिक डिभिजनबाट प्राप्त रकम मध्ये रु १९ लाख ६७ हजार ४ सय ५६ रुपैया सूचना प्रविधि अधिकृतको तलव शिर्षिकमा प्राप्त रकम र विविध खर्त खातामा बचत रहेको रकम मध्ये ४ लाख ९९ हजार ३ सय रुपैया खर्च भएको छ । झिमरुक गाँउपालिकाको विविध खर्च खातामा आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को अन्त्य संगै रु २ लाख ९४ हजार ८ सय ४६ रुपैया २० पैसा रकम मौज्दात रहेको छ ।

झिमरुक गाँउपालिकाको प्रकोप व्यवस्थापन कोष खातामा मौज्दात रकम रु रु १६ लाख १० हजार १ सय ६९ रुपैया, झिमरुक गाउँपालिका गाउँसभाबाट कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि र विपद व्यवस्थापन कोषको लागि गरी जम्मा  विनियोजित रकम २५ लाख ११ हजार रुपैया गरी जम्मा रु ४१ लाख २१ हजार १ सय ६९ रुपैया प्राप्त भएकोमा कोभिड अस्पतालका कर्मचारीको तलव रु १३ लाख ४८ हजार ७ सय ३ रुपैया, खोप कार्यक्रमको लागि रु १  लाख ६१ हजार ४ सय ७० रुपैया हावाहुरीबाट प्रभावितको लागि राहत रकम रु ४ लाख ७२ हजार गरी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कोरोना भाइरस रोकथाम तथा व्यवस्थापनकोषबाट  जम्मा रु १९ लाख ८२ हजार १ सय ७३ रुपैया खर्च भएको छ। झिमरुक गाँउपालकामा रहेको विपद व्यवस्थापन कोष सञ्चालन समितिको निर्णय वमोजिम प्रकोपमा परेका व्यक्तिहरुलाई आर्थिक सहायता वापतको रकम रु ४ लाख ६३ हजार ९ सय ५० रुपैया विपद् प्रतिकार्य योजना निर्माणकालागी रु २ लाख ९७ हजार ९ सय रुपैया हावाहुरीबाट प्रभावितको तत्काल राहतको लागि त्रिपाल खरिद मा रु २ लाख १० हजार ६ सय गरी विपद व्यवस्थापन कोषबाट जम्मा खर्च रकम रु ९ लाख ७२ हजार ४ सय ५० गरि यस आ.व.को प्रकोप व्यवस्थापन कोष ( विपद् व्यवस्थापन कोष र कोरोन भाइरस रोकथाम तथा व्यवस्थापन कोष) खाताको जम्मा खर्च रु २९ लाख ५४ हजार ६ सय २३ रुपैया भएको छ। झिमरुक गाँउपालिकाको प्रकोप व्यवस्थापन कोष खातामा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को अन्त्यसंगै रु ११ लाख ६६ हजार ५ सय ४६ रुपैया रकम मौज्दात रहेको छ ।

# गाउँपालिकाको संक्षिप्त परिचय

नाम:झिमरुक गाउँपालिका

जनसंख्या: २६४९१(११९३५ पुरुष १४५५६ महिला )

२०७८ को जनगणना अनुसार

क्षेत्रफल: १०६.९२ वर्ग कि.मी

विद्यालय:सरकारी  तथा निजि सहित ५३

कोभिड अस्पताल: १

स्वास्थ्य चौकी संख्या: 	५

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र : ३

घरधुरी संख्या: ५८६८

जम्मा वडा: ८

राजनैतिक अवस्था

प्रदेश: लुम्बिनी

जिल्ला : प्यूठान

जिल्ला सदरमुकाम : खलंगा प्यूठान

गाउँपालिका केन्द्र : भ्यागुते

पर्यटकीय तथा सांस्कृतिक क्षेत्र

गडीकोट आलमदेवी मन्दिर- झिमरुक २

नेपाने खेलकुद मैदान- झिमरुक ४

ओखरकोट कोट घर- झिमरुक ३ र ५

रकगार्डेन - झिमरुक ५

इख्नाथान- झिमरुक ७

तुषारा कोट घर- झिमरुक ७

ढुंगेबगैचा टिमुरचौर - झिमरुक ८

दिहाल्ना खेलकुद मैदान- झिमरुक ८

मुख्य सडकहरु

बाग्दुला –मच्छी-ठुलाबेसी

मच्छी- सौतामारे-पुर्कोट दह

मच्छी –नब्बे थापाचौर-बादिकोट,

मच्छी- ढाँड गब्दी-टिमुरचौर ,

मच्छी-ढाँड गब्दी- तुषारा-कुता

मजुवा –गोलछेडी-अर्घाखाची सडक

# क्षेत्रगत समिक्षा

## आर्थिक विकास

### कृषि

आ.व. २०७८/०७९ कृषि क्षेत्रमा विनियोजन भएको रु ३,१६,७८,५०० मध्ये जम्मा खर्च २,११,६३,४३९ भएको जसको खर्च प्रतिशत ६६.८१ भएको छ ।कृषि क्षेत्रमा विनियोजन भएका विभिन्न कार्यक्रमहरूबाट कृषि समुह, कृषि फर्म तथा सहकारी संस्थाहरू प्रत्यक्षरुपमा लाभान्वित भएका छन। धानको विउ, बेमौसमि तरकारी बालि , च्याउको विउ वितरण  गरि कृषिकहरूलाई कृषि प्रति प्रोत्साहन गरिएको छ । गाउँपालिकाको नमुना कृषि प्रदर्शनी केन्द्रमा विभिन्न कृषि समुह तथा फर्महरूलाई तालिम प्रदान गरि प्रत्यक्ष लाभ उपलव्ध गराइएको  साथै उत्पादित तरकारी विक्रि वितरण गरि राजश्व संकलन गरिएको छ ।

### पर्यटन

समग्र झिमरुक गाउँपालिकाको पर्यटन प्रवर्द्धनको लागि रु	१३,९९,००० विनियोजन गरिएकोमा रु ११,९१,८९७ खर्च भएको छ । समग्र ८५.२ प्रतिशत वित्तिय प्रगति भएको छ ।रक गार्डेन निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइ रु १० लाख विनियोजना भएकोमा ९ लाखा ५ हजार रकम खर्च भएको छ ।

### जलश्रोत तथा सिंचाई

जलश्रोत तथा सिंचाई क्षेत्रमा यस आ.व.मा रु १,०९,६०,५०० विनियोजन भएको थियो  जसमा ९९,८१,०३० खर्च हुँदा जम्मा वित्तिय प्रगति ९१.०६ प्रतिशत भएको छ । कृषकहरूको कृषि पेशालाई थप मजवुद गराइ उत्पादनमा वृद्धि  गर्नको लागि सिंचाइ पोखरी निर्माण, सिंचाई कूलो निर्माण गरिएको छ तथा सिंचाई पाइप खरिद गरि वितरण गरिएको छ ।

### पशुपन्छी विकास

पशुपन्छी विकास क्षेत्रमा यस आ.व.मा विनियोजना भएको जम्मा रकम रु २८,००,००० मा मध्ये रु १६,९५,१५४ खर्च हुँदा जम्मा वित्तिय प्रगति ६०.५४ प्रतिशत भएको छ । पशुपालक कृषकलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि विभिन्न किसिमका डाले घाँसको वितरण गरिएको छ । कुखुरा तथा वाख्रा  पालन गर्ने कृषकहरूको लागि उत्पादन वृद्धि गर्नको लागि तालिम प्रदान गरिएको छ ।

## सामाजिक विकास

### शिक्षा

शिक्षा क्षेत्रमा यस आ.व.मा विनियोजना भएको  जम्मा रु २१,८९,८०,००० मा २०,८३,५३,०२५ खर्च हुँदा जम्मा वित्तिय प्रगति ९५.१५ प्रतिशत भएको छ । गाउँपालिका तथा संघबाट विनियोजन भएको रकमबाट गाउँपालिकामा भएका शिक्षकहरूको तलव, नया भवन निर्माण लगाएतका कार्य गरिएको छ । विद्यालयको भौतिक पुर्वाधार निर्माण गर्न, छेकबार तथा घेरबार , शौलाय निर्माण, मेशिनरी वाल निर्माण, फिल्ड निर्माण, कक्षा कोठा  तथा विद्यालय भवन रंग रोगन,शिक्षकलाई पेशागत तालिम लगाएतका कार्यहरू गरिएको छ ।

### स्वास्थ्य

स्वास्थ्य क्षेत्रमा यस आ.व.मा विनियोजना भएको रकम रु ५,२३,६०,००० मा जम्मा रु ४,७७,०८,८०७.१० खर्च हुँदा जम्मा वित्तिय प्रगति ९१.१२ प्रतिशत भएको छ । गाउँपालिकाको स्वास्थ्य अवस्था सुधार गर्नको लागि औषधि खरिद, मोबाइल स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्वास्थ्य तर्फका कर्मचारीको लागि पेशगत तालिम, असक्त बिरामीहरुलाई ओसार पोसार गर्नका लागी स्टेचर खरिद गरिएको, पूर्ण गर्भ जांच गरी संस्थागत प्रसूति सुनिश्चितताका लागी स्वयंसेविका र स्वास्थ्य सस्थालाई संचार सुबिधा प्रदान तथा अन्य कार्य गरिएको छ ।

### खानेपानी तथा सरसफाई

खानेपानी तथा सरसफाई  क्षेत्रमा यस आ.व.मा विनियोजना भएको रु २,०६,५६,००० मा जम्मा१,९२,५८,४९१ खर्च हुँदा जम्मा वित्तिय प्रगति ९३.२३ प्रतिशत भएको छ । खानेपानीको सहज पहुँच पुर्‍याउनको लागि सवै वडाका वस्ति, विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा खानेपानी योजनाहरू संचालन गरि कार्यान्वयन गरिएको छ । यस आर्थिक वर्षमा १८ वटा इन्टेक, २ वटा टंकि निर्माण र ३०२१९ मिटर पाइप खरिद गरिएको छ।

### लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण

लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण क्षेत्रमा यस आ.व.मा विनियोजना भएको १६,३५,००० मा जम्मा १३,३५,७०९ खर्च हुँदा जम्मा वित्तिय प्रगति ८१.६९ प्रतिशत भएको छ ।बालबालिका,ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि सम्मान कार्यक्रम संचालन गरिएको छ ।

### युवा तथा खेलकुद

युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा यस आ.व.मा विनियोजना भएको बजेट रु १८,१८,००० मा जम्मा १३,६२,९९९ खर्च हुँदा जम्मा वित्तिय प्रगति ७४.९७ प्रतिशत भएको छ । युवाहरूको लागि भलिवल कार्यक्रम संचालन गरिएको, बालबालिकाका तथा युवाहरूको लागि खेलकुद सामाग्री खरिद गरि वितरण गरिएको छ । विविध कारणले गाउँपालिका स्तरीय क्रिकेट खेल हुन सकेन ।

## पूर्वाधार विकास

### यातयात पूर्वाधार

यातयात पूर्वाधार क्षेत्रमा यस आ.व.मा विनियोजना भएको  बजेट रु ५,४०,०२,८७६.९४ मा जम्मा रु ३,८८,२०,०६९ खर्च हुँदा जम्मा वित्तिय प्रगति ७१.८९ प्रतिशत भएको छ । यातायातलाई सहज बनाउन आवश्यकता अनुसार नया निर्माण, स्तरोन्नति, ग्राभेल, नालि कटान जस्ता कार्य गरिएको छ । सवारि साधनको सहजको लागि मोटरबाटो निर्माण गरिएका छन भने आवश्यकता अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत अधिकतम टोलबस्तिहरूमा घोडेटो बाटो समेत निर्माण गरिएका छन।

### भवन, आवास तथा सहरी विकास

भवन, आवास तथा सहरी विकास क्षेत्रमा यस आ.व.मा विनियोजना भएको रु २,९८,८२,००० मा जम्मा रु १,६२,५७,३५५ खर्च हुँदा जम्मा वित्तिय प्रगति ५४.४१ प्रतिशत भएको छ । १ नं वडा र २ नं. वडा कार्यालयको भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको छ। गाउँपालिकास्तरीय चिस्यान केन्द्र निर्माण कार्यको  थालनी गरिएको छ।  गाउँपालिकामा भएका सार्वजनिक भवनहरू निर्माण तथा मर्मत संभार गरिएको छ । शौचालय निर्माण तथा मर्मत गरिएका छन ।

### उर्जा

उर्जा क्षेत्रमा यस आ.व.मा विनियोजना भएको रु ८,००,००० मा जम्मा रकम रु ७,९८,६९० खर्च हुँदा जम्मा वित्तिय प्रगति ९९.८४ प्रतिशत भएको छ । विभिन्न ७  स्थानमा यस आर्थिक वर्षमा सौर्य उर्जा जडान गरिएको छ ।

### संचार तथा सूचना प्रबिधि

संचार तथा सूचना प्रबिधि क्षेत्रमा यस आ.व.मा विनियोजना भएको रु ८,००,००० मा जम्मा रु ८,००,००० खर्च हुँदा जम्मा वित्तिय प्रगति १०० प्रतिशत भएको छ । कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने कम्प्युटर तथा प्रिन्टर खरिद गरिएको छ। नागरिक आरोग्य केन्द्रमा इन्टरनेट जडान गरि संचालनमा लिएको छ ।

### सम्पदा पूर्वाधार

सम्पदा पूर्वाधार क्षेत्रमा यस आ.व.मा विनियोजना भएको रु ११,०९,००० मा जम्मा रु ९,७२,६९१ खर्च हुँदा जम्मा वित्तिय प्रगति ८७.७१ प्रतिशत भएको छ । कुसुन्डे सुपादेउराली पर्यटन पूर्वाधार निर्माण, अमारे सत्यवती मन्दिर निर्माण, गोयली पिकनिक स्पोर्ट निर्माण लगाएतका अन्य स्थानमा मन्दिर निर्माण कार्य गरिएको छ।

### पुननिर्माण

पुननिर्माण क्षेत्रमा यस आ.व.मा विनियोजना भएको रु ५,००,००० मा जम्मा रु ४,९९,२६० खर्च हुँदा जम्मा वित्तिय प्रगति ९९.८५ प्रतिशत भएको छ । २ नं. वडा कार्यालय निर्माण, अधेरीखोला तटव्ध कार्य गरिएको छ ।

## सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र

### वातावरण तथा जलवायु

वातावरण तथा जलवायु क्षेत्रमा यस आ.व.मा विनियोजना भएको रु  ५,००,००० मा जम्मा रु ४,२५,४७० खर्च हुँदा जम्मा वित्तिय प्रगति ८५.०९ प्रतिशत भएको छ । फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्नको लागि डम्पिङं साइडमा फोहोर विसर्जन गरिएको छ ।

### विपद व्यवस्थापन

विपद व्यवस्थापन क्षेत्रमा यस आ.व.मा विनियोजना भएको  रु २५,११,००० मा जम्मा रु २५,११,००० खर्च हुँदा जम्मा वित्तिय प्रगति १०० प्रतिशत भएको छ ।

### मानब संशाधन विकास

मानब संशाधन विकास क्षेत्रमा यस आ.व.मा विनियोजना भएको रु  १३,००,००० मा जम्मा रु १०,००,००० खर्च हुँदा जम्मा वित्तिय प्रगति ७६.९२ प्रतिशत भएको छ । कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूको लागि तालिम कार्यक्रम राखिएकोमा विविध कारणले संचालन हुन सकेन ।

### तथ्यांक प्रणाली

यस  क्षेत्रमा यस आ.व.मा विनियोजना भएको रु १८,३६,००० मा जम्मा रु १२,२१,८४९ खर्च हुँदा जम्मा वित्तिय प्रगति ६६.५५ प्रतिशत भएको छ ।

### श्रम तथा रोजगारी

श्रम तथा रोजगारी क्षेत्रमा यस आ.व.मा विनियोजना भएको रु  ६९,८३,००० मा जम्मा रु ६४,७०,८९५ खर्च हुँदा जम्मा वित्तिय प्रगति ९२.६७ प्रतिशत भएको छ । गाउँपालिका स्तरीय पलम्विङ तालिम संचालन गरिएको छ ।

### प्रशासकीय सुशासन

प्रशासकीय सुशासन क्षेत्रमा यस आ.व.मा विनियोजना भएको रु १३,२८,००० मा जम्मा रु ११,२१,९५६ खर्च हुँदा जम्मा वित्तिय प्रगति ८४.४८ प्रतिशत भएको छ । गाउँपालिका स्तरिय सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम,  वडा स्तरमा एकिकृत घुम्ति शिविर संचालन गरि पन्जिकरणको कार्य तथा सामाजिक सुरक्षाको कार्यलाई प्रभावकारी र सहज गराउने कार्य  गरिएको छ ।

## कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक

### कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक

कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा यस आ.व.मा विनियोजना भएको रु ९,३४,७७,८०२ मा जम्मा रु ६,०५,४७,६१०.४९ खर्च हुँदा जम्मा वित्तिय प्रगति ६४.७७ प्रतिशत भएको छ । कर्मचारीको तलव भत्ता, विविध कार्यक्रम खर्च, इन्धन खर्च, सवारी मर्मत, विधुत महशुल, संचार महशुल लगाएका क्षेत्रमा खर्च भएको छ ।

# समग्र गाउँपालिकाको दरवन्दी

| क्र.स. | पद | सेवा | समूह | श्रेणी तह | स्वीकृत दरवन्दी संख्या | पदपूर्तिको आवस्था |  | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | पदपूर्ति संख्या | रिक्त |  |
| १ | प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत | प्रशासन | सा.प्रशासन | आठौ | १ | १ | ० |  |
| २ | अधिकृत | प्रशासन | सा.प्रशासन | छैठौँ | २ | १ | १ |  |
| ३ | अधिकृत | प्रशासन | लेखा | छैठौँ | १ | १ | ० |  |
| ४ | हे.अ. | स्वास्थ्य | हे.ई. | छैठौँ | १ | १ | ० |  |
| ५ | ईन्जिनियर | ईन्जि. | सिभिल | छैठौँ | १ | ० | १ |  |
| ६ | अधिकृत | शिक्षा | शि.प्र. | छैठौँ | १ | १ | ० |  |
| ७ | सि.अ.न.मी निरिक्षक | स्वास्थ्य | प.हे.न | छैठौँ | १ | १ | ० |  |
| ८ | सहायक पाँचौ | प्रशासन | सा.प्रशासन | पाँचौ | ४ | २ | २ |  |
| ९ | आन्तरिक लेखा परीक्षक(ले.पा.) | प्रशासन | लेखा | पाँचौ | १ | १ | ० |  |
| १० | लेखा सहायक | प्रशासन | लेखा | पाँचौ | १ | १ | ० |  |
| ११ | सव ईन्जिनियर | ईन्जि. | सिभिल | पाँचौ | १ | ० | १ | १ जना करारमा कार्यरत |
| १२ | कम्प्युटर अपरेटर | विविध |  | पाँचौ | १ | १ | ० |  |
| १३ | प्रा.स. | शिक्षा | शि.प्र. | पाँचौ | १ | १ | ० |  |
| १४ | अ.सव ईन्जिनियर | ईन्जि. | सिभिल | चौथो | १ | १ | ० |  |
| १५ | खा.पा.स.टे. चौथो | ईन्जि. | सिभिलरस्यानेटरी | चौथो | १ | १ | ० |  |
| १६ | सहायक महिला विकास निरीक्षक | विविध |  | चौथो | १ | ० | १ |  |
|  | जम्मा |  |  |  | २० | १४ | ६ |  |
| वडा कार्यालयतर्फ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १ | सहायक | प्रशासन | सा.प्रशासन | पाँचौ | ३ | ३ | ० |  |
| २ | सहायक | ईन्जि. | सिभिल | पाँचौ | ३ | ० | ३ | करारमा कार्यरत १ |
| ३ | सहायक | प्रशासन | सा.प्रशासन | चौथो | ५ | ३ | २ |  |
| ४ | सहायक | ईन्जि. | सिभिल | चौथो | ५ | २ | ३ | २ जना करारमा |
|  | जम्मा |  |  |  | १६ | ८ | ८ |  |
| पशु एकाइतर्फ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १ | अधिकृत | कृषि | भेट | आठौ/नबौ | १ | ० | १ |  |
| २ | सहायक | कृषि | भेट | पाँचौ | १ | ० | १ |  |
| ३ | सहायक | कृषि | लापोडेडे | पाँचौ | १ | ० | १ |  |
| ४ | सहायक | कृषि | भेट | चौथो | १ | ० | १ |  |
| ५ | सहायक | कृषि | लापोडेडे | चौथो | १ | ० | १ |  |
| ६ | का.स. | प्रशासन |  |  |  | १ |  | स्थायी |
|  | जम्मा |  |  |  | ५ | १ | ५ |  |
| कृषि एकाइतर्फ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १ | अधिकृत | कृषि |  | सातौ/आठौ | १ | १ | ० | छैटौ कार्यरत |
| २ | सहायक | कृषि |  | पाँचौ | २ | ० | २ |  |
| ३ | सहायक | कृषि |  | चौथो | १ | ० | १ |  |
| जम्मा |  |  |  |  | ४ | १ | ३ |  |
| स्वास्थ्यतर्फ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १ | अधिकृत | स्वास्थ्य | हे.ई. | छैठौँ | ५ |  | ५ | पाँचौवाट कार्यरत |
| २ | सहायक | स्वास्थ्य | हे.ई. | पाँचौ | ५ | ४ | १ | २ जना करारमा कार्यरत |
| ३ | सहायक | स्वास्थ्य | क.न. | पाँचौ | ५ | ३ | २ | १ छैठौमा कार्यरत |
| ४ | सहायक | स्वास्थ्य | हे.ई. | चौथो | ५ | ३ | २ | ३ करारमा कार्यरत |
| ५ | सहायक | स्वास्थ्य | क.न. | चौथो | ५ | २ | ३ | ४ करारमा कार्यरत |
| ६ | का.स. | प्रशासन |  |  |  | ३ |  | स्थायी |
|  | जम्मा |  |  |  | २५ | १५ | १३ | स्थायी ३ जना का.स. |
| आन्तरिक कोषतर्फ करारमा कार्यरत कर्मचारी विवरण |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १ | सूचना प्रविधि अधिकृत |  |  | छैठौँ |  | १ |  |  |
| २ | ल्याव असिस्टेन्ट |  |  | चौथो |  | २ |  |  |
| ३ | हलुका सवारी चालक |  |  | - |  | १ |  |  |
| ४ | कार्यालय सहयोगी |  |  | - |  | ६ |  |  |
| ५ | सुरक्षा गार्ड |  |  | - |  | २ |  |  |
| ६ | वडा कार्यालय तर्फ सहयोगी |  |  |  |  | ८ |  |  |
|  | जम्मा |  |  |  |  | २० |  |  |
| कोभिड अस्थायी अस्पताल करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको विवरण |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १ | चिकित्सक |  |  | आठौ |  | ० |  |  |
| २ | स्टाफ नर्स |  |  | पाँचौ |  | ० |  |  |
| ३ | का.स. |  |  | - |  | १ |  |  |
|  | जम्मा |  |  |  |  | १ |  |  |
| आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारी विवरण |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १ | अ.हे.व. |  |  | चौथो |  | ३ |  |  |
| २ | अ.न.मि. |  |  | चौथो |  | २ |  |  |
| ३ | का.स. |  |  | - |  | ३ |  |  |
|  | जम्मा |  |  |  |  | ८ |  |  |
| विभिन्न कार्यक्रम अन्र्तगत करार सेवामा कार्यरत कर्मचारी विवरण |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमतर्फ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १ | रोजगार संयोजक |  |  | छैठौँ |  | १ |  |  |
| २ | रोजगार सहायक |  |  | पाँचौ |  | १ |  |  |
| ३ | रोजगार सहायक |  |  | पाँचौ |  | १ |  |  |
|  | जम्मा |  |  |  |  | ३ |  |  |
| २. लघु उधम विकास कार्यक्रमतर्फ करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको विवरण |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ज्ञ | उद्यम विकास सहजकर्ता |  |  | चौथो |  | २ |  |  |
|  | जम्मा |  |  |  |  | २ |  |  |
| पोषण कार्यक्रमतर्फ करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको विवरण |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १ | पोषण स्वंय सेवक |  |  | चौथो |  | १ |  |  |
|  | जम्मा |  |  |  |  | १ |  |  |
| ३. स्वास्थ्य चौकीतर्फ करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको विवरण |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १ | अ.न.मी. वर्थिङ | क.न. |  | चौथो |  | ५ |  |  |
| २ | का.स. | प्रशासन |  |  |  | ३ | ३ | करारमा |
|  | जम्मा |  |  |  |  | ८ |  |  |
| ४. एक गाउ एक प्राविधिकतर्फ करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको विवरण |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १ | ना.प्रा.से.प्रा | पशु |  | चौथो |  | १ |  |  |
| २ | ना.प.स्वा.प्रा. | पशु |  | चौथो |  | २ |  |  |
| ३ | ना.प्रा.स. | कृषि |  | चौथो |  | २ |  |  |
|  | जम्मा |  |  |  |  | ५ |  |  |
| पंञ्जिकरण एकाईतर्फ करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको विवरण |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १ | एम.आई.एस. अपरेटर |  |  | पाँचौ |  | १ |  |  |
| २ | फिल्ड सहायक |  |  | चौथो |  | १ |  |  |
|  | जम्मा |  |  |  |  | २ |  |  |

# क्षेत्रगत प्रगति

| सि.नं. | क्षेत्र | क्रियाकलाप | गा.पा. | झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. |  |  |  |  |  |  |  | जम्मा |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ |  |
| १ | सडक | नयाँ ट्रयाक(मि.) | ३०२० | १४८० | १४०२ | १४० | ४१० | ४७० | १६७६ | २३८० | ९३० | ११९०८ |
| २ |  | स्तरोन्नती(मि.) | ७८५२.८ | ५०५ |  | ३८० |  | २८० |  |  |  | ९०१७.८ |
| ३ |  | मर्मत(मि.) | १६१३३.५ | ३०५० | ६३३५ | २७६० | २५०० | ३५२ | ४९६५ | ५८०० | १७९५ | ४३६९०.५ |
| ४ |  | ग्राभेल(मि.) | ५२५०.७ | ४५ |  |  | २५६ |  | ४२ |  |  | ५५९३.७ |
| ५ |  | नालि कटान(मि.) | ३८७८.९ | ३१० |  | १३० |  | ३०० |  |  |  | ४६१८.९ |
| ६ |  | ढुगां छाप्ने |  |  |  |  |  |  | १६ |  |  | १६ |
| ७ |  | होमपाइप(वटा) | ५८ |  |  |  | ५ |  |  | १५ |  | ७८ |
| ८ |  | घोरेटोबाटो निर्माण/मर्मत |  | १२० |  |  |  | २५ | १३३ | २८० |  | ५५८ |
| ९ |  | कल्भर्ट |  |  |  |  |  |  |  |  | ३८० | ३८० |
| १० |  | जाली | ९०६ | १४ |  | ३६ |  | ११ | ३४ | ७ |  | १००८ |
| ११ | खानेपानी | इन्टेक |  | ४ |  | ५ | २ | १ | ३ |  | ३ | १८ |
| १२ |  | टंकी(वटा) | २ |  |  | १ |  |  |  |  |  | ३ |
| १३ |  | पाइप मि. |  | ४२१० | १६०० | ३३५० | ३९०० |  | ४१० | ४२२० | १४१२९ | ३१८१९ |
| १४ |  | RVT |  | २ |  | १ |  | १ | १ | १ |  | ६ |
| १५ |  | च्याम्बर |  |  |  | १ | ७ |  |  | १ | १ | १० |
| १६ |  | फेरो टंकी(घमी) |  | १ |  |  | २ |  | २ |  | १ | ६ |
| १७ | सिंचाई | RCC |  | ४१० |  | २४० | १२० | २१० |  |  |  | ९८० |
| १८ |  | PCC |  | ४८ |  | ३४०.५ | ११५ | १५० | १६०.५ | ८ | १४२ | ९६४ |
| १९ |  | मेशिनरी वाल |  | २० |  | ७.५६ |  |  | १२५ | १० |  | १६२.५६ |
| २० |  | पाइप |  |  |  | ७७६ |  |  | २२० |  | ६४० | १६३६ |
| २१ |  | ड्राइ वाल |  | १५ |  |  |  |  |  |  |  | १५ |
| २२ |  | च्याम्बर |  |  |  |  |  |  |  |  | १ | १ |
| २३ |  | पोखरी निर्माण |  | २ | १ |  |  |  |  |  |  | ३ |
| २४ |  | पोखरी मर्मत |  |  |  | ४ |  | १ | १ |  |  | ६ |
| २५ |  | जाली |  | ५९ |  |  |  | १४ |  |  |  | ७३ |
| २६ | विधुत | पोल |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ० |
| २७ |  | तार कालो |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ० |
| २८ | विद्यालय भवन/फिल्ड | नया भवन |  |  | १ |  |  | १ |  |  |  | २ |
| २९ |  | भवन मर्मत/निर्माण |  |  | ४ | ३ |  | २ |  |  |  | ९ |
| ३० |  | फिल्ड निर्माण |  | २२५० |  |  | १ |  | २ | १ | १ | २२५५ |
| ३१ |  | फिल्ड मर्मत |  | ५० | २ |  |  |  |  |  | २ | ५४ |
| ३२ |  | वाल/छेकबार |  | २२ | १ |  | ३ |  |  | १३० | ४२ | १९८ |
| ३३ | भवन/फिल्ड/अन्य | नया भवन | ४ | २ |  | १ | ३ |  | ४ | ५ | ३ | २२ |
| ३४ |  | भवन मर्मत/निर्माण |  | १ |  |  | २ |  |  | ३ | ७ | १३ |
| ३५ |  | फिल्ड निर्माण (वटा) |  |  |  |  |  | २ |  |  |  | २ |
| ३६ |  | वाल/छेकबार |  | १९ | १ |  |  | २० |  | १ | ३२ | ७३ |
| ३७ |  | पोखरी |  |  |  |  |  |  | १ | २ | २ | ५ |
| ३८ | तटबन्ध | जाली थान |  | २२ | १७ |  |  |  | ६ | ६० | ४२ | १४७ |
| ३९ |  | PCC |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ० |
| ४० | अन्य निर्माण | झो.पु निर्माण/मर्मत | १ |  |  |  |  | १ |  | ५२ |  | ५४ |
| ४१ |  | भकारो सुधार |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ० |
| ४२ |  | सौर्य बत्ति |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ० |
| ४३ |  | खरको छानो विस्थापन |  | १ |  | ४ |  | ४ | १२ | ७ | ३ | ३१ |
| ४४ |  | रेलिङ्ग |  | ५५ |  |  |  | २५ |  |  |  | ८० |
| ४५ |  | मार्वल ढुङ्गा विछ्याउने काम |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ० |
| ४६ |  | पक्कि सिढी निर्माण |  |  |  |  | ७४ | २४० |  | ३२ |  | ३४६ |

# शिर्षकगत आन्तरिक आय

| सि.नं. | राजस्व संकलन गर्ने कार्यालय | राजस्व शीर्षकहरु |  |  |  |  |  |  | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | सम्पत्ती बहाल तथा पट्टा वापतको आयमा लाग्ने कर | भुमिकर/मालपोत | घरवहाल कर | अन्य सेवा शुल्क तथा बिक्री | अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क | व्यवसाय कर | जम्मा |  |
| १ | झिमरुक गाउँपालिका | ६,१४० | १३२४८४६.६ | १४२१५१ | ५४४२६९ | २७५२१३ | ३७५४५० | २६६८०६९.६ |  |
| २ | १ नं. वडा कार्यालय | ५९,२८० | १२५५१९ | ० | ० | ३०३११७ | २४,६५० | ५१२५६६ |  |
| ३ | २ नं. वडा कार्यालय | ६७,८४० | ७६,८२० | ० | ० | २४४६४७ | ३३,५१० | ४२२८१७ |  |
| ४ | ३ नं. वडा कार्यालय | ५५,९४० | ९१,१५५ | ० | ० | ३१३५७३ | ५,९०० | ४६६५६८ |  |
| ५ | ४ नं. वडा कार्यालय | ६०,३३० | १३४२९४.८ | ० | ० | ४००४२१ | ३७,१०० | ६३२१४५.८ |  |
| ६ | ५ नं. वडा कार्यालय | ८८,९३१ | ७३,४३९ | ० | ० | ४०८५०५ | १११६२५ | ६८२५०० |  |
| ७ | ६ नं. वडा कार्यालय | ५२,१४० | ८६,६०८ | ० | ० | ४७६८८२ | २,१०० | ६१७७३० |  |
| ८ | ७ नं. वडा कार्यालय | ३६,४१० | ९५,०९३ | ० | ० | २४५२८४ | ३५० | ३७७१३७ |  |
| ९ | ८ नं. वडा कार्यालय | ८३,०७४ | १०३७६९ | ० | ० | १७७५३१ | २,१०० | ३६६४७४ |  |
| जम्मा |  | ५१००८५ | २१११५४४.४ | १४२१५१ | ५४४२६९ | २८४५१७३ | ५९२७८५ | ६७४६००७.४ |  |
| लक्ष्य |  | ४००००० | १५००००० | १००००० | १४००००० | २१००००० | ७००००० | ६२००००० |  |
| लक्ष्य |  | ६२००००० |  |  |  |  |  |  |  |
| प्रगति |  | ६७४६००७.४ |  |  |  |  |  |  |  |
| लक्ष्य भन्दा थप |  | ५४६००७.४ |  |  |  |  |  |  |  |
| प्रगति प्रतिशत |  | १०८.८ |  |  |  |  |  |  |  |

# ज्येष्ठ नागरिक दीर्घ सेवा समाज र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

| लक्षित समुह | प्रथम |  | दोस्रो |  | तेस्रो |  | चौथो |  | वार्षिक |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | वितरण गरेको संख्या | वितरण गरेको रकम | वितरण गरेको संख्या | वितरण गरेको रकम | वितरण गरेको संख्या | वितरण गरेको रकम | वितरण गरेको संख्या | वितरण गरेको रकम | वितरण गरेको संख्या | वितरण गरेको रकम |
| जेष्ठ नागरिक भत्ता ७० वर्ष माथी | १२८२ | १५१८६५९४ | १२९० | १५१९५८१२ | १२८४ | १५१५४३२८ | १३०६ | १५४४६०३४ | ५१६२ | ६०९८२७६८ |
| जेष्ठ नागरिक दलित भत्ता | ३४३ | २६९४५८० | ३५२ | २८८५०२० | ३६७ | २८८०५९७ | ३६४ | २८७३७२७ | १४२६ | ११३३३९२४ |
| जेष्ठ नागरिक एकल महिला भत्ता | २९३ | २३३४०७३ | ३०३ | २४०४७१८ | ३०५ | २४१४१६० | ३१० | २४६८४८० | १२११ | ९६२१४३१ |
| विधुवा आर्थिक सहायता | ३९९ | ३२९०५५७ | ४१८ | ३३०२२१३ | ४२० | ३३३८३०० | ४१५ | ३२६९६७२ | १६५२ | १३२००७४२ |
| क बर्ग | ४५ | ५२२६९० | ४६ | ५५०६२० | ४७ | ५४५६६७ | ४६ | ५५०६२० | १८४ | २१६९५९७ |
| ख बर्ग | १४९ | ९३८४४८ | १५० | ९४६९२० | १५३ | ९६३९८४ | १५३ | ९७६७५२ | ६०५ | ३८२६१०४ |
| दलित बालबालिका | ५४८ | ८२५९३७ | ५१६ | ७९७११३ | ५३६ | ८१७१४९ | ५३४ | ८१८३६४ | २१३४ | ३२५८५६३ |
| जम्मा | ३०५९ | २५७९२८७९ | ३०७५ | २६०८२४१६ | ३११२ | २६११४१८५ | ३१२८ | २६४०३६४९ | १२३७४ | १०४३९३१२९ |

# बजेट कार्यान्वयनको स्थिती

| क्र.सं. | कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम | एकाइ | वार्षिक लक्ष्य |  | वार्षिक प्रगती रकम रु हजारमा |  |  |  | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | वित्तीय रकम रु | भौतिक संख्या | वित्तिय रकम रु | भौतिक संख्या | वित्तिय प्रतिशत | भौतिक प्रतिशत |  |
| ८०५५५५०३१०१ झिमरुक गाउँपालिका |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १ | चाडपर्व खर्च | N/A | ३००० | ३ | १४६२ | ३ | ४८.७४ | १०० |  |
| २ | करार सेवाका कर्मचारीको पारिश्रमिक | N/A | १५५०० | १० | ७००७ | १० | ४५.२१ | १०० |  |
| ३ | पारिश्रमिक कर्मचारी | N/A | २११५० | १ | ११३४७ | १ | ५३.६५ | १०० |  |
| ४ | पारिश्रमिक पदाधिकारी | N/A | ७९९० | १ | ७९५८ | १ | ९९.६१ | १०० |  |
| ५ | पोशाक | N/A | ७९० | १ | ४७० | १ | ५९.४९ | १०० |  |
| ६ | स्थानीय भत्ता | N/A | २००० | १० | ९६५ | १० | ४८.२६ | १०० |  |
| ७ | महंगी भत्ता | N/A | ११०० | १० | ५९६ | १० | ५४.१८ | १०० |  |
| ८ | फिल्ड भत्ता | N/A | ८५० | १ | ८४९ | १ | ९९.९६ | १०० |  |
| ९ | पदाधिकारी तथा कर्मचारीको बैठक भत्ता | N/A | २९०० | १० | २८४४ | १० | ९८.०८ | १०० |  |
| १० | कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार | N/A | १५०० | ३ | १० | ३ | ०.६७ | १०० |  |
| ११ | महिला शिक्षकका लागि सुत्केरी भत्ता | N/A | ५० | १० | ५ | १० | १०.०० | १०० |  |
| १२ | जोखिम भत्ता | N/A | ९५५ | १ | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| १३ | कर्मचारी कल्याण कोष | N/A | १००० | १ | १००० | १ | १००.०० | १०० |  |
| १४ | पानी तथा बिजुली | N/A | ९०० | ३ | ५०९ | ३ | ५६.६५ | १०० |  |
| १५ | संचार महसुल | N/A | १२०० | ३ | ९०९ | ३ | ७५.८० | १०० |  |
| १६ | इन्धन (कार्यालय प्रयोजन) | N/A | १८०० | ३ | १५२१ | ३ | ८४.५४ | १०० |  |
| १७ | सवारी साधन मर्मत खर्च | N/A | १५०० | ३ | ११५८ | ३ | ७७.२२ | १०० |  |
| १८ | बिमा तथा नवीकरण खर्च | N/A | ५०० | १० | १९३ | १० | ३८.६४ | १०० |  |
| १९ | कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिका लागि छाता, झोला तथा रेनकोट खरिद | N/A | ४०० | १ | ३९८ | १ | ९९.६३ | १०० |  |
| २० | मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री | N/A | ४२४८ | १ | ३९६३ | १ | ९३.२९ | १०० |  |
| २१ | इन्धन - अन्य प्रयोजन | N/A | १०० | १० | ८ | १० | ८.४१ | १०० |  |
| २२ | पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खर्च | N/A | २५५० | १ | २५३५ | १ | ९९.४२ | १०० |  |
| २३ | पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खर्च | N/A | १०० | १ | ७८ | १ | ७८.९१ | १०० |  |
| २४ | सेवा र परामर्श खर्च | N/A | १९२ | १ | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| २५ | सेवा र परामर्श खर्च | N/A | ८०० | १० | ५५१ | १० | ६८.८९ | १०० |  |
| २६ | फोहोरमैला व्यवस्थापन खर्च | N/A | ५०० | १ | ४२५ | १ | ८५.०९ | १०० |  |
| २७ | अन्य सेवा शुल्क | N/A | २०० | १० | ८६ | १० | ४३.१८ | १०० |  |
| २८ | सहकारी सम्वन्धी तालिम | N/A | १५० | १ | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| २९ | मेलमिलापकर्ताको लागि न्याय सम्पादन सम्वन्धी अभिमुखिकरण तालिम | N/A | १५० | १ | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| ३० | कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिका लागि क्षमता विकास सम्वन्धी तालिम | N/A | १०० | १ | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| ३१ | प्रशासनिक तथा प्राविधिक कर्मचारीका लागि क्षमता विकास, E- budding लगायतका तालिम | N/A | २०० | १ | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| ३२ | उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई निर्माणपूर्व तालिम | N/A | ३०० | ३ | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| ३३ | सामाजिक परिक्षण सम्वन्धी कार्यक्रम | N/A | १५० | १ | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| ३४ | कार्यक्रम खर्च | N/A | ८०० | १० | ४१७ | १० | ५२.२१ | १०० |  |
| ३५ | ८४ वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकहरुका लागि उपाध्यक्ष कोशेली कार्यक्रम | N/A | १५० | १ | १४९ | १ | ९९.९९ | १०० |  |
| ३६ | सार्वजनिक सुनुवाई तथा समिक्षा सम्वन्धी कार्यक्रम | N/A | २०० | १ | १४३ | १ | ७१.९८ | १०० |  |
| ३७ | ८४ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरुका लागि स्वास्थ्यकर्मिहरुबाट घरभेट कार्यक्रमको लागि औषधी खरिद | N/A | ३०० | २ | २९८ | २ | ९९.४० | १०० |  |
| ३८ | झिमरुक गाउँपालिकामा वसोवास गर्ने ६० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकहरु तथा महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविकाको लागि प्रस्तावित नरेन्द्र गायत्री आँखा अस्पताल विजुवार बाट औषधी उपचार तथा अप्रेशन खर्च वापत थप रकम | N/A | १०० | १ | १०० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ३९ | विभिन्न सुचनामुलक होर्डिङ वोर्ड निर्माण | N/A | २०० | १ | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| ४० | सेवा प्रबाह सम्वन्धी घुम्ति शिविर कार्यक्रम | N/A | १५० | १ | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| ४१ | जातिय छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्ब जनचेतनामूलक कार्यक्रम | N/A | ५० | १ | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| ४२ | पालिका स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता | N/A | २५० | १ | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| ४३ | ६० वर्ष पुगेका एवम् अस्वस्थ महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका बिदाई र सम्मान कार्यक्रम | N/A | ७० | १ | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| ४४ | स्मार्ट कृषि गाँउ कार्यक्रम | N/A | १५०० | १ | १२४३ | १ | ८२.९२ | १०० |  |
| ४५ | महिला स्वास्थ्य स्वयंम सेविका प्रोत्साहन कार्यक्रम | N/A | ५७६ | ४८ | ५७३ | ४८ | ९९.४८ | १०० |  |
| ४६ | वालविबाह, बालश्रम न्यूनिकरण सम्वन्धी सचेतना कार्यक्रम | N/A | ५० | १० | ५० | १० | १००.०० | १०० |  |
| ४७ | लैङ्गिक हिंसा विरुद्ब १६ दिने अभियान कार्यक्रम | N/A | १०० | १ | ९४ | १ | ९४.३८ | १०० |  |
| ४८ | उद्यमशिल कृषक व्याज अनुदान कृषि साझेदारी | N/A | ५०० | ० | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| ४९ | आधारभूत तह ५ र ८ को परीक्षा सञ्चालन तथा व्यबस्थापन | N/A | ७०० | ३ | ७०० | ३ | १००.०० | १०० |  |
| ५० | एच.आई.भि. एड्स संक्रमित व्यक्तिहरुलाई पोषण प्रोत्साहन कार्यक्रम | N/A | ३६ | ४०० | ३६ | ४०० | १००.०० | १०० |  |
| ५१ | लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट परीक्षण | N/A | ५० | ४ | ४९ | ४ | ९९.८० | १०० |  |
| ५२ | घरेलु हिंसा, महिला हिंसा सम्वन्धी सचेतना कार्यक्रम | N/A | ५० | १८ | ५० | १८ | १००.०० | १०० |  |
| ५३ | प्यूठान उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा करदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालनको लागि | N/A | ९० | ० | ९० | ० | १००.०० | १०० |  |
| ५४ | झिमरुक गाउँपालिकामा वसोवास गर्ने ६० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकहरु तथा महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविकाको लागि प्रस्तावित नरेन्द्र गायत्री आँखा अस्पताल विजुवार बाट औषधी उपचार तथा अप्रेशन खर्च वापत थप रकम | N/A | ५० | ५६ | ५० | ५६ | १००.०० | १०० |  |
| ५५ | पालिका स्तरमा स्वास्थ्य संस्थाको मासिक बैठक , डाटा भेरिफिकेसन एवम् गुणस्तर सुधार कार्यक्रम | N/A | ८० | २५० | ७९ | २५० | ९९.८८ | १०० |  |
| ५६ | झिमरुक गाउँपालिकाका मुख्य मुख्य कार्यहरुको पुस्तक तथा video document तयार गर्ने | N/A | ३०० | ३ | ३०० | ३ | १००.०० | १०० |  |
| ५७ | प्लम्विङ्ग तालिम कार्यक्रम | N/A | १५० | ५ | १५० | ५ | १००.०० | १०० |  |
| ५८ | झिमरुक गाउँपालिकाका महत्वपुर्ण धार्मिक , सास्कृतिक तथा पर्यटकिय स्थानहरुको चित्राङ्कन तथा वृत्तचित्र छायाङ्कन | N/A | १००० | ३६ | ९८५ | ३६ | ९८.५४ | १०० |  |
| ५९ | आरन पंखा खरिद | N/A | ३५ | ८० | २९ | ८० | ८५.७१ | १०० |  |
| ६० | अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागरीक सम्वन्धी कार्यक्रम | N/A | १०० | १ | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| ६१ | विविध कार्यक्रम खर्च | N/A | २०० | २५९ | १४ | २५९ | ७.२६ | १०० |  |
| ६२ | दिवस, पर्व तथा संस्कृति प्रवर्द्धन | N/A | २०० | ० | ४० | ० | २०.०० | १०० |  |
| ६३ | अनुगमन, मूल्यांकन तथा भ्रमण खर्च | N/A | २१०० | ५३ | १६८९ | ५३ | ८०.४४ | १०० |  |
| ६४ | अनुगमन, मूल्यांकन खर्च | N/A | १०५० | ० | ६१६ | ० | ५८.७२ | १०० |  |
| ६५ | भ्रमण खर्च | N/A | ५०० | ३ | ५४ | ३ | १०.९४ | १०० |  |
| ६६ | विविध खर्च | N/A | १९५० | ० | १२२१ | ० | ६२.६३ | १०० |  |
| ६७ | कृषि तथा पशुपन्छी फर्मको लागि अनुदान | N/A | १३० | ० | १३० | ० | १००.०० | १०० |  |
| ६८ | छाला जुत्ता उद्योगको लागि अनुदान | N/A | ८० | ४८ | ८० | ४८ | १००.०० | १०० |  |
| ६९ | सामुदायिक विद्यालयहरूलाई चालु अनुदान | N/A | ३०००० | ३ | २९६६२ | ३ | ९८.८८ | १०० |  |
| ७० | आर्थिक सहायता | N/A | १५०० | ० | ८७१ | ० | ५८.१० | १०० |  |
| ७१ | झिमरुक गाउँपालिकामा वसोवास गर्ने ६० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकहरु तथा महिला स्वास्थ्य स्वय‌म् सेविकाको लागि प्रस्तावित नरेन्द्र गायत्री आँखा अस्पताल विजुवारवाट औषधी उपचार तथा अप्रेशन खर्च वापत | N/A | ३५० | १० | ३१८ | १० | ९१.१४ | १०० |  |
| ७२ | झिमरुक ७ निवासी संगिता जि.सीको लागि पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एम.वि.वि.एस. अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति | N/A | ४०३ | १ | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| ७३ | विपद् व्यवस्थापन कोष(कोरोना कोष) | N/A | १७११ | १ | १७११ | १ | १००.०० | १०० |  |
| ७४ | विपद् व्यवस्थापन कोष | N/A | ८०० | १० | ८०० | १० | १००.०० | १०० |  |
| ७५ | पशु औषधी खरिद | N/A | ७०० | १ | ६९९ | १ | ९९.८८ | १०० |  |
| ७६ | आयुर्वेदिक औषधी खरिद | N/A | १००० | १० | ९९८ | १० | ९९.८३ | १०० |  |
| ७७ | औषधी खरिद खर्च | N/A | १५०० | ३ | १४७६ | ३ | ९८.४२ | १०० |  |
| ७८ | घरभाडा | N/A | १०५० | ३ | ४४३ | ३ | ४२.२२ | १०० |  |
| ७९ | अन्य भाडा | N/A | ८०० | १० | ७७१ | १० | ९६.४८ | १०० |  |
| ८० | अन्य भाडा | N/A | ५०० | १ | ४८८ | १ | ९७.६२ | १०० |  |
| ८१ | विपन्न वर्गका लागी जस्तापाता खरीद | N/A | १९८० | १ | ९८७ | १ | ४९.८७ | १०० |  |
| ८२ | चिस्यान केन्द्र निर्माण आयोजना | N/A | ४७०० | १ | १८९ | १ | ४.०४ | १०० |  |
| ८३ | ने.रा.आ.वि. हिरापोखरी भवन निर्माण निरन्तरता | N/A | २००० | १ | १९६८ | १ | ९८.४३ | १०० |  |
| ८४ | १ नम्वर वडा कार्यालय भवन निर्माण | N/A | ३६०० | १ | ३५९७ | १ | ९९.९२ | १०० |  |
| ८५ | सहिद मित्रमणि टंक स्मृति प्रतिष्ठान अधुरो भवन निर्माण | N/A | ५०० | १ | ४८९ | १ | ९७.८६ | १०० |  |
| ८६ | आधारभूत स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण | N/A | ३००० | १ | २२४२ | १ | ७४.७४ | १०० |  |
| ८७ | कम्प्युटर खरिद | N/A | ८०० | १ | ८०० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ८८ | गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन, वडा नं. १ र ३ का लागि फर्निचर तथा फिक्चर्स | N/A | ५००० | १ | ३४३९ | १ | ६८.७८ | १०० |  |
| ८९ | झिमरुक गाउँपालिका भित्रका विभिन्न मो.वा. मर्मत | N/A | ६००० | १० | ५३९७ | १० | ८९.९६ | १०० |  |
| ९० | सौतामारेफेदी-गातिना-दुवाचौर-डाँडाखर्क-गहतेरा हुदै वाँदिकोट मैदान झिमरुक १,५र२ | N/A | २५०० | १ | १२८१ | १ | ५१.२६ | १०० |  |
| ९१ | झिमरुक गाउँपालिका भित्रका विभिन्न मोटरबाटो मर्मत | N/A | १२०३ | १ | १२०३ | १ | १००.०० | १०० |  |
| ९२ | ढाँड-गव्दी-तुषारा-कुता-वडाखोला- लुङ्ग वाहाने सडक स्तरउन्नती (गव्दी गोसाइ पोखरा खण्ड वडा नं. ७) | N/A | २५०० | १ | ११७८ | १ | ४७.१२ | १०० |  |
| ९३ | सौतामारेफेदी-गातिना-दुवाचौर-डाँडाखर्क-गहतेरा हुदै वाँदिकोट मैदान झिमरुक १,५र२ | N/A | २५९० | १ | १९६९ | १ | ७६.०२ | १०० |  |
| ९४ | झिमरुक रिङ्गरोड निर्माण योजना वडा न ४,१,२ | N/A | ५००० | १ | २२५५ | १ | ४५.१० | १०० |  |
| ९५ | ढाँड-गव्दी टिमुरचौर-दिहाल्ना-ढोरपाटन-वाग्लुङ्ग मोटरवाटो स्तरउन्‍नति वडा नं. ८ | N/A | २५०५ | १ | २४६१ | १ | ९८.२२ | १०० |  |
| ९६ | पिपलनेटा वेवरे नारिकोट सडक उपल्लो निर्माण योजना | N/A | ३०० | १ | ३०० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ९७ | मच्छी-वोकेटारी-पाकुरीका रुख मोटर वाटो स्तरउन्नति वडा न ६ | N/A | २५०० | १ | १३२६ | १ | ५३.०६ | १०० |  |
| ९८ | ढाँड-गव्दी-तुषारा-कुता-वडाखोला- लुङ्ग वाहाने सडक स्तरउन्नती (गव्दी गोसाइ पोखरा खण्ड वडा नं. ७) | N/A | २५०४ | १ | २११४ | १ | ८४.४४ | १०० |  |
| ९९ | गाउपालिका भवन जोड्ने मोटरवाटो मर्मत | N/A | १०० | १ | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| १०० | मच्छी-वोकेटारी-पाकुरीकारुख मोटरवाटो स्तरउन्नति वडा नं. ६ | N/A | २५०० | १ | १३२६ | १ | ५३.०६ | १०० |  |
| १०१ | ढाँड-गव्दी टिमुरचौर-दिहाल्ना-ढोरपाटन-वाग्लुङ्ग मोटरवाटो स्तरउन्‍नति वडा नं. ८ | N/A | २५०० | १ | १२५० | १ | ५०.०२ | १०० |  |
| १०२ | झिमरुक रिङ्गरोड निर्माण योजना वडा न ४,१,२ | N/A | ५००० | १ | २२५५ | १ | ४५.१० | १०० |  |
| १०३ | कार्यालय भवनमा व्याकअप जडान | N/A | ४४२ | १ | ४४२ | १ | १००.०० | १०० |  |
| १०४ | सुकाखोला ढाकेडिही सिम्लारुख सिंचाई कुलो निर्माण निरन्तरता | N/A | ८० | १ | ७९ | १ | ९९.३४ | १०० |  |
| १०५ | बरवाङ चिसावाङ कुटीचौर सिंचाई कुलो मर्मत | N/A | १५० | १ | १५० | १ | १००.०० | १०० |  |
| १०६ | झिमरुक गाउँपालिका भित्रका विभिन्न खानेपानी र सिंचाई कुलो निर्माण तथा मर्मत | N/A | ५०० | १० | ४९४ | १० | ९८.९८ | १०० |  |
| १०७ | गाउँपालिका भवनको लागि खानेपानी आपूर्ति योजना | N/A | ५०० | १ | ४७३ | १ | ९४.६५ | १०० |  |
| १०८ | विभिन्न खानेपानी/ सिंचाई मर्मतको लागि पाइप खरिद | N/A | १५०० | १ | ११२१ | १ | ७४.७५ | १०० |  |
| १०९ | फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि डस्टविन खरिद | N/A | ४०० | १ | ३९७ | १ | ९९.४८ | १०० |  |
| ११० | गाउँपालिका परिसरमा व्याडमिन्टन कोर्ट निर्माण | N/A | ३५० | १ | ३४८ | १ | ९९.६८ | १०० |  |
| १११ | गाउँपालिका भवन अगाडि शौन्दर्यकरणतर्फको क्यारी रंगरोगन | N/A | १०० | १ | ५९ | १ | ५९.५० | १०० |  |
| ११२ | गाउँपालिका भवन परिसर दुवो, फूल, विरुवा रोपण कार्यक्रम | N/A | २५० | १ | १७५ | १ | ७०.०२ | १०० |  |
| ११३ | प्यूठान,गुल्मी,अर्घाखाँची संगम पार्क म्याचिङ्ग फण्ड | N/A | १०० | १ | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| ११४ | आलमुनियम पार्टेसन तथा व्यवस्थापन | N/A | १३० | १ | १२९ | १ | ९९.६२ | १०० |  |
| ११५ | मञ्चमा सोफा, हलमा वत्ती, साउण्ड सिष्टम, रङ्गरोगन कार्य | N/A | २६२ | १ | २०५ | १ | ७८.३५ | १०० |  |
| ११६ | मर्मत संभार कोष | N/A | १०० | १ | १०० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ११७ | झिमरुक गाउँपालिका भित्रका विभिन्न शौचालय तथा भवन निर्माण मर्मत | N/A | ५०० | १० | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| ११८ | म्याचिङ्ग फण्ड फण्ड | N/A | १२६८ | १ | १२६८ | १ | १००.०० | १०० |  |
| ११९ | गाउँपालिका भवन अगाडि शौन्दर्यकरणतर्फ माटो फिलिङ्ग तथा पलाष्टर | N/A | २०० | १ | १९२ | १ | ९६.२० | १०० |  |
| १२० | गाउँपालिका भवन अगाडि शौन्दर्यकरणतर्फ ईन्टरलकिङ्ग | N/A | १५० | १ | १४९ | १ | ९९.५५ | १०० |  |
| १२१ | गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन परिसरमा सौन्दर्यकरण | N/A | १५०० | १ | १४०९ | १ | ९४.०० | १०० |  |
| १२२ | झिमरुक गाउँपालिका भित्र पहिरो नियन्त्रणको लागि ग्याविन तारजाली खरिद | N/A | ५०० | १ | ४७३ | १ | ९४.६८ | १०० |  |
| ८०५५५५०३१०३ झिमरुक गाउँपालिका – पशु |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १२३ | पशु स्वास्थ्य शिविर संचालन | N/A | ८० | १ | ७९ | १ | ९९.६७ | १०० |  |
| १२४ | गाउँपालिका स्तरीय कुखुरापालन सम्वन्धी तालिम | N/A | ५० | १ | ४९ | १ | ९९.४९ | १०० |  |
| १२५ | पशु विमा सम्वन्धी तालिम कार्यक्रम | N/A | ६० | १ | ५९ | १ | ९९.१७ | १०० |  |
| १२६ | गाउँपालिका स्तरीय पशुपालन सम्वन्धी तालिम | N/A | १०० | १ | ९९ | १ | ९९.८४ | १०० |  |
| १२७ | हिउदे घाँसको विउ खरिद ढुवानी सहित | N/A | १०० | १ | ९९ | १ | ९९.९८ | १०० |  |
| १२८ | डाले घाँसको वेर्ना खरिद ढुवानी सहित | N/A | १०० | १ | ९९ | १ | ९९.४० | १०० |  |
| १२९ | भेडा वाख्रामा लाग्ने पि.पि.आर.रोग रोकथामको लागि खोप अभियान | N/A | १५० | १ | १४७ | १ | ९८.५२ | १०० |  |
| १३० | प्लाष्टिकको डिभिङ टंकी खरिद तथा वितरण कार्क्रम | N/A | ३६० | १ | ३६० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ८०५५५५०३१०४ झिमरुक गाउँपालिका - शिक्षा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १ | बालविकास शिक्षकहरुका लागि पेशागत क्षमता विकास तालिम | N/A | १५० | १ | १४९ | १ | ९९.८४ | १०० |  |
| २ | आधारभूत तह कक्षा (१ देखि ५) सम्म गा. पा. अनुदानमा कार्यरत शिक्षकहरुका लागि पेशागत क्षमता विकास तालिम | N/A | १५० | १ | १४६ | १ | ९७.९५ | १०० |  |
| ३ | विषयगत शिक्षकहरुसँग छलफल तथा अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रम | N/A | १५० | १ | १५० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ४ | विद्यार्थी भर्ना अभियान | N/A | ५० | १ | ५० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ५ | विद्यालय सुपरीवेक्षण तथा शिक्षकको पेशागत क्षमता विकास | N/A | १५० | १ | १४९ | १ | ९९.३३ | १०० |  |
| ६ | १८ वर्षदेखि ३० वर्षसम्मका युवाहरुबीच निबन्ध प्रतियोगिता | N/A | ६० | १ | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| ७ | विद्यार्थीहरुका लागि गाँउपालिका स्तरीय हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता | N/A | ६० | १ | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| ८ | वैकल्पिक सिकाई सामाग्री व्यवस्थापन | N/A | १७० | १ | १६८ | १ | ९९.०६ | १०० |  |
| ९ | विद्यार्थीहरुका लागि गाँउपालिका स्तरीय कविता प्रतियोगिता | N/A | ६० | १ | ६० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ८०५५५५०३१०५ झिमरुक गाउँपालिका - स्वास्थ्य |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १ | सुनौलो १००० दिनका महिलाहरुको पोषण स्वास्थ्य र सस्थागत प्रसुती सेवा सुधारका लागि सासु बुहारी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम | N/A | २०० | १ | २०० | १ | १००.०० | १०० |  |
| २ | ६० बर्ष पुगेका एबम अस्वस्थ महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका बिदाई र सम्मान कार्यक्रम | N/A | ८० | १ | २४ | १ | ३०.०६ | १०० |  |
| ३ | स्वास्थ्य संस्थाहरुका लागि स्टेचर खरिद | N/A | १०० | १ | ९९ | १ | ९९.८२ | १०० |  |
| ४ | स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई लेखा तथा जिन्सी ब्यबस्थापन तालिम | N/A | ६० | १ | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| ५ | एच.आई.भी.संक्रमितहरुका लागि पोषण प्रोत्साहन कार्यक्रम | N/A | १४४ | १ | १४४ | १ | १००.०० | १०० |  |
| ६ | मोबाईल स्वास्थ्य कार्यक्रमको लागि स्वास्थ्य सस्था र महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई रिचार्ज | N/A | १५६ | १ | १५६ | १ | १००.०० | १०० |  |
| ७ | ८४ बर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरुका लागि उपाध्यक्ष कोशेली कार्यक्रम | N/A | २०० | १ | २०० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ८ | आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरुका लागि फ्रिज खरिद | N/A | १०० | १ | ९९ | १ | ९९.९० | १०० |  |
| ९ | स्वास्थ्य सस्थाका लागि फर्निचर खरिद | N/A | ४६० | १ | ४६० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ८०५५५५०३१०६ झिमरुक गाउँपालिका-खानेपानी तथा सरसफाई |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १ | पूर्ण सरसफाई सम्वन्धी वडा स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम | N/A | १०० | १ | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| २ | प्लम्विङ्ग तालिम कार्यक्रम | N/A | १५० | १ | १३४ | १ | ८९.७९ | १०० |  |
| ३ | खानेपानी उपभोक्ता समितिलाई पानी शुद्धिकरण सम्वन्धी अभिमुखीकरण | N/A | १०० | १ | ९९ | १ | ९९.०८ | १०० |  |
| ४ | पानी शुद्धिकरणको लागि विल्चिङ पाउडर,पिउस ,वाटरगार्ड खरिद | N/A | ४० | १ | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| ५ | पानी परीक्षण तथा किट खरिद | N/A | ६० | १ | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| ६ | सरसफाई सूचनामूलक व्यानर स्टीकरजस्ता सामग्री खरिद, छपाई | N/A | ५० | १ | ५० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ८०५५५५०३१०७ झिमरुक गाउँपालिका - कृषी |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १ | गाउँपालिकाको कृषि फर्ममा स्थलगत तालिम | N/A | १६० | १ | ११५ | १ | ७२.२० | १०० |  |
| २ | गाउँपालिकाको कृषि फर्ममा कृषक पाठशाला कार्यक्रम | N/A | १०० | १ | ९८ | १ | ९८.६१ | १०० |  |
| ३ | ५० प्रतिशत अनुदानमा हाइब्रिड तरकारीको बिउ बितरण कार्यक्रम | N/A | १०० | १ | ९९ | १ | १००.०० | १०० |  |
| ४ | कृषि विपद कोष | N/A | १०० | १ | १०० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ५ | ५० प्रतिशत अनुदानमा अमिलो जात फलफूल बिरुवा वितरण ढुवानी सहित | N/A | ६० | १ | ६० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ६ | किसान सूचीकरण कार्यक्रम | N/A | १०० | १ | १०० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ७ | गाउँपालिकाको कृषी फर्म व्यवस्थापन खर्च | N/A | ५० | १ | ४९ | १ | ९९.०८ | १०० |  |
| ८ | ५० प्रतिशत अनुदान मा प्लास्टिक टनेल बितरण कार्यक्रम ढुवानीसहित | N/A | १३० | १ | १२६ | १ | ९६.९२ | १०० |  |
| ९ | स्थलगत तालिम सञ्चालन | N/A | ४० | १ | ३९ | १ | ९८.५३ | १०० |  |
| १० | ५० प्रतिशत अनुदानमा आलुको बिउ वितरण कार्यक्रम ढुवानी सहित | N/A | २७५ | १ | २७५ | १ | १००.०० | १०० |  |
| ११ | नमुनाका रुपमा कुरिलो खेती परिक्षण कार्यक्रम | N/A | ३० | १ | ३० | १ | १००.०० | १०० |  |
| १२ | ५० प्रतिशत अनुदानमा सुपरग्रीन ब्याग बितरण कार्यक्रम | N/A | २० | १ | ११ | १ | ५५.०० | १०० |  |
| १३ | गाउँपालिकाको कृषि फर्म व्यवस्थापन खर्च | N/A | ९५ | १ | ९४ | १ | ९९.७८ | १०० |  |
| १४ | ५० प्रतिशत अनुदानमा आकस्मिक बाली संरक्षण कार्यक्रम | N/A | १०० | १ | ३१ | १ | ३१.६५ | १०० |  |
| १५ | ५० प्रतिशत अनुदानमा च्याउको बिउ बितरण कार्यक्रम | N/A | ४० | १ | ३९ | १ | ९९.५० | १०० |  |
| १६ | गाउँपालिकामा रहेको कृषि फर्ममा पूर्वाधार विस्तार | N/A | १०० | १ | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| ८०५५५५०३२०१ झिमरुक गाउँपालिका वडा नं.१ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १ | संचार महसुल | N/A | २० | १० | १० | १० | ५२.५० | १०० |  |
| २ | इन्धन (कार्यालय प्रयोजन) | N/A | ५० | १० | २९ | १० | ५८.८५ | १०० |  |
| ३ | सवारी साधन मर्मत खर्च | N/A | ४५ | ३ | ३७ | ३ | ८२.३६ | १०० |  |
| ४ | मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री | N/A | २०० | १० | १९९ | १० | ९९.६७ | १०० |  |
| ५ | नियमित खोप सम्वन्धी महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविकाको लागि तालिम | N/A | १५ | १ | १५ | १ | १००.०० | १०० |  |
| ६ | दलित जनजातीहरुको लागि च्याउखेती तालिम | N/A | ४० | १ | ४० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ७ | कार्यक्रम खर्च | N/A | १५ | ३ | १५ | ३ | १००.०० | १०० |  |
| ८ | युवाका लागी खेलकुद कार्यक्रम | N/A | ६० | १ | ५९ | १ | ९९.७४ | १०० |  |
| ९ | महिलाहरुको लागि क्षमता विकास तालिम | N/A | ३० | १ | ३० | १ | १००.०० | १०० |  |
| १० | ग वर्गका अपाङ्गहरुलाई सम्मान कार्यक्रम | N/A | २५ | १ | २५ | १ | १००.०० | १०० |  |
| ११ | एकिकृत घुम्ती सेवा कार्यक्रम | N/A | ३० | १ | ३० | १ | १००.०० | १०० |  |
| १२ | जिरो होम डेलिभरी अभियान संचालन कार्यक्रम | N/A | ३० | १ | ३० | १ | १००.०० | १०० |  |
| १३ | अगुवा कृषक तालीम तथा ब्यावस्थापन | N/A | ३० | १ | ३० | १ | १००.०० | १०० |  |
| १४ | जेष्ठ नागरीक सम्मान कार्यक्रम | N/A | ५० | १ | ४९ | १ | ९९.९४ | १०० |  |
| १५ | विविध कार्यक्रम खर्च | N/A | ३ | १० | ३ | १० | १००.०० | १०० |  |
| १६ | विविध कार्यक्रम खर्च | N/A | ६ | १० | ६ | १० | १००.०० | १०० |  |
| १७ | अनुगमन, मूल्यांकन तथा भ्रमण खर्च | N/A | १५० | ३ | १५० | ३ | १००.०० | १०० |  |
| १८ | विविध खर्च | N/A | १४० | १० | १३८ | १० | ९९.०४ | १०० |  |
| १९ | १ न वडा भित्रका सवै मोटर वाटो मर्मत | N/A | ४६० | १ | ४५८ | १ | ९९.७६ | १०० |  |
| २० | १ नं. वडा कार्यालयमा जाने मोटरवाटो मर्मत | N/A | ३५० | १ | ३४५ | १ | ९८.७७ | १०० |  |
| २१ | धनगाडा रिङरोड जोड्ने मोटरवाटो निर्माण | N/A | २०० | १ | १७१ | १ | ८५.६७ | १०० |  |
| २२ | घडेरी सिमलखर्क मोटर वाटो निर्माण | N/A | १०० | १ | ९४ | १ | ९४.७९ | १०० |  |
| २३ | विडडाडा अर्घाखाँची मोटर वाटो निर्माण | N/A | ४९ | १ | ४९ | १ | १००.०० | १०० |  |
| २४ | डाडाखर्क, धारापानी थापापोखरी घोरेटो बाटो निर्माण | N/A | १५० | १ | १५० | १ | १००.०० | १०० |  |
| २५ | चिप्लेटी धारापानी थापापोखरी घोरेटोवाटो निर्माण | N/A | ४९ | १ | ४८ | १ | ९८.९१ | १०० |  |
| २६ | चन्द्र विकास प्रा.वि मोटरवाटो निर्माण | N/A | १५० | १ | १३४ | १ | ८९.९३ | १०० |  |
| २७ | तल्लो खर्क साखिनेपानी घोरेटो वाटो निर्माण निरन्तरता | N/A | ८० | १ | ६० | १ | ७५.२५ | १०० |  |
| २८ | धनगाडा मो वा निर्माण | N/A | ४९ | १ | ४९ | १ | १००.०० | १०० |  |
| २९ | पोखराछेडा जुरेढुगा जाने घोडेटो वाटोमा जाली भर्ने काम | N/A | १०० | १ | १०० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ३० | जावुने तल्लागाँउ पोखरा छेडा मोटर वाटो निर्माण | N/A | २०० | १ | १९७ | १ | ९८.५३ | १०० |  |
| ३१ | चमेरे बालुवा वडाचौर मोटवाटो मर्मत | N/A | २०० | १ | २०० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ३२ | सौतामारे फेदि तल्लो झोलुङ्गे पुल देखि चालिसे चिफ्ले सिंचाई कुलो मर्मत | N/A | १०० | १ | १०० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ३३ | पानीका घाट सिमखेत घट्ट कुलो मर्मत | N/A | ४९ | १ | ४९ | १ | १००.०० | १०० |  |
| ३४ | माझाखेत खरेखोली सिंचाईकुलो मर्मत तथा खोली नियन्त्रण | N/A | ३०० | १ | ३०० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ३५ | चिफ्ले च्याउखोला सिंचाई कुलो मर्मत | N/A | १०० | १ | १०० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ३६ | दाद्राखोला भगेरी सिचाई कुलो मर्मत | N/A | २५ | १ | २५ | १ | १००.०० | १०० |  |
| ३७ | उखुवारी मुलापाटा सिंचाई कुलो मर्मत | N/A | ४०० | १ | ४०० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ३८ | फेदिपाटा सिंचाई कुलो मर्मत | N/A | २०० | १ | २०० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ३९ | ढुङ्गाखोर-बालुवा कफि सिंचाई आयोजना मर्मत | N/A | ५०० | १ | ५०० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ४० | उपल्लो चापारुख खा.पा मर्मत | N/A | १०० | १ | ९९ | १ | ९९.८३ | १०० |  |
| ४१ | गाईगाडे ओख्रारुख खानेपानी मर्मत | N/A | ३० | १ | २९ | १ | ९९.३४ | १०० |  |
| ४२ | चरचरे वडाचौर खानेपानी मर्मत | N/A | ४५ | १ | ४५ | १ | १००.०० | १०० |  |
| ४३ | पाहाले वस्ती खानेपानी मर्मत आयोजना | N/A | २५ | १ | २२ | १ | ९१.२५ | १०० |  |
| ४४ | दाद्राखोला दाद्रा खानेपानी मर्मत | N/A | २० | १ | १३ | १ | ६५.५७ | १०० |  |
| ४५ | विडडाडा खानेपानीको लागि मिटर तथा गेटवल धारा खरिद | N/A | ११५ | १ | ११५ | १ | १००.०० | १०० |  |
| ४६ | मैदलपाटा खानेपानी मर्मत | N/A | ३० | १ | २३ | १ | ७९.८० | १०० |  |
| ४७ | सौरारुख वडाचौर खानेपानी मर्मत | N/A | ४५ | १ | ४२ | १ | ९५.२० | १०० |  |
| ४८ | मुलाचौर तल्लागाउँ खानेपानी मर्मत | N/A | १५० | १ | १५० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ४९ | चुरेपानी भाडेपाटा उपल्लो खानेपानी मर्मत | N/A | १५० | १ | १४९ | १ | ९९.४० | १०० |  |
| ५० | चुरेपानी भाडेपाटा तल्लो खा.पा. मर्मत | N/A | २०० | १ | २०० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ५१ | चिलौने पाटा च्याउखोला खानेपानी मर्मत | N/A | ३३ | १ | ३२ | १ | १००.०० | १०० |  |
| ५२ | विहीखोला वाघमारा खानेपानी मर्मत | N/A | ४५ | १ | ४२ | १ | ९३.७८ | १०० |  |
| ५३ | जावुने खानेपानी मर्मत | N/A | ४० | १ | ३९ | १ | ९८.०९ | १०० |  |
| ५४ | चुरेपानी भाडेपाटा उपल्लो खा.पा. मर्मत | N/A | २०० | १ | १९८ | १ | ९९.१३ | १०० |  |
| ५५ | साखिने पानी खेल मैदान निर्माण आयोजना | N/A | १२५ | १ | १२२ | १ | ९७.७७ | १०० |  |
| ५६ | चन्द्र विकास प्रा.वि फिल्ड निर्माण | N/A | ३०० | १ | २९१ | १ | ९७.१९ | १०० |  |
| ५७ | जनसेवा प्रा.वि.विड्डाडा फिल्ड मर्मत | N/A | ३० | १ | ३० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ५८ | साङ्गले वगर तल्लो तटबन्धन | N/A | १०० | १ | १०० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ५९ | जनचाहाना प्रा.वि. मेसिनरी वाल निर्माण | N/A | ३०० | १ | ३०० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ६० | चन्द्र विकास प्रावि कक्षा फिल्ड मर्मत | N/A | ४० | १ | ३९ | १ | १००.०० | १०० |  |
| ६१ | ओख्ले वगर तटबन्धन | N/A | १०० | १ | १०० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ६२ | कोईलीखोला सुपादेउराली मन्दिर मर्मत | N/A | ३० | १ | २९ | १ | ९७.८१ | १०० |  |
| ८०५५५५०३२०२ झिमरुक गाउँपालिका वडा नं.२ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १ | संचार महसुल | N/A | २० | १० | १७ | १० | ८५.०० | १०० |  |
| २ | इन्धन (कार्यालय प्रयोजन) | N/A | ५० | १० | २३ | १० | ४६.६७ | १०० |  |
| ३ | सवारी साधन मर्मत खर्च | N/A | ४५ | ३ | ३९ | ३ | ८७.१३ | १०० |  |
| ४ | मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री | N/A | २०० | १० | २०० | १० | १००.०० | १०० |  |
| ५ | कार्यक्रम खर्च | N/A | १५ | ३ | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| ६ | आकस्मिक वाली संरक्षण कार्यक्रम | N/A | ३० | १ | ३० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ७ | मौसमी तथा वेमौसमी तरकारी वीउ विजन वितरण कार्यक्रम | N/A | ४० | १ | ४० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ८ | ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम | N/A | ५० | १ | ४९ | १ | ९९.६८ | १०० |  |
| ९ | अपाङ्ग सम्मान कार्यक्रम | N/A | ३० | १ | ३० | १ | १००.०० | १०० |  |
| १० | संस्कृति संरक्षणका लागि पन्चेबाजा खरिद आयोजना | N/A | १५० | १ | १५० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ११ | सुचनाकर्मी आतेजाते तथा खाजा खर्च कार्यक्रम | N/A | ३२ | १ | ३० | १ | ९३.७५ | १०० |  |
| १२ | विविध कार्यक्रम खर्च | N/A | १० | १० | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| १३ | अनुगमन, मूल्यांकन तथा भ्रमण खर्च | N/A | १५० | ३ | १०४ | ३ | ६९.९५ | १०० |  |
| १४ | विविध खर्च | N/A | १४० | १० | ११० | १० | ७८.७८ | १०० |  |
| १५ | २ नं. वडा कार्यालय भवन मर्मत | N/A | १०० | १ | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| १६ | वालज्योती प्रा .वी घेरावार निर्माण आयोजना | N/A | ८० | १ | ७५ | १ | ९४.२३ | १०० |  |
| १७ | कासीपोखरा र काँडापानीमा आरन सुधार तथा मर्मत आयोजना | N/A | १५० | १ | १५० | १ | १००.०० | १०० |  |
| १८ | २ नं वडा कार्यालय मर्मत आयोजना | N/A | ५०० | १ | ४९९ | १ | ९९.८५ | १०० |  |
| १९ | गढीकोट हरीयापोखरा मोटर वाटो निर्माण | N/A | ७० | १ | ६९ | १ | ९८.९२ | १०० |  |
| २० | देउराली घुम्ति साना खरवारी मोटरवाटो निर्माण | N/A | १५० | १ | १४६ | १ | ९७.९८ | १०० |  |
| २१ | ढाँड-वादिकोट मोटरवाटो मर्मत | N/A | ५० | १ | ४९ | १ | ९९.०६ | १०० |  |
| २२ | नारिकोट–देउराली–तारेभिर–हिले मोटरवाटो निर्माण | N/A | १५० | १ | १५० | १ | १००.०० | १०० |  |
| २३ | रातापोखरा पोखरी घेरावार | N/A | ४० | १ | ४० | १ | १००.०० | १०० |  |
| २४ | राता पोखरा पटौटी मोटरवाटो मर्मत | N/A | १०० | १ | ९८ | १ | ९८.५० | १०० |  |
| २५ | भतेरेचौर काँडापानी मोटरवाटो निर्माण | N/A | १०० | १ | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| २६ | चिप्लेटी खर्क मोटरवाटो निर्माण | N/A | १०० | १ | १०० | १ | १००.०० | १०० |  |
| २७ | २ न वडाका सम्पूर्ण मोटर वाटो मर्मत आयोजना | N/A | ३१८ | १ | ३१८ | १ | १००.०० | १०० |  |
| २८ | सुकाखोला बाँसकोट खानेपानी निर्माण आयोजना | N/A | १०० | १ | ८९ | १ | ८९.२६ | १०० |  |
| २९ | सर्वोदय मा.वि वालमैत्री धारा निर्माण आयोजना | N/A | ५० | १ | ५० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ३० | चिप्लेटी सिलिङ्गे काँडापानीमा खलान सुधार निर्माण आयोजना | N/A | १०० | १ | १०० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ३१ | वलभद्र मा.वि वालमैत्री कक्षा कोठा व्यवस्थापन आयोजना | N/A | १०० | १ | १०० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ३२ | बाल ज्योति प्रा.वि. भवन मर्मत | N/A | १५० | १ | १५० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ३३ | चिप्लेटी खेल मैदान तार जाली | N/A | ६० | १ | ३ | १ | ६.२१ | १०० |  |
| ३४ | बाल ज्योती प्रा.वि. शौचालय निर्माण तथा खा.पा.मर्मत | N/A | ८०० | १ | ७८९ | १ | ९८.६९ | १०० |  |
| ३५ | कमेरपानी आधारभूत विद्यालय फिल्ड मर्मत | N/A | १५० | १ | १५० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ३६ | सर्वोदय मा.वि. मेसिनरी वाल निर्माण | N/A | २७० | १ | २६९ | १ | ९९.७७ | १०० |  |
| ३७ | २ नं. वडा कार्यालय शौचालय निर्माण | N/A | २०० | १ | २०० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ३८ | कासीपोखरा प्रतिक्षालय निर्माण आयोजना | N/A | १०० | १ | ९९ | १ | ९९.५० | १०० |  |
| ८०५५५५०३२०३ झिमरुक गाउँपालिका वडा नं.३ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १ | संचार महसुल | N/A | २० | १० | १४ | १० | ७२.५० | १०० |  |
| २ | इन्धन (कार्यालय प्रयोजन) | N/A | ५० | १० | ३० | १० | ६१.५६ | १०० |  |
| ३ | सवारी साधन मर्मत खर्च | N/A | ४५ | ३ | ४० | ३ | ८८.९६ | १०० |  |
| ४ | मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री | N/A | २०० | १० | १९९ | १० | ९९.८५ | १०० |  |
| ५ | ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम | N/A | ५० | १ | ४९ | १ | ९९.८७ | १०० |  |
| ६ | कार्यक्रम खर्च | N/A | १५ | ३ | १४ | ३ | ९९.४३ | १०० |  |
| ७ | कृषकहरुका लागि तरकारी विउ वितरण | N/A | १०० | १ | ९९ | १ | ९९.२८ | १०० |  |
| ८ | बालबालिकाका लागि खेलकुद सामग्री खरिद | N/A | १५ | १ | १५ | १ | १००.०० | १०० |  |
| ९ | महिला नेतृत्व विकास कार्यक्रम | N/A | २५ | १ | २४ | १ | ९९.८२ | १०० |  |
| १० | युवाका लागि खेलकुद कार्यक्रम | N/A | १०० | १ | ९९ | १ | ९९.८४ | १०० |  |
| ११ | कोटफेराको दलित बस्तीकोलागी आकासेपानी संकलन कार्यक्रम | N/A | ११० | १ | १०९ | १ | ९९.८५ | १०० |  |
| १२ | अपाङ्ग सम्मान कार्यक्रम | N/A | ३० | १ | २९ | १ | ९९.८८ | १०० |  |
| १३ | सूचनाकर्मी आतेजाते तथा खाजा खर्च | N/A | ३० | १ | ३० | १ | १००.०० | १०० |  |
| १४ | स्वास्थ्य संस्थाको लागि स्ट्रेचर खरिद कार्यक्रम | N/A | २० | १ | १९ | १ | ९९.९० | १०० |  |
| १५ | दलितका लागि बाजा र आरन व्यवस्थापनका सामग्री खरिद | N/A | ५० | १ | ४९ | १ | ९९.७६ | १०० |  |
| १६ | विविध कार्यक्रम खर्च | N/A | ६ | १० | ६ | १० | १००.०० | १०० |  |
| १७ | विविध कार्यक्रम खर्च | N/A | ३ | १० | ३ | १० | १००.०० | १०० |  |
| १८ | अनुगमन, मूल्यांकन तथा भ्रमण खर्च | N/A | १५० | ३ | १५० | ३ | १००.०० | १०० |  |
| १९ | विविध खर्च | N/A | १४० | १० | १३८ | १० | ९८.६८ | १०० |  |
| २० | बेवरे माईकाथान मन्दिर निर्माण | N/A | ७० | १ | ७० | १ | १००.०० | १०० |  |
| २१ | ३ नं. वडा कार्यालय भवन निर्माण योजना | N/A | ३००० | १ | १९७१ | १ | ६५.७३ | १०० |  |
| २२ | ३ नं वडाका विभिन्न मोटरबाटो मर्मत | N/A | २५० | १ | २५० | १ | १००.०० | १०० |  |
| २३ | हल्ते कृषि सडक मर्मत | N/A | २०० | १ | १२८ | १ | ६४.१७ | १०० |  |
| २४ | मनिता पोखरी, साउनेपानी, गणेरपानी, मोटरबाटो निर्माण आयोजना | N/A | ९० | १ | ९० | १ | १००.०० | १०० |  |
| २५ | मनिता पोखरी सिम्लेनी मोटरवाटो मर्मत | N/A | १०० | १ | १०० | १ | १००.०० | १०० |  |
| २६ | चिसापानी पिपलनेटा सिंचाईकुलो मर्मत | N/A | ४९ | १ | ४९ | १ | १००.०० | १०० |  |
| २७ | भैसीखोला बगाले सिंचाई कुलो निर्माण | N/A | ४९ | १ | ४८ | १ | ९९.९९ | १०० |  |
| २८ | सिस्नेपाटा सिम्लारुख सिंचाई कुलो निर्माण | N/A | ४९ | १ | ४९ | १ | १००.०० | १०० |  |
| २९ | ठुलाखेत तिनमुरे सिंचाई कुलो मर्मत | N/A | ४९ | १ | ४९ | १ | १००.०० | १०० |  |
| ३० | सिम्लेनी पैरो चिसापानी सिंचाई कुलो निर्माण | N/A | ४९ | १ | ४८ | १ | ९९.९४ | १०० |  |
| ३१ | आफ्रेखोला सिंचाई पोखरी मर्मत | N/A | ४९ | १ | ४२ | १ | ८७.३९ | १०० |  |
| ३२ | छहरे खोला सिम्लारुख सिचाई कुलो निर्माण | N/A | १०० | १ | ९९ | १ | ९९.९६ | १०० |  |
| ३३ | कल्सेपिध सिउरीखेत सिंचाईकुलो निर्माण निरन्तरता | N/A | ४९ | १ | ४५ | १ | ९२.१२ | १०० |  |
| ३४ | सिस्नेखोला सिचाई कुलो मर्मत | N/A | ४९ | १ | ४९ | १ | १००.०० | १०० |  |
| ३५ | सिम्लेनी सिंचाई पोखरी निर्माण | N/A | ४० | १ | ४० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ३६ | सिम्लारुख चिसापानी सिंचाई कुलो निर्माण | N/A | ४९ | १ | ४९ | १ | १००.०० | १०० |  |
| ३७ | टुनीखोला ढाकेडिही सिंचाई कुलो निर्माण | N/A | ४९ | १ | ४७ | १ | ९७.६० | १०० |  |
| ३८ | सिचाई पाईप खरिद आयोजना | N/A | २५० | १ | २५० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ३९ | सिस्नेखोलामुख ओडारे सिंचाई कुलो निर्माण | N/A | ४९ | १ | ४८ | १ | ९९.१४ | १०० |  |
| ४० | पुरनपानी सिंचाई पोखरी निर्माण | N/A | ४९ | १ | ४९ | १ | १००.०० | १०० |  |
| ४१ | टाकुरा खोली निरभै सिंचाई कुलो मर्मत | N/A | ४९ | १ | ४९ | १ | १००.०० | १०० |  |
| ४२ | ठुटेपिपल सिंचाई पोखरी निर्माण निरन्तरता | N/A | ४२ | १ | ३९ | १ | ९३.७१ | १०० |  |
| ४३ | भैसीखोला ओडारे सिंचाई कुलो निर्माण | N/A | ३० | १ | ३० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ४४ | नब्बे सिचाई कुलो मर्मत | N/A | ४९ | १ | ४८ | १ | ९९.७८ | १०० |  |
| ४५ | अठारमुरे दारिमचौर सिंचाई कुलो मर्मत | N/A | १५० | १ | १५० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ४६ | टाकुरा खोली निरभै सिंचाई कुलो मर्मत | N/A | ४९ | १ | ४९ | १ | १००.०० | १०० |  |
| ४७ | सिम्लेनी सिंचाई पोखरी निर्माण | N/A | १६० | १ | १६० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ४८ | छहरेखोला वाङ्गेटारी सिंचाई कुलो निर्माण | N/A | ५०० | १ | ५०० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ४९ | डुडखोला हल्ते सिंचाईकुलो निर्माण | N/A | ४९ | १ | ४७ | १ | ९७.८५ | १०० |  |
| ५० | बामचौर सिंचाई पोखरी मर्मत | N/A | १० | १ | १० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ५१ | सात्लेखोला चौतारा खानेपानी मर्मत | N/A | ४५ | १ | ४५ | १ | १००.०० | १०० |  |
| ५२ | सात्ले सिम्लेनी खानेपानी मर्मत | N/A | १५ | १ | १५ | १ | १००.०० | १०० |  |
| ५३ | सात्ले खानेपानी निर्माण | N/A | १०० | १ | १०० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ५४ | तारने खोलि खानेपानी इन्टेक निर्माण | N/A | ३५ | १ | ३५ | १ | १००.०० | १०० |  |
| ५५ | छहरे खोली भैसे खोली खानेपानी इन्टेक निर्माण | N/A | २५ | १ | २५ | १ | १००.०० | १०० |  |
| ५६ | सिम चौतारा खानेपानी इन्टेक निर्माण | N/A | २० | १ | २० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ५७ | कड्यान खानेपानी इन्टेक निर्माण | N/A | २० | १ | २० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ५८ | खानेपानी पाईप खरिद आयोजना | N/A | २०० | १ | २०० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ५९ | आफ्रेखोला झल्कने पोखरी खा.पा मर्मत | N/A | ४९ | १ | ४९ | १ | १००.०० | १०० |  |
| ६० | बेवरे प्रतिक्षालय मर्मत | N/A | ३० | १ | ३० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ६१ | बाल ज्योती प्रा.वि. कुटेडाडा भवन मर्मत | N/A | ४९ | १ | ४९ | १ | १००.०० | १०० |  |
| ६२ | हल्ते वालबिकास शौचालय निर्माण | N/A | १५० | १ | ९९ | १ | ६६.२६ | १०० |  |
| ६३ | माईकाथान मन्दिर निर्माण झिमरुक-३ | N/A | १०० | १ | १०० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ८०५५५५०३२०४ झिमरुक गाउँपालिका वडा नं.४ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १ | संचार महसुल | N/A | २० | १० | ८ | १० | ४४.५० | १०० |  |
| २ | इन्धन (कार्यालय प्रयोजन) | N/A | ५० | १० | २८ | १० | ५६.८९ | १०० |  |
| ३ | सवारी साधन मर्मत खर्च | N/A | ४५ | ३ | २१ | ३ | ४७.९१ | १०० |  |
| ४ | मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री | N/A | २०० | १० | १९९ | १० | ९९.६६ | १०० |  |
| ५ | कार्यक्रम खर्च | N/A | १५ | ३ | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| ६ | ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम | N/A | १०० | १ | ९९ | १ | ९९.९८ | १०० |  |
| ७ | दलित जनजाती तथा बिपन्न वर्गका लागि फिल्टर वितरण कार्यक्रम | N/A | १०० | १ | ९९ | १ | १००.०० | १०० |  |
| ८ | बाल क्लब पुनर्गठन कार्यक्रम | N/A | ५० | १ | ४९ | १ | ९९.९९ | १०० |  |
| ९ | एकिकृत घुम्ती शेवा संचालन कार्यक्रम | N/A | ५० | १ | ५० | १ | १००.०० | १०० |  |
| १० | युुवाहरुको लागि खेलकुद सामाग्री खरिद वितरण | N/A | ३० | १ | ३० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ११ | बाल क्लब व्यबस्थापन तथा खेल सामग्री खरिद कार्यक्रम | N/A | ७० | १ | ६९ | १ | ९९.९८ | १०० |  |
| १२ | विविध कार्यक्रम खर्च | N/A | १० | १० | ९ | १० | ९९.९५ | १०० |  |
| १३ | अनुगमन, मूल्यांकन तथा भ्रमण खर्च | N/A | १५० | ३ | ६५ | ३ | ४३.३५ | १०० |  |
| १४ | विविध खर्च | N/A | १४० | १० | १४० | १० | १००.०० | १०० |  |
| १५ | बांगेकोट प्रतीक्षालय मर्मत | N/A | ४५ | १ | ४३ | १ | ९५.७७ | १०० |  |
| १६ | दिपेन्द्र प्रा.वि. जाने मोटरबाटो निर्माण | N/A | ४५ | १ | ४४ | १ | ९९.२९ | १०० |  |
| १७ | वालज्योति प्रा.वि.मोटरवाटो र फिल्ड निर्माण | N/A | ४०० | १ | १९६ | १ | ४९.०६ | १०० |  |
| १८ | कलेलीपाटा गोरेटोवाटो मर्मत | N/A | ४९ | १ | ४९ | १ | १००.०० | १०० |  |
| १९ | डोरलोटे वस्ती घोडेटोवाटो निर्माण | N/A | १०० | १ | १०० | १ | १००.०० | १०० |  |
| २० | टिमिल डाडा बांगे बाजाबांगे बाटो मर्मत | N/A | ७० | १ | ७० | १ | १००.०० | १०० |  |
| २१ | वडा नं ४ का सबै मोटर बाटो मर्मत | N/A | ४०० | १ | ३९६ | १ | ९९.११ | १०० |  |
| २२ | वाँसखोला फड्के झो.पु मर्मत | N/A | ४५ | १ | ४५ | १ | १००.०० | १०० |  |
| २३ | कुर्लेखोला -वडा कार्यालय मोटर वाटो मर्मत | N/A | २०० | १ | १९५ | १ | ९७.८३ | १०० |  |
| २४ | भुल्के देखि ४ नं वडा कार्यालय जोड्ने घोरेटो वाटो निर्माण योजना | N/A | १०० | १ | ८० | १ | ८१.०० | १०० |  |
| २५ | कौछे उपल्लो सिंचाई कुलो मर्मत | N/A | ४० | १ | ४० | १ | १००.०० | १०० |  |
| २६ | घुरेनी सिंचाई कुलो मर्मत | N/A | २० | १ | २० | १ | १००.०० | १०० |  |
| २७ | तल्लो गोल्खाडा सिंचाई कुलो मर्मत | N/A | ४९ | १ | ४५ | १ | ९३.८३ | १०० |  |
| २८ | पंचिसे सिंचाई कुलो मर्मत | N/A | ४० | १ | ३९ | १ | ९९.६८ | १०० |  |
| २९ | उपल्लो गोल्खाडा सिंचाई पोखरी मर्मत | N/A | ४५ | १ | ४५ | १ | १००.०० | १०० |  |
| ३० | तल्लो गोल्खाडा सिंचाई कुलो मर्मत | N/A | ४० | १ | ४० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ३१ | कौछे तल्लो सिंचाई कुलो मर्मत | N/A | २० | १ | २० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ३२ | कालिरह टारी सिंचाई कुलो मर्मत | N/A | ४९ | १ | ४९ | १ | १००.०० | १०० |  |
| ३३ | कौछेटारी डिही खरिका रुख सिचाई कुलो मर्मत | N/A | ४९ | १ | ४९ | १ | १००.०० | १०० |  |
| ३४ | सयमुरे सिंचाई कुलो मर्मत | N/A | २० | १ | १८ | १ | ९०.९७ | १०० |  |
| ३५ | बास्टारी पिपलटारी सिंचाई कुलो मर्मत | N/A | १०० | १ | १०० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ३६ | सयमुरे सिंचाई कुलो मर्मत | N/A | २०० | १ | २०० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ३७ | बस्नेतखोला खानेपानी मर्मत | N/A | ४५ | १ | ४२ | १ | ९५.२७ | १०० |  |
| ३८ | कुर्लेखोला खानेपानी आर.भि.टी.निर्माण | N/A | ७० | १ | ७० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ३९ | खत्री खेत बांगे खानेपानी मर्मत | N/A | ४० | १ | ३९ | १ | ९८.७५ | १०० |  |
| ४० | कफली खा.पा. निर्माण योजना | N/A | १०० | १ | १०० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ४१ | टुङटुङे खानेपानी मर्मत | N/A | ३० | १ | १८ | १ | ६२.४७ | १०० |  |
| ४२ | पोखरी वस्तिमा खानेपानी आर.भी.टी.निर्माण | N/A | १४० | १ | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| ४३ | कुन्टेपानी खानेपानी मर्मत | N/A | ४९ | १ | ४८ | १ | ९९.९२ | १०० |  |
| ४४ | कमदले लिफ्ट बोरिङ खानेपानी आयोजना | N/A | १६५० | १ | १२२२ | १ | ७४.१२ | १०० |  |
| ४५ | हुराना देविस्थान प्रतिक्षालय निर्माण | N/A | ४०० | १ | ४०० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ४६ | श्री लक्ष्मी मा.वि.पुस्तकालय भवन मर्मत | N/A | ६५ | १ | ५३ | १ | ८३.०१ | १०० |  |
| ४७ | हरिय सामुदाइक भवन कार्पेट र रङरोगन | N/A | ४० | १ | ४० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ४८ | वाङ्गे भगवती कोट मर्मत | N/A | ७५ | १ | ६२ | १ | ८३.४१ | १०० |  |
| ४९ | गोल्खाडा जिम्मुरखोला माछा पोखरी मर्मत | N/A | ९० | १ | ९० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ५० | ओढारे पानीमिल मर्मत अनुदान | N/A | १०० | १ | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| ५१ | चौके प्रतिक्षालय मर्मत | N/A | ४५ | १ | ४५ | १ | १००.०० | १०० |  |
| ५२ | माटे विसौना प्रतिक्षालय निर्माण | N/A | १५० | १ | १४९ | १ | ९९.८० | १०० |  |
| ५३ | लक्ष्मी मा.बि.ढल निकास | N/A | ५० | १ | ४९ | १ | ९९.०० | १०० |  |
| ८०५५५५०३२०५ झिमरुक गाउँपालिका वडा नं.५ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १ | संचार महसुल | N/A | २० | १० | १४ | १० | ७२.५० | १०० |  |
| २ | इन्धन (कार्यालय प्रयोजन) | N/A | ५० | १० | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| ३ | सवारी साधन मर्मत खर्च | N/A | ४५ | ३ | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| ४ | मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री | N/A | २०० | १० | २०० | १० | १००.०० | १०० |  |
| ५ | नारि दिबस कार्यक्रम | N/A | २५ | १ | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| ६ | सूचनाकर्मी आतेजाते तथा खाजा खर्च | N/A | १५ | १ | १५ | १ | १००.०० | १०० |  |
| ७ | कार्यक्रम खर्च | N/A | १५ | ३ | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| ८ | वाल भेला तथा बालकल्ब पुर्नगठन कार्यक्रम | N/A | ३० | १ | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| ९ | बाल दिबस कार्यक्रम | N/A | २० | १ | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| १० | युवाहरुको लागि खेल सामाग्री वितरण | N/A | ७० | १ | ६९ | १ | ९९.७४ | १०० |  |
| ११ | अपाङ्ग सम्मान कार्यक्रम | N/A | ३० | १ | २९ | १ | ९९.८२ | १०० |  |
| १२ | दलितहरुको लागि नेत्तृत्व बिकास कार्यक्रम | N/A | २० | १ | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| १३ | ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम | N/A | ५० | १ | ४९ | १ | ९९.१६ | १०० |  |
| १४ | विविध कार्यक्रम खर्च | N/A | १० | १० | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| १५ | अनुगमन, मूल्यांकन तथा भ्रमण खर्च | N/A | १५० | ३ | ११४ | ३ | ७६.१३ | १०० |  |
| १६ | विविध खर्च | N/A | १४० | १० | १३६ | १० | ९७.१८ | १०० |  |
| १७ | राजपानी वालबिकास भवन निर्माण निरन्तरता | N/A | ४९ | १ | ४९ | १ | १००.०० | १०० |  |
| १८ | बालज्योति प्रा.बि. भवन निर्माण | N/A | ५०० | १ | ५०० | १ | १००.०० | १०० |  |
| १९ | उधोग वाणीज्य संघ फर्निचर व्यावस्थापन | N/A | ४९ | १ | ४९ | १ | १००.०० | १०० |  |
| २० | वालशिक्षा मा.वि टाडापोखरी मोटर बाटो निर्माण | N/A | ४९ | १ | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| २१ | माझ गाउँ सिडी निर्माण | N/A | ४९ | १ | ४९ | १ | १००.०० | १०० |  |
| २२ | ठुला पोखरा सिडि निर्माण | N/A | ४९ | १ | ४९ | १ | १००.०० | १०० |  |
| २३ | गहतेरा बादिकोट मोटरबाटो निर्माण | N/A | २५१ | १ | २५१ | १ | १००.०० | १०० |  |
| २४ | गर्तङ आपचौर मोटर बाटो निर्माण | N/A | ४९ | १ | ४९ | १ | १००.०० | १०० |  |
| २५ | ५ नं वडा भित्रका सवै मोटरबाटो मर्मत | N/A | ५३६ | १ | ५३४ | १ | ९९.६३ | १०० |  |
| २६ | हरिया ओखरकोट गोरेटो वाटो मर्मत | N/A | ३० | १ | ३० | १ | १००.०० | १०० |  |
| २७ | तिलाहाल्ना तारेभिर लाउरे पधेरा काब्रारुख मोटरबाटो निर्माण | N/A | २०० | १ | १७९ | १ | ८९.५२ | १०० |  |
| २८ | हर्रे गोरेटो बाटो मर्मत | N/A | २४ | १ | २४ | १ | ९९.७४ | १०० |  |
| २९ | दुर्गेटारी दमदमे गोरेटो वाटो मर्मत | N/A | ४९ | १ | ४९ | १ | १००.०० | १०० |  |
| ३० | कालिढुङ्गा झाँक्रि सल्ला मोटर बाटो मर्मत | N/A | ३० | १ | ३० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ३१ | मच्छी सेवाकेन्द्र मोटरवाटो निर्माण | N/A | ३५० | १ | ३४३ | १ | ९८.२४ | १०० |  |
| ३२ | बाङ्गेफेदी वाँसखोला मोटरवाटो मर्मत | N/A | २०० | १ | १०६ | १ | ५३.०१ | १०० |  |
| ३३ | आरुपाटा हिरापोखरी मो.वा. मर्मत | N/A | १०० | १ | ९९ | १ | ९९.६५ | १०० |  |
| ३४ | दमदमे बा.शि.मा.वि. जाने गोरेटोबाटो निर्माण | N/A | ४९ | १ | ३८ | १ | ७८.३४ | १०० |  |
| ३५ | चिसापानी गहतेरी सिचाइ कुलो मर्मत | N/A | ४९ | १ | ४९ | १ | १००.०० | १०० |  |
| ३६ | गर्तङ्ग सिंचाई कुलो मर्मत | N/A | १०० | १ | ९३ | १ | ९३.०६ | १०० |  |
| ३७ | ऐरीखोला बाँसखोला सिचाई कुलो मर्मत | N/A | ४५ | १ | ४४ | १ | ९९.१० | १०० |  |
| ३८ | बासखोला फड्कै डाँडा सिचाइ कुलो मर्मत | N/A | ४९ | १ | ४९ | १ | १००.०० | १०० |  |
| ३९ | तल्ला बिसरे सिचाइ कुलो मर्मत | N/A | ४९ | १ | ४९ | १ | १००.०० | १०० |  |
| ४० | सिम्लारुख खहरे सिंचाई कुलो मर्मत | N/A | ४९ | १ | ४८ | १ | ९९.३० | १०० |  |
| ४१ | धैरेनी ऐरी खोला सिचाइकुलो मर्मत | N/A | ४९ | १ | ४९ | १ | १००.०० | १०० |  |
| ४२ | साओटा सिंचाई कुलो मर्मत | N/A | १०० | १ | ९९ | १ | ९९.९१ | १०० |  |
| ४३ | मैनाके मंगलाव्याड सिंचाई कुलो मर्मत | N/A | ४० | १ | ३९ | १ | ९९.९७ | १०० |  |
| ४४ | द्धारेगौडा सिंचाई कुलो मर्मत | N/A | १०० | १ | ९५ | १ | ९५.१६ | १०० |  |
| ४५ | वाँसखोला सिंचाई कुलो निर्माण | N/A | ४९ | १ | ४९ | १ | १००.०० | १०० |  |
| ४६ | भ्यागुते गडेरी रुख सिंचाई कुलो मर्मत | N/A | ४५ | १ | ४५ | १ | १००.०० | १०० |  |
| ४७ | द्धारेगौडा तल्लो सिंचाई कुलो मर्मत | N/A | ४० | १ | ३७ | १ | ९३.९९ | १०० |  |
| ४८ | चुधारा ठूलापधेरा पोखरी मर्मत | N/A | १०० | १ | १०० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ४९ | भ्यागुते गडेरीरुख सिंचाई कुलो निर्माण | N/A | ३० | १ | ३० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ५० | तिलाहाल्ना छाप्रे सिचाइ कुलो मर्मत | N/A | ४९ | १ | ४९ | १ | १००.०० | १०० |  |
| ५१ | पुलका खुट्टा कुलो निर्माण | N/A | १०० | १ | १०० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ५२ | पुलका खुट्टा बगर सिचाइ कुलो मर्मत | N/A | ४९ | १ | ४९ | १ | १००.०० | १०० |  |
| ५३ | बाख्रि बुडी पोखरी मर्मत | N/A | २४ | १ | २४ | १ | ९९.९८ | १०० |  |
| ५४ | सोरपोखरा कुवा मर्मत | N/A | ४९ | १ | ४९ | १ | १००.०० | १०० |  |
| ५५ | बालज्योती प्रा.वि. मेसिनरी वाल निर्माण | N/A | ४०० | १ | ३९६ | १ | ९९.१८ | १०० |  |
| ५६ | टाडापोखरी खेल मैदान निर्माण | N/A | ४९ | १ | ४९ | १ | १००.०० | १०० |  |
| ५७ | हिरापोखरी ने.रा आ.वि.भवन निर्माण निरन्तरता | N/A | ७०० | १ | ६६१ | १ | ९४.४५ | १०० |  |
| ५८ | जाईखोर खहरे खेल मैदान मर्मत | N/A | २५ | १ | २५ | १ | १००.०० | १०० |  |
| ५९ | अमारे सत्यवती मन्दिर निर्माण | N/A | ८६ | १ | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| ८०५५५५०३२०६ झिमरुक गाउँपालिका वडा नं.६ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १ | संचार महसुल | N/A | २० | १० | ११ | १० | ५५.०० | १०० |  |
| २ | इन्धन (कार्यालय प्रयोजन) | N/A | ५० | १० | ४९ | १० | ९८.१२ | १०० |  |
| ३ | सवारी साधन मर्मत खर्च | N/A | ४५ | ३ | ३५ | ३ | ७९.०९ | १०० |  |
| ४ | मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री | N/A | २०० | १० | १९६ | १० | ९८.०३ | १०० |  |
| ५ | ज्येष्ठ नागरिक सम्मान | N/A | ४० | १ | ३९ | १ | ९८.०० | १०० |  |
| ६ | नारी दिवस | N/A | १० | १ | १० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ७ | एमरजेन्सी टिटि सेवा कार्यक्रम | N/A | १८ | १ | १७ | १ | ९९.९८ | १०० |  |
| ८ | कृषकहरुको लागि विउविजन खरिद कार्यक्रम | N/A | ४९ | १ | ४७ | १ | ९७.५५ | १०० |  |
| ९ | युवा तथा खेलकुद कार्यक्रम | N/A | ७० | १ | ७० | १ | १००.०० | १०० |  |
| १० | किशोरकिशोरी अभिमुखीकरण कार्यक्रम | N/A | १५ | १ | १५ | १ | १००.०० | १०० |  |
| ११ | कार्यक्रम खर्च | N/A | १५ | ३ | १५ | ३ | १००.०० | १०० |  |
| १२ | विविध कार्यक्रम खर्च | N/A | १० | १० | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| १३ | अनुगमन, मूल्यांकन तथा भ्रमण खर्च | N/A | १५० | ३ | ११० | ३ | ७३.६७ | १०० |  |
| १४ | विविध खर्च | N/A | १४० | १० | ९९ | १० | ७१.०६ | १०० |  |
| १५ | पुरानो स्वास्थ्य चौकी भवन मर्मत तथा रङ रोगन | N/A | २० | १ | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| १६ | भुवनेश्वरी प्रा.वि. मर्मत | N/A | ४९ | १ | ४९ | १ | १००.०० | १०० |  |
| १७ | ने. रा. मा.वि. फर्निचर निर्माण तथा कार्पेटिङ | N/A | १०० | १ | १०० | १ | १००.०० | १०० |  |
| १८ | वाल कल्याण प्रा.वि. मर्मत | N/A | ४९ | १ | ४८ | १ | ९९.९५ | १०० |  |
| १९ | चिरायु मा. वि. झ्याल ढोका मर्मत | N/A | १०० | १ | १०० | १ | १००.०० | १०० |  |
| २० | पानी टंकी ढिकाघर मोटरवाटो मर्मत | N/A | ४९ | १ | ४९ | १ | १००.०० | १०० |  |
| २१ | अर्गेली प्रतिक्षालय देखि झिमरुक नदी मो वा निर्माण | N/A | ४९ | १ | ४६ | १ | ९५.५८ | १०० |  |
| २२ | नेटा धगे मोटरवाटो मर्मत | N/A | १५० | १ | १५० | १ | १००.०० | १०० |  |
| २३ | बडुवा छघरे घोडेटो वाटो मर्मत | N/A | २० | १ | १९ | १ | १००.०० | १०० |  |
| २४ | नेटा तोरवाङ्ग मोटरवाटो निर्माण | N/A | २०० | १ | १९३ | १ | ९६.६८ | १०० |  |
| २५ | नेटा नेपाने घो वा मर्मत | N/A | ४० | १ | २६ | १ | ६५.३१ | १०० |  |
| २६ | चिसावाङ्ग नेपाने मोटरवाटो निर्माण | N/A | ३०० | १ | २७९ | १ | ९३.२४ | १०० |  |
| २७ | चिसावाङ्ग नेपाने मोटरवाटो निर्माण | N/A | २५० | १ | २५० | १ | १००.०० | १०० |  |
| २८ | वडा कार्यालय हुँदै तोरवाङ्ग स्वास्थ्य चौकी चिसावाङ्ग जोड्ने मोटरबाटो मर्मत | N/A | १५० | १ | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| २९ | विष्टोला आरनटोला मो वा निर्माण | N/A | ४९ | १ | ४२ | १ | ८६.७८ | १०० |  |
| ३० | झाक्रीगैरा धुईकोट मो वा मर्मत | N/A | १०० | १ | १०० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ३१ | वटुवा छ घर गोरेटोवाटो निर्माण | N/A | ४९ | १ | ४९ | १ | १००.०० | १०० |  |
| ३२ | तपासी,धगे नेटा मोटरवाटो मर्मत | N/A | १५० | १ | १५० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ३३ | चिसावाङ्ग झो.पु मर्मत | N/A | १०० | १ | १०० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ३४ | घुम्नेठाटी वडा कार्यालय मो.वा नाली निर्माण | N/A | ८५ | १ | ८५ | १ | १००.०० | १०० |  |
| ३५ | मच्छि बोकेटारी पाकुरीरुख मोटरवाटो स्तरउन्नती | N/A | ६९७ | १ | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| ३६ | पखेनडाडा बाट गाउँ जाने मोटरवाटो निर्माण | N/A | १०० | १ | १०० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ३७ | पानी ट्याङ्कीबाट ढिकाघर घोडेटो बाटो मर्मत | N/A | ४० | १ | ४० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ३८ | चिसावाङ्ग वडा कार्यालय मोटरवाटो मर्मत | N/A | १०० | १ | ९४ | १ | ९४.४७ | १०० |  |
| ३९ | वडा न ६ का विभिन्न मो.वा. मर्मत | N/A | ४५० | १ | ४४९ | १ | १००.०० | १०० |  |
| ४० | बडुवा देखि छ घरे घो.वा निर्माण | N/A | ३० | १ | ३० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ४१ | शिरखोला ढुड्गा कुलो मर्मत | N/A | ४० | १ | ४० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ४२ | चुदरी खोला पाटाचौर सिंचाई कुलो मर्मत | N/A | ४० | १ | २९ | १ | ७४.६३ | १०० |  |
| ४३ | आठमुरे गैरावारी सिचाई कुलो मर्मत | N/A | ७५ | १ | ७५ | १ | १००.०० | १०० |  |
| ४४ | लाटापानी बुनिघाट सिचाई कुलो मर्मत | N/A | ७५ | १ | ७५ | १ | १००.०० | १०० |  |
| ४५ | कुभिण्डे भाँगो छर्ने डाडा रिचार्ज पोखरी निर्माण | N/A | ४९ | १ | ४९ | १ | १००.०० | १०० |  |
| ४६ | फड्केमुनि ढाड सिचाई कुलो निर्माण | N/A | ३० | १ | ३० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ४७ | हरियाटारी सिँचाई कुलो मर्मत | N/A | ६० | १ | ६० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ४८ | जडनखेत उपल्लो कुलो मर्मत | N/A | ४० | १ | ४० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ४९ | वरवाङ्ग चिसावाङ्ग कुटिचौर सिंचाई कुलो मर्मत | N/A | १०० | १ | १०० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ५० | वोकेटारी खानेपानी मर्मत | N/A | १५६ | १ | १५५ | १ | ९९.७४ | १०० |  |
| ५१ | कुटिचौर कुवा मर्मत | N/A | ४० | १ | ४० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ५२ | चुधरीखोला भण्डारी पोखरा खानेपानी मर्मत | N/A | १५० | १ | १४८ | १ | ९८.६७ | १०० |  |
| ५३ | सल्लेरी चिप्लेखोला खानेपानी मर्मत | N/A | ३० | १ | ३० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ५४ | झाक्रिगैरा खानेपानी निर्माण | N/A | ४९ | १ | ४९ | १ | १००.०० | १०० |  |
| ५५ | खानेपानी पाईप खरिद | N/A | ६० | १ | ६० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ५६ | गोवनपानी खा.पा. मुहान संरक्षण | N/A | ४९ | १ | ४९ | १ | १००.०० | १०० |  |
| ५७ | कुटिचौर कुवा मर्मत | N/A | ४० | १ | ४० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ५८ | शिद्धेश्वरी प्रा.वि.खानेपानी मर्मत | N/A | ४९ | १ | ४४ | १ | ९०.९१ | १०० |  |
| ५९ | सिमलघारी विद्यालय भवन मर्मत | N/A | २० | १ | २० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ६० | गोयली पिकनिक स्पोर्ट तारवार | N/A | ७५ | १ | ७४ | १ | ९९.९७ | १०० |  |
| ६१ | विष्टोला खेल मैदान निर्माण | N/A | ४९ | १ | ४८ | १ | ९९.९१ | १०० |  |
| ६२ | ने.रा.माध्यामिक विद्यालय पर्खाल मर्मत | N/A | १५० | १ | १४९ | १ | ९९.८० | १०० |  |
| ६३ | थारुखर्क प्रतिक्षालय निर्माण | N/A | १३० | १ | १३० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ६४ | गोयली पिकनिक स्पोर्ट तारवार | N/A | ४९ | १ | ४९ | १ | १००.०० | १०० |  |
| ६५ | नेटा आरनघर मर्मत | N/A | २५ | १ | २४ | १ | ९६.७४ | १०० |  |
| ६६ | चिरायु मा.वि. पर्खाल मर्मत | N/A | १५० | १ | १५० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ८०५५५५०३२०७ झिमरुक गाउँपालिका वडा नं.७ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १ | संचार महसुल | N/A | २० | १० | ८ | १० | ४२.५० | १०० |  |
| २ | इन्धन (कार्यालय प्रयोजन) | N/A | ५० | १० | ३४ | १० | ६९.१५ | १०० |  |
| ३ | सवारी साधन मर्मत खर्च | N/A | ४५ | ३ | ४५ | ३ | १००.०० | १०० |  |
| ४ | मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री | N/A | २०० | १० | १५७ | १० | ७८.८७ | १०० |  |
| ५ | जातिय विभेद सम्वन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम | N/A | ४५ | १ | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| ६ | कटुवाल आतेजाते तथा खाजा खर्च | N/A | ३५ | १ | ३५ | १ | १००.०० | १०० |  |
| ७ | युवा लक्षित भलिवल खेल प्रतियोगिता | N/A | ४० | १ | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| ८ | कार्यक्रम खर्च | N/A | १५ | ३ | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| ९ | नारी दिवस कार्यक्रम | N/A | ३० | १ | ३० | १ | १००.०० | १०० |  |
| १० | वडा कार्यालय ल्यापटप खरिद | N/A | ७० | १ | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| ११ | विविध कार्यक्रम खर्च | N/A | १० | १० | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| १२ | अनुगमन, मूल्यांकन तथा भ्रमण खर्च | N/A | १५० | ३ | ४२ | ३ | २८.५७ | १०० |  |
| १३ | विविध खर्च | N/A | १४० | १० | ६३ | १० | ४५.१८ | १०० |  |
| १४ | तुषारा स्वास्थ्यचौकी भवन मर्मत | N/A | २२० | १ | २१५ | १ | ९७.९० | १०० |  |
| १५ | जनज्योती प्रा.वि. जावुने भवन मर्मत | N/A | २५० | १ | २५० | १ | १००.०० | १०० |  |
| १६ | सीता आ.वि. कुता १ कोठे पक्की भवन निर्माण | N/A | ५०० | १ | ५०० | १ | १००.०० | १०० |  |
| १७ | कुता गैराघर गोरेटो वाटो मर्मत | N/A | १५० | १ | १५० | १ | १००.०० | १०० |  |
| १८ | ज्ञाने वगर कडेनी ठुलाखोला घोडेटो बाटो निर्माण | N/A | १०० | १ | ८९ | १ | ८९.५० | १०० |  |
| १९ | जनैपोखरी, खोरापोखरी हुदै छेडापोखरी मोटर बाटो निर्माण | N/A | १०० | १ | १०० | १ | १००.०० | १०० |  |
| २० | वगरमारेखोला वोहोरा गाउँ नाथे विसौना मोटरवाटो निर्माण | N/A | १०० | १ | ८९ | १ | ८९.५१ | १०० |  |
| २१ | गोसाइपोखरा सत्य मावि वडा कार्यालय मो वा स्तरउन्नती | N/A | २०० | १ | २०० | १ | १००.०० | १०० |  |
| २२ | थापाचौर कालिमाटी मोटरवाटो निर्माण | N/A | १०० | १ | १०० | १ | १००.०० | १०० |  |
| २३ | दामकिला जुकेखोला वोहोरा गाँउ मो.वा. निर्माण | N/A | १०० | १ | ९९ | १ | ९९.५० | १०० |  |
| २४ | टाकुरा रिङ्गरोड निर्माण | N/A | ४९ | १ | ४९ | १ | १००.०० | १०० |  |
| २५ | वोहोरा गाउँ नाथेविसौना घोडेटो वाटो मर्मत | N/A | ४० | १ | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| २६ | दामकिला जुकेखोला बोहोरा गाउँ मोटरबाटो निर्माण | N/A | १४० | १ | १४० | १ | १००.०० | १०० |  |
| २७ | वडा ७ का सम्पूर्ण मोटर वाटो मर्मत | N/A | ४५१ | १ | ४५१ | १ | १००.०० | १०० |  |
| २८ | दिउमारे पोखरी मर्मत | N/A | २० | १ | २० | १ | १००.०० | १०० |  |
| २९ | रोटेपानी पोखरी निर्माण | N/A | ५० | १ | ५० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ३० | मच्छी सिंचाई कुलो मर्मत | N/A | ५० | १ | ४८ | १ | ९७.८१ | १०० |  |
| ३१ | ढिकाचौपारी मटिडाडा खानेपानी निर्माण | N/A | १०० | १ | १०० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ३२ | छातिपाटा खापा मर्मत | N/A | ४९ | १ | ४९ | १ | १००.०० | १०० |  |
| ३३ | हिड्डाडा खानेपानी मर्मत | N/A | ३० | १ | २३ | १ | ७६.७७ | १०० |  |
| ३४ | जिउने पोखरा खानेपानी मर्मत | N/A | १०० | १ | १०० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ३५ | ढिका चौपारी मतिडाडा खा पा निर्माण | N/A | १४८ | १ | १४८ | १ | १००.०० | १०० |  |
| ३६ | हिड्डाडा खानेपानी मर्मत | N/A | १०० | १ | १०० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ३७ | स्वरपानी पधेरो मर्मत | N/A | २४ | १ | २४ | १ | १००.०० | १०० |  |
| ३८ | कुताखोला खापा मर्मत | N/A | ४९ | १ | ४९ | १ | १००.०० | १०० |  |
| ३९ | पाखापानी सिम्पानी खानेपानी मर्मत | N/A | १०० | १ | ९९ | १ | ९९.७० | १०० |  |
| ४० | सत्य मा.वि. तुषाराको खानेपानी योजना मर्मत थप रकम | N/A | १५० | १ | १५० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ४१ | सत्यमावि तारवार आयोजना | N/A | १०० | १ | ९९ | १ | ९९.०१ | १०० |  |
| ४२ | भतेर लगाउने चौर प्रतिक्षालय भवन निर्माण | N/A | ८० | १ | ८० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ४३ | ठुलापोखरा कुता प्रतिक्षालय निर्माण | N/A | १८० | १ | १५७ | १ | ८७.५१ | १०० |  |
| ४४ | काप्रेखोला प्रतिक्षालय निर्माण | N/A | १४० | १ | १४० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ४५ | पिपरी पोखरा प्रतिक्षालय निर्माण | N/A | १४० | १ | १४० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ४६ | देउराली पिकनिक पार्क निर्माण | N/A | ४९ | १ | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| ४७ | छातीपाटा वस्ती संरक्षण | N/A | ३४० | १ | ३३९ | १ | ९९.८५ | १०० |  |
| ४८ | रातटारी प्रतिक्षालय निर्माण | N/A | १५० | १ | १४९ | १ | ९९.९९ | १०० |  |
| ८०५५५५०३२०८ झिमरुक गाउँपालिका वडा नं.८ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १ | संचार महसुल | N/A | २० | १० | ५ | १० | २७.५५ | १०० |  |
| २ | इन्धन (कार्यालय प्रयोजन) | N/A | ५० | १० | २८ | १० | ५७.६६ | १०० |  |
| ३ | सवारी साधन मर्मत खर्च | N/A | ४५ | ३ | ३३ | ३ | ७५.०७ | १०० |  |
| ४ | मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री | N/A | २०० | १० | १९९ | १० | ९९.७८ | १०० |  |
| ५ | युवा तथा खेलकूद कार्यक्रमहरु | N/A | २०० | १ | १९९ | १ | ९९.९८ | १०० |  |
| ६ | पञ्जिकरण तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी अभिमूखीकरण कार्यक्रम | N/A | २० | १ | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| ७ | दिवस, मेलापर्व तथा संस्कृति संरक्षण कर्यक्रम | N/A | ८० | १ | ७८ | १ | ९८.३१ | १०० |  |
| ८ | कार्यक्रम खर्च | N/A | १५ | ३ | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| ९ | विविध कार्यक्रम खर्च | N/A | १० | १० | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| १० | अनुगमन, मूल्यांकन तथा भ्रमण खर्च | N/A | १५० | ३ | ३८ | ३ | २५.९३ | १०० |  |
| ११ | विविध खर्च | N/A | १४० | १० | १४० | १० | १००.०० | १०० |  |
| १२ | नाथ्या विसौनी सल्लेरी घो. बा. निर्माण | N/A | १०० | १ | १०० | १ | १००.०० | १०० |  |
| १३ | टिमुरचौर बसाई मो. बा. निर्माण तथा मर्मत | N/A | २०० | १ | २०० | १ | १००.०० | १०० |  |
| १४ | गब्दी तिरतिरे सल्लेरी रानागैरा मोटरवाटो मर्मत | N/A | ४९ | १ | ४९ | १ | १००.०० | १०० |  |
| १५ | दिहाल्ना झुङ्गदी मोटर बाटो स्तरोन्नती | N/A | ८० | १ | ८० | १ | १००.०० | १०० |  |
| १६ | खलापोखरी दोहोरे विसौना मोटरवाटो मर्मत | N/A | १०० | १ | ९८ | १ | ९८.३० | १०० |  |
| १७ | कालिका मन्दिर भौतिक संरचना निर्माण तथा मर्मत | N/A | ९० | १ | ९० | १ | १००.०० | १०० |  |
| १८ | महतराटोल सुन्तलारुख ठाडोडोहो मर्मत | N/A | ४९ | १ | ४९ | १ | १००.०० | १०० |  |
| १९ | ८ वडाका विभिन्न मोटरबाटो मर्मत | N/A | १०० | १ | ९९ | १ | ९९.५० | १०० |  |
| २० | सुन्तलारुख टान्स फर्मर डोहो मर्मत | N/A | ४९ | १ | ४९ | १ | १००.०० | १०० |  |
| २१ | खलापोखरी पाँडेमेला दाहोरे विसौना मो. बा . निर्माण | N/A | २०० | १ | २०० | १ | १००.०० | १०० |  |
| २२ | मग्राखोरीया ढाडपाटा रातामाटा मो.वा.निर्माण निरन्तरता | N/A | ४५ | १ | ४२ | १ | ९३.७१ | १०० |  |
| २३ | नाथे विसौना सल्लेरी घोडेटो वाटो निर्माण | N/A | १५० | १ | १५० | १ | १००.०० | १०० |  |
| २४ | शिव गणेशालय मन्दिर भौतिक संरचना निर्माण तथा मर्मत | N/A | ४५ | १ | ४५ | १ | १००.०० | १०० |  |
| २५ | नुनाथला काफ्लारुखा सिंचाई कुलो मर्मत | N/A | ३० | १ | २८ | १ | ९५.६४ | १०० |  |
| २६ | ब्याडा सिंचाई कुलो निर्माण तथा मर्मत | N/A | ७५ | १ | ५४ | १ | ७२.८१ | १०० |  |
| २७ | दहकाल्ना कोईराले सिंचाई कुलो निर्माण | N/A | ४० | १ | ४० | १ | १००.०० | १०० |  |
| २८ | कोईराले रातामाटा सिचाई कुलो मर्मत | N/A | १०० | १ | १०० | १ | १००.०० | १०० |  |
| २९ | सागुरा तुरतुरे सिंचाई कुलो निर्माण | N/A | ६० | १ | ६० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ३० | सुन्तले टोल काउले सिंचाई कुलो निर्माण तथा मर्मत | N/A | ८० | १ | ८० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ३१ | कानाकुम्ला सिंचाई कुलो निर्माण तथा मर्मत | N/A | ४० | १ | ४० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ३२ | गब्दी पार्देटोल सिंचाई पोखरी निर्माण | N/A | १०० | १ | १०० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ३३ | रातामाटा पहिरा सिचाई कुलो मर्मत | N/A | ४९ | १ | ४९ | १ | १००.०० | १०० |  |
| ३४ | जिम्रापाटा सिचाई कुलो मर्मत | N/A | ४९ | १ | ४९ | १ | १००.०० | १०० |  |
| ३५ | गोब्दी सिचाई पोखरीदेखि माथि सिचाई व्यवस्थापन | N/A | ४९ | १ | ४९ | १ | १००.०० | १०० |  |
| ३६ | कुरकुरे ढुईकटरी खा .पा. मर्मत | N/A | ४५ | १ | ४४ | १ | ९९.४४ | १०० |  |
| ३७ | पाडेमेला टिमुरचौर खानेपानी मर्मत | N/A | १०० | १ | ९८ | १ | ९८.७० | १०० |  |
| ३८ | जनता मा. वि. भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत | N/A | १०० | १ | १०० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ३९ | तीज गर्ने डाँडा टिमुरचौरमा खेल मैदान निर्माण | N/A | ७० | १ | ७० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ४० | द्वारे पोखरी भवन प्लाष्टर | N/A | ४५ | १ | ४५ | १ | १००.०० | १०० |  |
| ४१ | टिमुरचौर शिव मन्दिर निर्माण निरन्तरता | N/A | ४९ | १ | ४९ | १ | १००.०० | १०० |  |
| ४२ | शिव मन्दिर भौतिक संरचना निर्माण तथा मर्मत | N/A | ९० | १ | ८९ | १ | ९९.८९ | १०० |  |
| ४३ | ज्ञ्यानज्योति आधारभूत विद्यालय फर्निचर तथा घेराबार | N/A | ८० | १ | ७८ | १ | ९८.२३ | १०० |  |
| ४४ | बालशिक्षा प्रा. वि. पाँडेमेला भोतिक संरचना निर्माण तथा मर्मत | N/A | ७० | १ | ७० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ४५ | गब्दीखोला महतरा टोल वस्ती संरक्षण | N/A | १०० | १ | १०० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ४६ | सुन्तले रुख गब्दी खोल्सी भु -संरक्षण | N/A | १५० | १ | १५० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ४७ | ईस्नाथान भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत | N/A | १०० | १ | १०० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ४८ | लछुमने चौर खेलमैदान छेकबार आयोजना | N/A | ३० | १ | २५ | १ | ८५.९५ | १०० |  |
| ८०५५५५०३५११ संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (शसर्त अनुदान) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १ | स्थानीय तहका स्वास्थ्य चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पतालहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तलव, महगी भत्ता, स्थानीय भत्ता, पोषाक लगायत प्रशासनिक खर्च समेत | N/A | १९५०० | १० | १९३८८ | १० | ९९.४३ | १०० |  |
| २ | आधारमुत तह कक्षा (६-८) मा अंग्रेजी,गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान | N/A | १८९२ | १० | १८९२ | १० | १००.०० | १०० |  |
| ३ | प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ताहरुको पारिश्रमिक तथा विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन थप अनुदान | N/A | २८३१ | १ | २८३१ | १ | १००.०० | १०० |  |
| ४ | कृषि तथा पशु सेवाका एक गाँउ एक प्राविधिकहरुको तलव भत्ता | N/A | ९०० | १० | ९०० | १० | १००.०० | १०० |  |
| ५ | माध्यमिक तहका स्वीकृत दरवन्दीका शिक्षक, राहत अनुदान शिक्षक लागि तलब भत्ता अनुदान (विशेष शिक्षा परिषद अन्तरगतका शिक्षक/कर्मचारी,प्राविधिक धारका प्रशिक्षक समेत) | N/A | १८७०० | १० | १८४१८ | १० | ९८.५० | १०० |  |
| ६ | एम. आई. एस. अपरेटर र फिल्ड सहायक पारिश्रमिक, चाडपर्व खर्त तथा पोशाक खर्च | N/A | ५५६ | १ | ५२० | १ | ९३.५३ | १०० |  |
| ७ | प्राविधिक सहायकको तलब ida | N/A | ३३० | १ | ३३० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ८ | प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ताहरुको पारिश्रमिक तथा विद्यालय कर्मचारी व्यबस्थापन अनुदान | N/A | ६४८ | १० | ६४८ | १० | १००.०० | १०० |  |
| ९ | रोजगार संयोजकको तलब (नपुग) | N/A | २६ | १ | २५ | १ | ९९.५० | १०० |  |
| १० | आधारभुत तथा माध्यमिक तहमा स्वीकृत दरबन्दी तथा अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको थप तलब भत्ता | N/A | ४८२३ | १ | ४२५९ | १ | ८८.३१ | १०० |  |
| ११ | रोजगार सहायकको तलब | N/A | ३६७ | १ | ६२ | १ | १७.०६ | १०० |  |
| १२ | आधारभूत तहका स्वीकृत दरवन्दीका शिक्षक, राहत अनुदान शिक्षकका लागि तलब भत्ता अनुदान (विशेष शिक्षा परिषद अन्तरगतका शिक्षक/कर्मचारीहरु समेत) | N/A | ७९९०० | १० | ७९९०० | १० | १००.०० | १०० |  |
| १३ | आधारमुत तह कक्षा (६-८) मा अंग्रेजी,गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान | N/A | १३८ | १० | १३८ | १० | १००.०० | १०० |  |
| १४ | रोजगार संयोजकको तलव | N/A | ४६८ | १० | ४६८ | १० | १००.०० | १०० |  |
| १५ | रोजगार संयोजकको पोशाक | पटक | १० | १ | १० | १ | १००.०० | १०० |  |
| १६ | रोजगार सहायकको पोशाक भत्ता ida | N/A | १० | १ | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| १७ | प्राविधिक सहायकको पोशाक ida | N/A | १० | १ | १० | १ | १००.०० | १०० |  |
| १८ | रोजगार सहायकको स्थानीय भत्ता ida | N/A | ३९ | १ | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| १९ | रोजगार संयोजकको स्थानीय भत्ता | N/A | ४८ | १० | ४७ | १० | ९८.५० | १०० |  |
| २० | प्राविधिक सहायकको स्थानीय भत्ता ida | N/A | ३९ | १ | ३८ | १ | ९८.७७ | १०० |  |
| २१ | एम. आई. एस. अपरेटर र फिल्ड सहायको लागि सञ्चार खर्च | N/A | ५ | १ | ५ | १ | १००.०० | १०० |  |
| २२ | मेशिनरी आजार तथा फर्निचर मर्मत सम्भार (सेवा केन्द्र सञ्चालानार्थ) | N/A | ६० | १ | २४ | १ | ४०.०० | १०० |  |
| २३ | मसलन्द सामान खरिद (सेवा केन्द्र सञ्चालानार्थ) | N/A | १२० | १० | ११६ | १० | ९७.४२ | १०० |  |
| २४ | सञ्चार सामाग्री प्रसारण तथा छपार्इ (सञ्चार र पँहुच अभियान सञ्चालान) | N/A | १८० | १० | १७९ | १० | ९९.८९ | १०० |  |
| २५ | सिबिआईएमएनसिआई Onsite कोचिंङ्ग र समता तथा पहुँच कार्यक्रम | N/A | २०० | १ | २०० | १ | १००.०० | १०० |  |
| २६ | विभागले उपलव्ध गराएको तालिम खाका बमोजिम घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धमा नपा/गापा, वडा कार्यालयका कर्मचारीहरुको लागि तालिम तथा जनप्रतिनिधिहरुलाई अभिमुखिकरण कार्यक्रम सञ्चालन | N/A | २२२ | १० | २०४ | १० | ९२.०६ | १०० |  |
| २७ | स्थलगत अनुशिक्षण गरि स्वास्थ्यकर्मिहरूको क्षमता अभिवृध्दि एवं तथ्यांङकको गुणस्तर सुनिश्चित, क्षयरोगका कार्यक्रमको अर्ध बार्षिक समिक्षा तथा उपचार नतिजाको कोहर्ट विश्लेषण | N/A | ५० | १० | ३० | १० | ६०.०१ | १०० |  |
| २८ | अन्य विविध खर्च-Mobilization of CSOs, Civic Groups, NGOs for increased social accountability | N/A | ९८ | १ | १८ | १ | १८.५८ | १०० |  |
| २९ | अन्य विविध खर्च-Periodic meeting costs of LGPCC | N/A | २३ | १ | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| ३० | कामका लागि पारिश्रमिक अनुदान | N/A | ५१७४ | १० | ४५४७ | १० | ८७.८९ | १०० |  |
| ३१ | कोभिड - १९ का कारण उत्पन्न परिस्थितिमा सिकाइ सहजीकरणका लागि शैक्षिक कार्यक्रम | N/A | ३७३ | १ | ३७२ | १ | १००.०० | १०० |  |
| ३२ | विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान | N/A | २६२६ | १० | २६२६ | १० | १००.०० | १०० |  |
| ३३ | मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम | N/A | २१६९ | १ | २१६९ | १ | १००.०० | १०० |  |
| ३४ | शैक्षिक पहुँच सुनिश्चितता, अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम (परम्परागत विद्यालय, वैकल्पिक विद्यालय, साक्षरता र निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रम समेत) | N/A | ४१ | १० | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| ३५ | माध्यमिक तह कक्षा (९-१०) मा अंग्रेजी,गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान | N/A | २८१८ | १ | २८१८ | १ | १००.०० | १०० |  |
| ३६ | कोभिड १९ लगायत विभिन्न महामारीजन्य रोगहरुको रोकथाम, नियन्त्रण तथा निगरानीका लागि सरोकारवाला सँगको अन्तरक्रिया तथा RRT, स्वास्थ्यकर्मी परिचालन | N/A | २५ | १ | २५ | १ | १००.०० | १०० |  |
| ३७ | कोभिड - १९ का कारण उत्पन्न परिस्थितिमा सिकाइ सहजीकरणका लागि शैक्षिक कार्यक्रम | N/A | २७ | १ | २७ | १ | १००.०० | १०० |  |
| ३८ | विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान | N/A | १९१ | १० | १८९ | १० | ९९.२१ | १०० |  |
| ३९ | कोभिड १९ विरुद्ध खोप अभियान संचालन ब्यवस्थापन खर्च -पालिकास्तरिय समिक्षा तथा योजना र पालिका तथा स्वास्थ्य सस्था स्तरिय सुपरिवेक्षण_ | N/A | १६९ | १ | १६८ | १ | ९९.७७ | १०० |  |
| ४० | पालिका स्तरमा स्वास्थ्य संस्थाहरुको मासिक बैठक, डाटा भेरिफिकेशन एवं गुणस्तर सुधार साथै चौमासिक एवं बार्षिक समिक्षा | N/A | १०० | १ | १०० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ४१ | राष्ट्रपति रनिङ्ग सिल्ड प्रतियोगिता (स्थानीय तहस्तरीय) | N/A | १०० | १ | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| ४२ | विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा/आमा समूह तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूका लागि सामाजिक व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम | N/A | १०० | १ | ९८ | १ | ९८.६० | १०० |  |
| ४३ | महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक का तथ्याङ्क संकलन र अधावधिक गर्ने | N/A | १०० | १ | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| ४४ | गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७७ बमोजिम उद्यमीको स्तरोन्नती (आवश्यकता पहिचानका आधारमा पुनर्ताजगी र एडभान्स सीप विकास तालिम कार्यक्रम) | N/A | ४८० | १ | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| ४५ | कामका लागि पारिश्रमिक अनुदान थप | N/A | ५६३३ | १ | ५६३३ | १ | १००.०० | १०० |  |
| ४६ | सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरुलाई निशुल्क स्यानिटरी प्याड ब्यवस्थापन | N/A | १३९ | १ | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| ४७ | अति गरिब परिवारहरुको लागि कम्तिमा १० जनाको लागि हुने गरी साझा सुविधा केन्द्रको स्थापना। | N/A | ५०० | १ | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| ४८ | सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार प्रतिस्पर्धा बृद्धि गर्नका लागि कम्तिमा ५ जनाको समूहमा प्रबिधि हस्तान्तरण | N/A | १४० | १० | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| ४९ | घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा दर्ता शिविर सञ्चालन | N/A | ९२८ | १ | ९२८ | १ | १००.०० | १०० |  |
| ५० | आ.व. २०७७/०७८ मा स्थापना भएका कृषि तर्फका साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम निरन्तरता | N/A | १२०० | २ | ९५६ | २ | ७९.६९ | १०० |  |
| ५१ | प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा शिक्षण सिकाइ सामग्री एवम् कक्षा ८ को परीक्षा व्यवस्थापन अनुदान | N/A | २९०१ | १० | २८६५ | १० | ९८.७७ | १०० |  |
| ५२ | उपचारात्मक सेवा अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु ( ,आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र (स्वास्थ्य चौकी ) / आधारभूत अस्पतालको न्यूनतम सेवा मापदण्ड कार्यक्रम संचालन तथा सुद्रिधिकरण र आँखा, नाक, कान, घांटी तथा मुख स्वास्थ्य सम्वन्धी अभिमुखीकरण तथा बिद्यालय स्क्रीनिंग कार्यक्रम | N/A | ३५० | १ | ३४७ | १ | ९९.३५ | १०० |  |
| ५३ | तोकिएका विद्यार्थीको दिवा खाजाका लागि विद्यालयलाई अनुदान | N/A | ११६४७ | १० | १०२७९ | १० | ८८.२६ | १०० |  |
| ५४ | अदुवा/बेसारको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम सञ्चालन | N/A | १२०० | २ | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| ५५ | पोषण सुधारका लागि विद्यालयमा खानेपानी तथा सरसफाइ योजना निर्माण वा मर्मत सम्भार | N/A | ८०० | १ | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| ५६ | माग र कार्यप्रगतिको आधारमा आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र भवन निर्माणको भुक्तानी | N/A | ९०३९ | १ | ६०८० | १ | ६७.२७ | १०० |  |
| ५७ | खाद्यान्न वालीको उन्नत वीउ उपयोगमा मूल्य अनुदान | N/A | १२०० | १ | २९६ | १ | २४.७१ | १०० |  |
| ५८ | उन्नत वीउ वितरकलाई प्रोत्साहन अनुदान | N/A | २०० | १ | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| ५९ | उन्नत वीउ उपयोग अनुगमन निरीक्षण एवं वैठक सञ्चालन | N/A | १०० | १ | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| ६० | औलो तथा कालाजार माहामारी हुने क्षेत्रको छनौट गरी बिषादि छर्कने (रेस्पोन्सीभ स्प्रेइङ समेत), किटजन्य रोग नियन्त्रण कार्यक्रमको अनुगमन एवम् मूल्याङ्कन तथा किटजन्य रोग नियन्त्रणका लागि बहुनिकाय अन्तरक्रिया गर्ने | N/A | ३० | १ | ३० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ६१ | गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७७ बमोजिम लघु उद्यम विकास मोडेलमा नयाँ लघु उद्यमी सिर्जना गर्ने | N/A | २२८० | १० | २२७६ | १० | ९९.८४ | १०० |  |
| ६२ | स्थानीय तहबाट प्राथमिक सुचना संकलन | N/A | ४०० | १ | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| ६३ | पोषण सुधारको लागि विपन्न समूदायका महिला समूह वा सहकारीहरूलाई विपन्न सदस्यहरूको आयआर्जन सुधार कार्यक्रमको गर्न अनुदान | N/A | ५९६ | १० | ५९६ | १० | १००.०० | १०० |  |
| ६४ | मलेरिया, डेंगु, कालाजार, स्क्रब टाइफस आदि किटजन्य रोगको डाटा भेरिफिकेशन | N/A | १० | १ | १० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ६५ | सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरुलाई निशुल्क स्यानिटरी प्याड ब्यवस्थापन | N/A | १९०८ | १० | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| ६६ | धान उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम (बाली विकास कार्यक्रम) | N/A | ३००० | १० | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| ६७ | मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम अन्तर्गत आमा सुरक्षा, गर्भवती उत्प्रेरणा सेवा, न्यानो झोला र निशुल्क गर्भपतन कार्यक्रम | N/A | १५५२ | १ | १५५२ | १ | १००.०० | १०० |  |
| ६८ | विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान | N/A | ३१३ | १ | ३१३ | १ | १००.०० | १०० |  |
| ६९ | माध्यमिक तह कक्षा (९-१०) मा अंग्रेजी,गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान | N/A | २०५ | १० | २०५ | १० | १००.०० | १०० |  |
| ७० | कामका लागि पारिश्रमिक अनुदान (युवा रुप) | N/A | ३८०० | १० | ३७८८ | १० | ९९.६८ | १०० |  |
| ७१ | विभिन्न सरुवारोग, नसर्ने रोग, जुनोटिक, मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम तथा दिवसहरु (Hypertension, Diabetes, COPD, Cancer Days, आत्महत्या रोकथाम दिवस, मानसिक स्वास्थ्य दिवस, अल्जाईमर दिवस, रेबिज दिवस, विश्व औलो दिवस) मनाउने | N/A | ११५ | १० | ११४ | १० | ९९.९८ | १०० |  |
| ७२ | तोकिएका विद्यार्थीको दिवा खाजाका लागि विद्यालयलाई अनुदान | N/A | ८५० | १० | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| ७३ | राष्ट्रिय महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वंय सेविका कार्यक्रमको थप यातयात खर्च | N/A | २८८ | १ | २८८ | १ | १००.०० | १०० |  |
| ७४ | विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान | N/A | ४२९९ | १ | ४२८० | १ | ९९.५६ | १०० |  |
| ७५ | प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ताहरुको पारिश्रमिक तथा विद्यालय कर्मचारी व्यबस्थापन अनुदान | N/A | ८९०८ | १० | ८६८४ | १० | ९७.४९ | १०० |  |
| ७६ | परिवार नियोजन किशोर किशोरी तथा प्रजनन् स्वास्थ्य कार्यक्रम | N/A | ४६८ | १ | ३६७ | १ | ७८.४४ | १०० |  |
| ७७ | कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य तथ्याकं अध्यावधिक कार्यक्रम | N/A | १०० | १ | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| ७८ | क्षयरोगका जोखिम समूह तथा स्वास्थ सेवाको पहुच कम भएका समुदायमा सकृय क्षयरोग खोजपडताल कार्यक्रम, घरपरिवारका सदस्यहरूको सम्पर्क परीक्षण, समुदायमा क्षयरोगका विरामीहरूको खोजपडतालका लागि क्षभता अभिवृद्धि तथा परिचालन । | गोटा | ११५ | १ | ११५ | १ | १००.०० | १०० |  |
| ७९ | शिक्षक दरवन्दी तथा शिक्षक अनुदान प्राप्त नगरेका सामुदायिक विद्यालयहरुलाई एकमुष्ट अनुदान | N/A | १८६४ | १ | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| ८० | शिक्षक दरवन्दी तथा शिक्षक अनुदान प्राप्त नगरेका सामुदायिक विद्यालय हरुलाई एकमुष्ट अनुदान | N/A | १३६ | १ | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| ८१ | पशुपंक्षी आदीबाट हुने ईन्फुएन्जा, बर्ड फ्लु, AMR, सिष्टिसर्कोसिस, टक्सोप्लाज्मोसिस आदि विभिन्न सरुवारोग सम्बन्धि रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सचेतना कार्यक्रम | N/A | २० | १ | १९ | १ | ९६.५० | १०० |  |
| ८२ | शैक्षिक पहुँच सुनिश्चितता, अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम (परम्परागत विद्यालय, वैकल्पिक विद्यालय, साक्षरता र निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रम समेत) | N/A | ५५९ | १० | २८८ | १० | ५१.५२ | १०० |  |
| ८३ | पोषण संवेदनशील (खानेपानी तथा सरसफाइ, कृषि, पशुसेवा, महिला तथा बालबालिका, शिक्षा र शासकीय प्रवन्ध) क्षेत्रका कार्यक्रमहरू सञ्चानलन) | N/A | १६०४ | १० | १५०४ | १० | ९३.७७ | १०० |  |
| ८४ | पालिका स्तरमा ः टार्ईफाइड खोप अभियान संचालन तथा नियमित खोपमा टार्ईफाइड खोप शुरुवातको साथै नियमित खोप सुदढीकरण र सरसफाई प्रबद्र्धनको लागि पालिका र वडा खोप समन्वय समिति र सरोकारवालाहरुको अभिमुखीकरण बैठक १ दिन | N/A | १८६ | १० | १८६ | १० | १००.०० | १०० |  |
| ८५ | पोपण विशेष (स्वास्थ्य) क्षेत्रका कार्यक्रम सञ्चालन | N/A | ३०० | १० | ३०० | १० | १००.०० | १०० |  |
| ८६ | ईपिडेमियोलोजी रिपोर्टिङ | N/A | १०० | १ | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| ८७ | राष्ट्रिय महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम (पोशाक प्रोत्साहन, यातायात खर्च, वार्षिक समिक्षा गोष्ठी र दिवस मनाउने खर्च समेत) | N/A | ९०० | १० | ८९९ | १० | १००.०० | १०० |  |
| ८८ | किसान सूचीकरण कार्यक्रम | N/A | ३०० | १ | ३०० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ८९ | पालिकास्तरमा खोप र सरसफाई प्रवद्र्धन कार्यक्रमको समिक्षा, सूक्ष्मयोजना अध्यावधिक र पालिका खोप समन्वय समितिको अभिमुखीकरण समेत पालिका स्तरमा २ दिन, वडा खोप समन्वय समितिको स्वास्थ्य संस्था, वडा सतरमा अभिमुखीकरण १ दिन तथा पूर्ण खोप सुनिश्चतताको लागी घरधुरी सर्वेक्षेण कार्यक्रम | N/A | १९० | १ | १८८ | १ | ९९.३९ | १०० |  |
| ९० | आ.व. २०७७/७८ मा स्थापना भएको भैंसीको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम निरन्तरता | N/A | ११०० | १ | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| ९१ | पोषण कार्यक्रम | N/A | ८६६ | १० | ८६६ | १० | १००.०० | १०० |  |
| ९२ | प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा शिक्षण सिकाइ सामग्री एवम् कक्षा ८ को परीक्षा व्यवस्थापन अनुदान | N/A | २११ | १० | १५५ | १० | ७३.९१ | १०० |  |
| ९३ | महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाको रेफ्रेसर तालिम (३ दिन) | N/A | ३०० | १ | २९७ | १ | ९९.३२ | १०० |  |
| ९४ | स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुको लागि अनुगमन तथा मूल्याकन खर्च | N/A | ६४ | १० | ६४ | १० | १००.०० | १०० |  |
| ९५ | रोजगार सेवा केन्द्रको सञ्चालन(अनुगमन,सञ्चार, स्टेशनरी मर्मत अन्य)ida) | N/A | २०५ | १ | ४९ | १ | २४.२८ | १०० |  |
| ९६ | एम. आई. एस. अपरेटर र फिल्ड सहायक देनिक भ्रमण भत्ता तथा यातायत खर्च | N/A | १०८ | १० | ८९ | १० | ८२.९३ | १०० |  |
| ९७ | सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि छात्रबृत्ति (आवासीय तथा गैरआवासीय) | N/A | १६७२ | १० | १६७२ | १० | १००.०० | १०० |  |
| ९८ | सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान | N/A | ४२९७ | १० | ४२४३ | १० | ९८.७५ | १०० |  |
| ९९ | ७.२.२.१-कक्षा ९-१२ मा अध्ययनरत बिपन्न लक्षित छात्रवृत्ति(Pro-PoorTarget Scholarship) का लागि छनोट भएका विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति (कक्षा ११ र १२ का विज्ञान विषयसमेतका लागि) | N/A | १७ | १ | १७ | १ | १००.०० | १०० |  |
| १०० | सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान | N/A | ३१३ | १० | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| १०१ | सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि छात्रबृत्ति (आवासीय तथा गैरआवासीय) | N/A | १२४ | १ | ७९ | १ | ६४.०३ | १०० |  |
| १०२ | ७.२.२.१-कक्षा ९-१२ मा अध्ययनरत बिपन्न लक्षित छात्रवृत्ति(Pro-PoorTarget Scholarship) का लागि छनोट भएका विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति (कक्षा ११ र १२ का विज्ञान विषयसमेतका लागि) | N/A | २२९ | १ | २२९ | १ | १००.०० | १०० |  |
| १०३ | कोभिड-१९ महामारीबाट प्रभावित अति विपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधि, २०७८ बमोजिम हुने गरी अधिकतम लाभग्राही परिवार संख्या ५२८लाई रू.१० हजारका दरले नगद हस्तान्तरण प्रयोजनार्थ | N/A | ५२८० | ५२८ | ५२५० | ५२८ | ९९.४३ | १०० |  |
| १०४ | आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको लागि औषधि खरिद | N/A | ११५० | १ | ११३९ | १ | ९९.११ | १०० |  |
| १०५ | स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक अवस्थामा औषधी एवं ल्याब सामग्री ढुवानी, रेकर्डिङ तथा रिपोर्टिङका लागि फर्म फरमेट छपाइ तथा फोटोकपी, ई-टि.बि रजिस्टरअध्यावधिक, विश्व क्षयरोग दिवस सम्बन्धी कार्यक्रम | N/A | ३५ | १० | ३५ | १० | १००.०० | १०० |  |
| १०६ | सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम :-प्रदेश नं. ५ को प्यूठान जिल्ला क्षेत्र नं. १ अन्तर्गत झिमरुक गाउँपालिका- २०० वटा | N/A | ३८०० | १ | २९९४ | १ | ७८.८० | १०० |  |
| १०७ | केन्द्रबाट छनोट भएका नमुना विद्यालय,विशेष विद्यालयको क्रमागत भवन निर्माण तथा कक्षा ११ स्तोन्नति भएका प्राविधिक धार विद्यालयको ल्याव व्यवस्थापन अनुदान | N/A | १०० | १००००० | १०० | १००००० | १००.०० | १०० |  |
| १०८ | केन्द्रबाट छनोट भएका नमुना विद्यालय,विशेष विद्यालयको क्रमागत भवन निर्माण तथा कक्षा ११ स्तोन्नति भएका प्राविधिक धार विद्यालयको ल्याव व्यवस्थापन अनुदान | N/A | १७०० | १ | १७०० | १ | १००.०० | १०० |  |
| १०९ | विद्यालय कक्षाकोठा निर्माण अनुदान(२ कोठे तथा ४ कोठे भवन) | N/A | ५४०० | १ | ५४०० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ११० | रोजगार सेवा केन्द्रको सुदृढिकरण (कम्प्यूटर, फर्निचर, फिक्चर्स,क्यामेरा, अन्य विद्युतीय उपकरण) ida | N/A | २०० | १ | १९७ | १ | ९८.५० | १०० |  |
| १११ | स्वास्थ्य सूचना साथै आइ एम यू सुदृढीकरण कार्यक्रम | N/A | २०० | १ | १९९ | १ | ९९.९५ | १०० |  |
| ११२ | ढाडपिडाल्ने ५/७, बासा खोला,अर्गेली सिमलचौर जोड्ने झो.पु झिमरुक ५,साउखुट्टा- सिमलचौर जोड्ने झो. पु अर्घेली ६-७ ,लाकुरे बगर झो.पु. झिमरुक १, कोइराले बगैचा झो.पु. झिमरुक ४-५, चिसाबाङ्ग झो.पु, झिमरुक गाउँपालिका, प्यूठान | N/A | ३१०० | १ | २९४० | १ | ९४.८५ | १०० |  |
| ११३ | विद्यालयमा IT Lab स्थापना, सुदृढीकरण एवं digital library व्यवस्थापनका लागि अनुदान | N/A | १९५० | १ | १९५० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ११४ | नविकरणीय ऊर्जा प्रवधि जडान (वायोग्याँस/विद्युतीय चुलो/सुधारिएको चुलो/सौर्य ऊर्जा) | N/A | ८०० | १ | ७९८ | १ | ९९.८४ | १०० |  |
| ११५ | रक गार्डेन निर्माण, झिमरुक गा.पा., प्यूठान | N/A | १००० | १ | ९०५ | १ | ९०.५४ | १०० |  |
| ८०५५५५०३५१२ संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (विषेश अनुदान) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १ | रुमघास-दिहाल्ना खानेपानी योजना | N/A | ९५०० | १ | ९०७१ | १ | ९५.४९ | १०० |  |
| ८०५५५५०३५१३ संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम(समपुरक अनुदान) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १ | चिस्यान केन्द्र निर्माण आयोजना | N/A | ५५०० | १ | १५७ | १ | २.८७ | १०० |  |
| ८०५५५५०३५२१ प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (शसर्त अनुदान) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १ | कृषि / पशुपन्छी अधिकृत जनशक्ति सेवा करार | N/A | ४९४ | १ | २७५ | १ | ५५.८६ | १०० |  |
| २ | बाली कटानी तथा तथ्याङ्क अद्यावधिक | N/A | ५० | १ | ३४ | १ | ६९.०० | १०० |  |
| ३ | मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम | N/A | ६००० | १ | ५९५० | १ | ९९.१८ | १०० |  |
| ४ | शर्वोदय मा.वि. सभाहल निर्माण बाँदिकोट वडा नं. ३ | N/A | १५०० | १ | १५०० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ५ | शुस्वास्थ्य सक्रिय महिला आमा समुह भवन निर्माण गब्दि वडा नं.८ | N/A | ५०० | १ | ४९४ | १ | ९८.९४ | १०० |  |
| ६ | लालिगुरास स्वास्थ्य आमा समुह भवन निर्माण वडा नं.७ | N/A | ५०० | १ | ४९५ | १ | ९९.०३ | १०० |  |
| ७ | बालशिक्षा प्रा.वि. पाण्डेमेला भौतिक संरचना निर्माण वडा नं.८ | N/A | १००० | १ | ९८९ | १ | ९८.९३ | १०० |  |
| ८ | जन्ता मा.वि. टिमुरचौरको भौतिक संरचना निर्माण वडा नं. ८ | N/A | १५०० | १ | १४७४ | १ | ९८.२९ | १०० |  |
| ९ | दलित सामुदायीक भवन निर्माण सार्किटेल वडा नं. ८ | N/A | ५०० | १ | ४९४ | १ | ९८.९४ | १०० |  |
| १० | गर्तनखोला सिंचाइ आयोजना झिमरुक १ गर्तन फेदि दोभान वडा नं.१ | N/A | ५०० | १ | ५०० | १ | १००.०० | १०० |  |
| ११ | भिरपानी खानेपानी आयोजना मर्मत स‌‌भार वडा नं. ५ | N/A | ५०० | १ | ४६७ | १ | ९३.५७ | १०० |  |
| १२ | कमदले लिफ्ट बोरिङ खानेपानी आयोजना वडा नं. ४ | N/A | ५०० | १ | ४९९ | १ | ९९.९८ | १०० |  |
| १३ | भालुमारे गहतेरा सिमलेनी सल्लेनीधारा खानेपानी योजना वडा नं. ३ | N/A | ५०० | १ | ४४१ | १ | ८८.२९ | १०० |  |
| १४ | कुसुण्डे सुपादेउराली पर्यटन पूर्वाधार निर्माण वडा नं. ५ | N/A | ५०० | १ | ४९९ | १ | ९९.८९ | १०० |  |
| ८०५५५५०३५२२ प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (विषेश अनुदान) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १ | गोठीमारे भर्तिनबारी सिँचाई कुलो स्तरउन्नती झिमरुक ६ दहखोला | N/A | ५०० | १ | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| २ | झिमरुक गापा खानेपानी पाइप खरिद तथा व्यवस्थापन | N/A | १००० | १ | ९९९ | १ | ९९.९० | १०० |  |
| ३ | भिमसेन आ वि कक्षाकोठा निर्माण झिमरुक ४ बसन्तपोखरी | N/A | १००० | १ | ९९० | १ | ९९.०३ | १०० |  |
| ४ | श्री दिपेन्द्र प्राथमिक विद्यालय कक्षाकोठा निर्माण झिमरुक ४ | N/A | १८०० | १ | ११०६ | १ | ६१.४९ | १०० |  |
| ५ | ने रा आधारभुत विद्यालय हिरापोखरी अधुरो भवन झिमरुक गापा ५ | N/A | १००० | १ | ० | ० | ० | ० | काम नभएको |
| ६ | जनता मावि टिमुरचौर भौतिक संरचना निर्माण तथा खानेपानी योजना झिमरुक ८ | N/A | ८०० | १ | ८०० | १ | १००.०० | १०० |  |
| कुल जम्मा |  |  | ५३८१०४ | १२८३ | ४४३२५० | १२८२ | ८२.३७ | ८८.८४ | ० |

# झिमरुक गाउँपालिकामा हास सम्म वनेका ऐन/कानुनहरूको विवरण

| सि.न. | कानुनको नाम | बनेको वर्ष | स्वीकृत मिति | राजपत्रमा प्रकाशित मिति | कानुन प्रकार | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| १ | झिमरुक गाउँकार्यपालिका -कार्यसम्पादन )नियमावली,२०७४ | २०७४ | 2074-04-14 |  | नियमावली |  |
| २ | झिमरुक गाउँकार्यपालिका -कार्यविभाजन)नियमावली,२०७४ | २०७४ | 2074-04-14 |  | नियमावली |  |
| ३ | झिमरुक गाउँकार्यर्पालिकाको निणय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण -कार्यविधी)नियमावली,२०७४ | २०७४ | 2074-04-14 |  | नियमावली |  |
| ४ | झिमरुक गाउँकार्यपालिका गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधी ,२०७४ | २०७४ | 2074-04-14 |  | कार्यविधी |  |
| ५ | झिमरुक गाउँकार्यपालिका बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधी ,२०७४ | २०७४ | 2074-04-14 |  | कार्यविधी |  |
| ६ | झिमरुक गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन,२०७४ | २०७४ | 2074-04-24 |  | ऐन |  |
| ७ | झिमरुक गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन,२०७४ पहिलो संसोधन | २०७४ | 2074-04-24 |  | ऐन | संसोधन |
| ८ | झिमरुक गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन,२०७४ | २०७४ | 2074-04-24 |  | ऐन |  |
| ९ | विपद् व्यवस्थापन तथा कोष संञ्चालन कार्यविधी २०७४ | २०७४ | 2074-10-19 |  | कार्यविधी |  |
| १० | प्राविधिक कर्मचारी फिल्ड सुबिधा कार्यविधी २०७४ | २०७४ | 2074-10-19 |  | कार्यविधी |  |
| ११ | झिमरुक गाउँकार्यपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधी-नियमित गर्ने) ऐन ,२०७४ | २०७४ | 2074-10-19 |  | ऐन |  |
| १२ | झिमरुक गाउँपालिकाको सहकारी ऐन ,२०७४ | २०७४ | 2074-11-18 |  | ऐन |  |
| १३ | झिमरुक गाउँपालिका न्यायिक समिति-कार्यविधि सम्बन्धी)ऐन २०७५ | २०७५ | 2075-01-10 |  | ऐन |  |
| १४ | झिमरुक गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधी ,२०७५ | २०७५ | 2075-02-06 |  | कार्यविधी |  |
| १५ | झिमरुक गाउँपालिकाको घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधी ,२०७५ | २०७५ | 2075-02-06 |  | कार्यविधी |  |
| १६ | झिमरुक गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन ,तथा व्यवस्थापन ,२०७५ | २०७५ | 2075-02-06 |  | कार्यविधी |  |
| १७ | झिमरुक गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन,२०७५ | २०७५ | 2075-03-09 |  | ऐन |  |
| १८ | झिमरुक गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन,२०७५ | २०७५ | 2075-03-09 |  | ऐन |  |
| १९ | झिमरुक गाउँपालिकाको खर्च व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड -२०७५ | २०७५ | 2075-07-11 |  | मापदण्ड |  |
| २० | झिमरुक गाउँपालिका राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ | २०७५ | 2075-07-11 | 2075-07-15 | कार्यविधी |  |
| २१ | झिमरुक गाउँपालिकाको शैक्षिक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ | २०७५ | 2075-09-01 | 2075-09-09 | कार्यविधी |  |
| २२ | अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय–पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ | २०७५ | 2075-11-23 | 2075-11-26 | कार्यविधी |  |
| २३ | झिमरुक गाउँपालिका ज्येष्ठ नागरिक परिचय-पत्र वितरण निर्देशिका, २०७५ | २०७५ | 2075-11-23 | 2075-11-26 | निर्देशिका |  |
| २४ | झिमरुक गाउँपालिका जस्तापाता वितरण कार्यविधि २०७५ | २०७५ | 2075-12-14 | 2075-12-17 | कार्यविधी |  |
| २५ | झिमरुक गाउँपालिकाबाट बिद्यालयहरुलाई उपलब्ध गराउने अनुदान रकम भुक्तानी सम्वन्धी मापदण्ड -२०७६ | २०७६ | 2076-01-10 | 2076-01-19 | मापदण्ड |  |
| २६ | झिमरुक गाउँपालिकाको बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्बर्द्धन कार्यविधि, २०७६ | २०७६ | 2076-03-05 | 2076-03-08 | कार्यविधी |  |
| २७ | झिमरुक गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन,२०७६ | २०७६ | 2076-03-10 | 2076-03-13 | ऐन |  |
| २८ | झिमरुक गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन,२०७६ | २०७६ | 2076-03-10 | 2076-03-13 | ऐन |  |
| २९ | विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन | २०७६ | 2076-10-14 | 2076-10-26 | ऐन |  |
| ३० | वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७६ | २०७६ | 2076-10-14 | 2076-10-26 | ऐन |  |
| ३१ | झिमरुक गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय पर्वद्धन ऐन , २०७६ | २०७६ | 2076-10-14 | 2076-10-26 | ऐन |  |
| ३२ | झिमरुक गाउँपालिकाको लैंङ्गकि हिंसा न्यूनिकरणको सम्बोधनका लागि सिफारिस प्रणाली सम्बन्धी निर्देशिका,२०७६ | २०७६ | 2076-10-14 | 2076-10-26 | निर्देशिका |  |
| ३३ | जलचर एवं जलीय जैविक विविधता संरक्षण ऐन , २०७६ | २०७६ | 2076-10-14 | 2076-10-26 | ऐन |  |
| ३४ | झिमरुक गाउँपालिकाको संस्था दर्ता ऐन, २०७६ | २०७६ | 2076-10-14 | 2076-10-26 | ऐन |  |
| ३५ | झिमरुक गाउँपालिका न्यायिक समिति-कार्यविधि सम्बन्धी)ऐन २०७५ पहिलो संशोधन | २०७६ | 2076-10-14 | 2076-10-26 | ऐन | संसोधन |
| ३६ | असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गर्राईने मापदण्ड, २०७६ | २०७६ | 2076-12-25 | 2076-12-28 | मापदण्ड |  |
| ३७ | कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमण रोकथाम तथा उपचार कोष सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ | २०७६ | 2076-12-25 | 2076-12-28 | कार्यविधी |  |
| ३८ | झिमरुक गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७७ | २०७७ | 2077-03-10 | 2077-03-15 | ऐन |  |
| ३९ | झिमरुक गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७७ | २०७७ | 2077-03-13 | 2077-03-15 | ऐन |  |
| ४० | स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधा सम्बन्धी कानूनमा संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको कार्यविधि, २०७७ | २०७७ | 2077-03-21 | 2077-03-23 | कार्यविधी |  |
| ४१ | कोभिड-१९ को संक्रमणको रोकथामकाजनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन कार्यविधी ,२०७७ | २०७७ | 2077-03-21 | 2077-03-23 | कार्यविधी |  |
| ४२ | मर्मत सम्भार कोष संचालन कार्यविधि, २०७७ | २०७७ | 2077-05-19 | 2077-05-26 | कार्यविधी |  |
| ४३ | संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७ | २०७७ | 2077-05-19 | 2077-05-26 | कार्यविधी |  |
| ४४ | झिमरुक गाउँपालिकाको शैक्षिक व्यवस्थापन(पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ | २०७७ | 2077-05-19 | 2077-05-26 | कार्यविधी | संसोधन |
| ४५ | जनता संग अध्यक्ष कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि | २०७७ | 2077-05-19 | 2077-05-26 | कार्यविधी |  |
| ४६ | झिमरुक गाउँपालिकाको कृषि विपद् कोष संचालन कार्यविधि ,२०७७ | २०७७ | 2077-05-19 | 2077-05-26 | कार्यविधी |  |
| ४७ | प्राविधिक कर्मचारी फील्ड सुविधा कार्यविधी, २०७७ | २०७७ | 2077-06-21 | 2077-06-25 | कार्यविधी |  |
| ४८ | झिमरुक गाउँपालिाको प्राइभेट फर्म दर्ता कार्यविधि २०७७ | २०७७ | 2077-06-30 | 2077-07-18 | कार्यविधी |  |
| ४९ | कृषि तालिम तथा नमूना प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण तथा सञ्चालन कार्यविधि,२०७७ | २०७७ | 2077-09-22 | 2077-10-04 | कार्यविधी |  |
| ५० | झिमरुक गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन,-पहिलो संशोधन २०७७ | २०७७ | 2077-09-29 | 2077-10-04 | ऐन | संसोधन |
| ५१ | झिमरुक गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७७ पहिलो शंसोधन | २०७७ | 2077-09-29 | 2077-10-04 | ऐन | संसोधन |
| ५२ | विपद-व्यवस्थापन तथा कोष संचालन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि,२०७७ | २०७७ | 2077-09-27 | 2077-10-08 | कार्यविधी | संसोधन |
| ५३ | घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र पहिलो शसोधन) सम्बन्धी कार्यविधि | २०७७ | 2077-09-27 | 2077-10-08 | कार्यविधी | संसोधन |
| ५४ | प्राइभेट फर्म दर्ता सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि,२०७७ | २०७७ | 2077-09-28 | 2077-10-08 | कार्यविधी | संसोधन |
| ५५ | झिमरुक गाउँपालिकाको राजस्व परामर्श समितिको कार्य सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ | २०७८ | 2078-03-03 | 2078-03-08 | कार्यविधी |  |
| ५६ | गाउँपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ | २०७८ | 2078-03-03 | 2078-03-08 | कार्यविधी |  |
| ५७ | टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७८ | २०७८ | 2078-03-17 | 2078-03-18 | कार्यविधी |  |
| ५८ | झिमरुक गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७८ | २०७८ | 2078-03-09 | 2078-03-22 | ऐन |  |
| ५९ | झिमरुक गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७८ | २०७८ | 2078-03-09 | 2078-03-22 | ऐन |  |
| ६० | झिमरुक गाउँपालिकाको लैङ्गकि हिंसा निवारण कोष -सञ्चालन) कार्यविधि, २०७८ | २०७८ | 2078-03-28 | 2078-03-30 | कार्यविधी |  |
| ६१ | झिमरुक गाउँपालिकाको शैक्षिक व्यवस्थापन(दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७८ | २०७८ | 2078-06-19 | 2078-06-24 | कार्यविधी | संसोधन |
| ६२ | झिमरुक गाउँपालिकाबाट विद्यालयहरुलाई उपलब्ध गराउने अनुदान रकम भुक्तानी सम्बन्धी(पहिलो संशोधन) मापदण्ड -२०७८ | २०७८ | 2078-06-22 | 2078-06-24 | मापदण्ड | संसोधन |
| ६३ | झिमरुक गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७८ पहिलो शंसोधन | २०७८ | 2078-09-29 | 2078-10-02 | ऐन | संसोधन |
| ६४ | झिमरुक गाउँपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७८ | २०७८ | 2078-09-29 | 2078-10-02 | ऐन |  |
| ६५ | झिमरुक गाँउपालिकाको कार्यसंचालन निर्देशिका २०७८ | २०७८ | 2078-10-29 | 2078-11-02 | निर्देशिका |  |
| ६६ | झिमरुक गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७८ संशोधन | २०७८ | 2078-10-29 | 2078-11-02 | ऐन | संसोधन |
| ६७ | झिमरुक गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७९ | २०७९ | 2079-03-10 | 2079-03-20 | ऐन |  |
| ६८ | झिमरुक गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७९ | २०७९ | 2079-03-10 | 2079-03-20 | ऐन |  |

# मुख्य उपलव्धी, चुनौति, समस्याहरू र समस्याका समाधानका उपायहरू

## मुख्य उपलव्धी

- वडा नं. १,३ र आधारभूत स्वास्थ्य चौकी वडा नं. ३ को भवन सम्पन्न भएको,

- रुमघास-दिहाल्ना खानेपानी योजना संचालन भएको,

- ढाँड-गव्दी टिमुरचौर-दिहाल्ना-ढोरपाटन-वाग्लुङ्ग मोटरवाटो स्तरोन्‍नति वडा नं. ८ ,

- झिमरुक रिङ्गरोड निर्माण योजना वडा न ४,१,२

- ढाँड-गव्दी-तुषारा-कुता-वडाखोला- लुङ्ग वाहाने सडक स्तरउन्नती (गव्दी गोसाइ पोखरा खण्ड वडा नं. ७)

- ३ नं. वडा कार्यालय भवन निर्माण योजना

- सौतामारेफेदी-गातिना-दुवाचौर-डाँडाखर्क-गहतेरा हुदै बाँदिकोट मैदान  झिमरुक १,५ र २,

- ने.रा.आ.वि. हिरापोखरी भवन निर्माण निरन्तरता,

- सर्वोदय मा.वि. सभाहल निर्माण  बाँदिकोट वडा नं. ३

- जनता मा.वि. टिमुरचौरको भौतिक संरचना निर्माण  वडा नं. ८,

- गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन परिसरमा सौन्दर्यकरण

- मच्छी-वोकेटारी-पाकुरीका रुख मोटर वाटो स्तरउन्नति वडा न ६

- सौतामारेफेदी-गातिना-दुवाचौर-डाँडाखर्क-गहतेरा हुदै वाँदिकोट मैदान  झिमरुक १,५र२

- ढाँड-गव्दी टिमुरचौर-दिहाल्ना-ढोरपाटन-वाग्लुङ्ग मोटरवाटो स्तरउन्‍नति वडा नं. ८

- कमदले लिफ्ट बोरिङ खानेपानी आयोजना

- ढाँड-गव्दी-तुषारा-कुता-वडाखोला- लुङ्ग वाहाने सडक स्तरोउन्नती (गव्दी गोसाइ पोखरा खण्ड वडा नं. ७)

- आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको लागि औषधि खरिद

- श्री दिपेन्द्र प्राथमिक विद्यालय कक्षाकोठा निर्माण झिमरुक ४

- भिमसेन आ वि कक्षाकोठा निर्माण झिमरुक ४ बसन्तपोखरी

- बालशिक्षा प्रा.वि. पाण्डेमेला भौतिक संरचना निर्माण वडा नं.८

- झिमरुक गाउँपालिकाका महत्वपुर्ण धार्मिक , सास्कृतिक तथा पर्यटकिय स्थानहरुको चित्राङ्कन तथा वृत्तचित्र छायाङ्कन

- घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा दर्ता शिविर सञ्चालन

- जनता मावि टिमुरचौर भौतिक संरचना निर्माण तथा खानेपानी योजना झिमरुक ८

- बाल ज्योती प्रा.वि. शौचालय निर्माण तथा खा.पा.मर्मत

- ढुङ्गाखोर-बालुवा कफि सिंचाई आयोजना मर्मत

- छहरेखोला वाङ्गेटारी सिंचाई कुलो निर्माण

- बालज्योति प्रा.बि. भवन निर्माण

- सीता आ.वि. कुता १ कोठे पक्की भवन निर्माण

- गर्तनखोला सिंचाइ आयोजना झिमरुक १ गर्तन फेदि दोभान वडा नं.१

- कमदले लिफ्ट बोरिङ खानेपानी आयोजना वडा नं. ४

- कुसुण्डे सुपादेउराली पर्यटन  पूर्वाधार निर्माण वडा नं. ५

- लालिगुरास स्वास्थ्य आमा समुह भवन निर्माण वडा नं.७

- सहिद मित्रमणि टंक स्मृति प्रतिष्ठान अधुरो भवन निर्माण

- भिरपानी खानेपानी आयोजना मर्मत स‌‌भार वडा नं. ५

- हुराना देविस्थान प्रतिक्षालय निर्माण

- गाउँपालिका परिसरमा व्याडमिन्टन कोर्ट निर्माण

- वडा न.२ र ६ का करिब १५०६ जना कृषकहरु प्रणालीमा सुचिकृत गरिएको

- ३ वटा सहकारी,१० वटा फर्म र २५ वटा समूहलाई हाइब्रिड तरकारीको बिउ वितरण

- फर्म र समूह गरि ३१ घरधुरीलाई .एस.एम प्लास्टिक टनेल वितरण

- करिब ११००० किलो आलुको बिउ २ वटा सहकारी,२२ वटा फर्म र ५५ वटा समूहलाई वितरण

- नमुनाको रुपमा ११ वटा समूहलाई करिब २००० बे कुरिलोको बेर्ना वितरण

- करिब ११२ जना कृषकहरुलाई  उन्नत जातको मकैको बिउ वितरण

- ११२ जना पशुपालक कृषकहरुलाई हिउँदे घाँसको बिउ वितरण

- २० जना पशुपालक कृषकहरुले विमा सम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको

- १६ जना कृषकहरूलाई सरुवा रोग तथा नियन्त्रण सम्वन्धी चेतनामुलक तालिम संचालन

- १८ जना गा.पा.भित्र रहेका कुखुरा पालक किसानहरुलाई समेटी उत्पादनमुलक ज्ञान सिपको बिकास गराईएको ।

- ९ जना बाख्रा पालक समूह तथा फर्म लाई पलास्ट्टिकको डिपिङ्ग ट्याङ्कि बितरण गरेको

- गिरिराज र न्य हेम्पसायर जानको कुखुरा १२०० चल्ला र २४० किलो दाना  प्रत्येक वडामा  ३० जनाका दरले वितरण गरिएको,

- ९९९२ भेडा, बाख्रालाई खोप सेवा प्रदान गरिएको ।

- ३५६ जना  पशुपालक अगुवा कृषक तथा फर्महरुलाई बहुबर्षीय घाँसको विकास विउ वितरण गरिएको,

- १२३ जना पशुपालक कृषकका भैसी १६३ .बाख्रा ९४१. कुखुरा ७४ गरी जम्मा १३६८ पशु पन्छीलाई निशुल्क औषधी वितरण गरीएको ।

- ८ वटै वडामा खानेपानी उपभोक्ता समितिलाई पानी शुद्घिकरण सम्वन्धी अभिमुखिकरण

- गाउँपालिकामा पलम्विङ्ग सम्वन्धि एक हप्ते तालिम प्रदान गरिएको

- २४० जना सुनौलो हजार दिनका आमाहरुको लागि तरकारीको विउ गरिएको,

- विपन्न समुदायका २४० जना सुनौलो हजार दिनका आमाहरुलाई सरसफाइका सामग्री वितरण गरिएको

- २४० जना सुनौलो हजार दिनका आमाहरुलाई कुखुराका चल्ला वितरण गरिएको,

- विपन्न वर्गका २५ जना सुनौलो हजार दिनका आमाहरुलाई रकम अनुदान गरिएको,

- विद्यालयहरुमा पोषण कर्नर निर्माण पश्चात् शिक्षक बालबालिका तथा अभिभावकहरुमा पोषण सन्देश प्रवाहीकरण गरिएको

- वडा नं. ४ र ५ गरी  २४ जनालाई सिलाइकटाइ तालिम, ३० जनालाई बुटिक सम्वन्धि तालिम, १२ जनालाई हलेदो खेति सम्वन्धि तालिम र १२ जनालाई मौरी पालन सम्वन्धि तालिम प्रदान गरिएको,

- एम.वि.वि.एस. अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति रकम भुक्तानी गरेको

- नागरिक आरोग्य केन्द्रबाट  निशुल्क उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नका लागी आयुर्वेदिक औषधी खरिद गरिएको

- मातृ तथा नवजात शिशुमा हुने संक्रमण घटाई , मृत्यु दरमा कमि ल्याउन लक्षित समुहलाई अभिमुखीकरण गरिएको

- असक्त बिरामीहरुलाई ओसार पोसार गर्नका लागी स्टेचर खरिद गरिएको

- स्वास्थ्य  क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको उच्च मूल्यांकन गरी एक कार्यक्रमको आयोजना गरी सम्मानजनक बिदाई गरिएको

- स्वास्थाकर्मीबाट घरमै पुगेर ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य परिक्षण  गर्न र उनीहरुको आत्मबल बढाउन औषधी सहित कोसेली वितरण गरिएको

- पूर्ण गर्भ जांच गरी सस्थागत प्रसूति सुनिश्चितताका लागी स्वयंसेविका र स्वास्थ्य सस्थालाई संचार सुबिधा प्रदान गरिएको

- तलब भत्ता कार्यक्रम अनुसारको रकम भुक्तानी गरेको र प्रशासनिक कार्यमा खर्च गरेको

- नवजात शिशुमा देखिने स्वास्थ्य समस्यालाई एकिकृत रुपमा समाधान गर्न स्वास्थाकर्मीलाई प्रशिक्षण गरी स्वास्थ्य सस्थामा उपलब्ध हुने सेवाबारे समुदायस्तरमा जानकारी गराइएको

- क्षयरोग उपचार दर शतप्रतिशत बनाउन स्वास्थाकर्मीहरुलाई अनुशिक्षण कार्यक्रम गरेको

- स्वयंसेविका कार्यक्रमका परिमार्जित गरिएका बिषयबस्तु समेटी तालिम प्रदान गरेको

- सुनौलो १००० दिनका महिलाहरु र शिशुको पोषण स्वास्थ्य सुधार सम्बन्धी बिभिन्न कार्यहरु गरेको

- नियमित खोप सेवालाई थप सुद्र्धिकरण गरी पूर्ण खोप सुनिश्चितता दिगोपनाका लागि निर्देशिकामा तोकिएका कार्यक्रम गरिएको

- सरोकारवालासँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरी कोभिड खोप कार्यक्रमको अनुगमन सहयोग,ए.ई.एफ.आई को ब्यबस्थापन गरेको

- मईक्रोस्कोपिक क्याम्प गरेको र क्षयरोग सम्बन्धी फर्म फर्मेट छपाई गरेको

- भबन नभएका नयाँ वडाहरुमा भबन निर्माण कार्य भईरहेको

- स्वास्थ्य सस्था प्रमुख र सरोकारवालाको सहभागितामा मासिक बार्षिक समिक्षा कार्यक्रम गरेको

- टाइफाइड खोपबारे स्वास्थाकर्मी र सरोकारवालालाई जानकारी गराई नियमित खोपमा सुरुवात गरिएको

- आमा समुहका सदस्यहरुलाई स्वास्थ्य ब्यबहार परिबर्तन सम्बन्धी अभिमुखिकरण गरेको

- कोभिड-१९ महामारीबाट प्रभावित अति विपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण गरेको

- औषधी लगाएतका स्वास्थ्य सामाग्रीहरु गाउँपालिकाबाट स्वास्थ्य संस्थासम्म ढुवानी गरेको

- २७९ जना व्यक्तिहरुलाई पोलिथिन पाइप वितरण गरिएको,

- ४३६ घर परिवारलाई ५० थान त्रिपाल वितरण गरिएको,

- १० जना व्यवसायीहरुलाई आरन पंखा वितरण गरिएको,

- न्यायिक समितिका २६ वटा बैठकहरु सम्पन्न  गरिएको

- ३४ वटा उजुरी निवेदन परेकोमा २५ वटा उजुरीमा सुनुवाई भई २४ वटा उजुरीको फर्छ्यौट गरिएको,

- प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत २५२ जनालाई अल्पकालिन रोजगार प्रदान गरिएको,

- श्री बालज्योति प्रा.वि.झिमरुक-५ मा चार कोठे र श्री कमेरपानी आ.वि.मा दुई कोठे भवन निर्माण

- बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमबाट श्री बालज्योति प्रा.वि.झिमरुक-२ मा वास सहितको शौचालय निर्माण सम्पन्न भएको,

- प्राथमिक विद्यालयमा कार्यरत ५ जना शिक्षकहरुलाई कम्प्यूटर खरिद गरी वितरण गरिएको,

- गाउँपालिका अन्तर्गत रहेका ५० ओटा बालविकास केन्द्रहरुमा कार्यरत बालविकास शिक्षकहरुका लागि २ दिने क्षमता विकास कार्यक्रम संचालन गरेको,

- ३७ जना शिक्षकलाई शिक्षण विधि,शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप, विद्यार्थी मूल्यांकन लगायतका क्रियाकलाप सम्बन्धी तालिम प्रदान गरेका,

- माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्र छात्रहरुलाई सहभागी गराई कविता प्रतियोगिता सम्पन्न गरेको,

- कक्षा १-३ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि मूल्यांकन पुस्तिका तयार गरी वितरण गरिएको,

- सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विपन्न विद्यार्थीहरुका लागि सामाग्री वितरण गरिएको,

- मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत ७ वटा सामुदायिक विद्यालयहरुमा विद्यालय भवन र कक्षाकोठा रंगरोगन कार्य भएको,

- मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत ७ ओटा सामुदायिक विद्यालयहरुमा विद्यालय भवन र कक्षाकोठा रंगरोगन कार्य भएको,

- बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमबाट १० ओटा माध्यमिक विद्यालयहरुमा पोषण कर्नर स्थापना

## चुनौतिहरू

- उ.भो.स. मार्फत गरिएको योजना/आयोजनाको दिगोपनाको लागि स्थानिय उपभोक्तामा अपनत्व कायम गराउनु पर्ने,

- योजनाहरुको Estimate गर्दा Design र Drawing समेत उपलव्ध गराउनु,

- राजश्वको दायरा विस्तार गरी सबै क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउनु ,

- खोप क्लिनिक र गाउँघर क्लिनिकका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्नु,

- सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई भौतिक पूर्वाधारयुक्त बनाउनु र पर्याप्त औषधी व्यवस्थापन गर्नु,

- प्रयोगात्मक तालिममा लक्षित वर्गका सबै किसानहरुलाई तालिममा सहभागी गराउनु,

- खर्च गर्ने अख्तियारी पाएकाहरुलाई आर्थिक ऐन, नियमका विषयमा सुसुचित बनाउनु ।

## समस्याहरू

- सबै वडा तथा गाउँपालिकाबाट संकलन हुने राजश्वलाई online प्रणालीमा आबद्ध गराउन नसकिएको ।

- वार्षिक कार्ययोजना बनाई सोही बमोजिम योजना/आयोजना कार्यान्वयन गर्न नसक्नु ।

- हाल संचालनमा रहेका १२ वटा  खोप क्लिनिक,  ९ वटा गाउँघर क्लिनिकको आफ्नै भवन नहुँदा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न कठिनाई भएको ।

- सूचीकृत सम्पूर्ण बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारीमा संलग्न गराउन पर्याप्त बजेटको व्यवस्था नहुनु ।

- सबै व्यवसाय तथा अन्य क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन नसकिएको तथा विभिन्न समूह/संस्थाहरुले समयमै नवीकरण नगरेको।

- तोकिएको समयमा सम्पन्न भएका योजना /कार्यक्रमको  समयमै भुक्तानी माग नगर्दा असार महिनामा भुक्तानीको लागि अत्यन्तै चाँप हुने गरेको ।

- सबै स्वास्थ्य सस्थाहरुमा विधुतको बैकल्पिक व्यवस्था नहुदाँ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन समस्या रहेको ।

- वडा नं. ३,४ र ८ का आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरुमा नर्सिङ्ग कर्मचारीको दरवन्दी नहुँदा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम संचालन गर्न नसकिएको ।

- भौगोलिक विविधताले गर्दा आयोजनाहरुमा सीमित व्यक्तिलाई रोजगारमा संलग्न गराउदा आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न ढिला हुनु ।

- सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिहरुमा दक्षता नभएकाले कार्य सम्पन्नमा कठिनाई भएको ।

- औजार सामग्री तथा निर्माण सामग्री खरिद गर्न मिल्ने व्यवस्था नहुँदा ठूला र प्रभावकारी आयोजना संचालन गर्न नसकिनु ।

- गाउँपालिकामा कार्यरत जनशक्तिलाई आवश्यक तालिमको प्रवन्ध गर्न नसकिएको ।

- आर्थिक ऐन , नियम, कार्यविधिका विषयमा सबै सरोकारवालाहरुमा पर्याप्त ज्ञान नहुँदा भुक्तानी गर्न समस्या रहेको ।

## समस्या समाधानका उपायहरू

- सबै वडा तथा गाउँपालिकाबाट संकलन हुने राजश्वलाई एकिकृत राजश्व संकलन प्रणाली विकास गरि लागु गर्नु पर्ने,

- वार्षिक कार्ययोजना बनाई सोही बमोजिम योजना/आयोजना कार्यान्वयन गरानुपर्ने ।

- हाल संचालनमा रहेका १२ वटा  खोप क्लिनिक,  ९ वटा गाउँघर क्लिनिकको आफ्नै भवन नहुँदा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न आवश्यक पहल गर्नुपर्ने।

- सूचीकृत सम्पूर्ण बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारीमा संलग्न गराउन पर्याप्त बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने,

- सबै व्यवसाय तथा अन्य क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन तथा नविकरण गर्न प्रचार प्रसार गरिनुपर्ने,

- तोकिएको समयमा सम्पन्न भएका योजना /कार्यक्रमको  समयमै भुक्तानी गराउनको लागि उ.स./टोल विकास समिति सक्रिय हुनुपर्ने।

- सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा विधुतको बैकल्पिक व्यवस्था गरी स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी वनाउ सकिने,

- वडा नं. ३,४ र ८ का आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरुमा नर्सिङ्ग कर्मचारीको दरवन्दी थप गरि सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम संचालन गर्ने ।

- गाउँपालिकामा कार्यरत जनशक्तिलाई आवश्यक तालिमको प्रवन्ध गरी क्षमता विकास गर्नुपर्ने,

- सरोकारवाला सवैलाई आर्थिक ऐन , नियम, कार्यविधिका विषयमा जानकारी गराउने।

# सम्पर्क नम्वरहरू

- झिमरुक गाउँ कार्यपालिका र गाउँसभाका सदस्यहरूको विवरण

| क्र.सं. | नाम,थर | पद | स्थायी ठेगाना | मोबाइल नं. | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | पित बहादुर महतरा क्षेत्री | गाउँपालिका अध्यक्ष | झिमरुक गा.पा. 3 | 9857833516 |  |
| २ | प्रमोद प्रोख्रेल | गाउँपालिका उपाध्यक्ष | झिमरुक गा.पा. 3 | 9851133157 |  |
| 3 | ध्रुव राज खनाल | वडा अध्यक्ष | झिमरुक गा.पा. 1 | 9847531115 |  |
| ४ | कृष्ण प्रसाद पोख्रेल | वडा अध्यक्ष | झिमरुक गा.पा. 2 | 9857833767 |  |
| 5 | मिन बहादुर खत्री | वडा अध्यक्ष | झिमरुक गा.पा. 3 | 9847897627 |  |
| ६ | सिताराम पोख्रेल | वडा अध्यक्ष | झिमरुक गा.पा. 4 | 9847877741 |  |
| 7 | दधीराम पोख्रेल | वडा अध्यक्ष | झिमरुक गा.पा. 5 | 9857833546 |  |
| ८ | धन वहादुर पुन | वडा अध्यक्ष | झिमरुक गा.पा. 6 | 9841703032 |  |
| 9 | श्री कृष्ण वहादुर जि.सी. | वडा अध्यक्ष | झिमरुक गा.पा. 7 | 9857833907 |  |
| १० | तुलस बहादुर बस्नेत | वडा अध्यक्ष | झिमरुक गा.पा. 8 | 9857836681 |  |
| 11 | चोप व. विक | कार्यपालिका सदस्य | झिमरुक गा.पा. 1 | 9847974539 |  |
| १२ | कल्पना थापा एम.सी. | कार्यपालिका सदस्य | झिमरुक गा.पा. 3 | 9848583628 |  |
| 13 | तुलसा के.सी. | कार्यपालिका सदस्य | झिमरुक गा.पा. 4 | 9844985687 |  |
| १४ | पार्वता वि.क. | कार्यपालिका सदस्य | झिमरुक गा.पा. 4 | 9847734876 |  |
| 15 | हरी सुनार | कार्यपालिका सदस्य | झिमरुक गा.पा. 4 | 9847830693 |  |
| १६ | संगिता परियार | कार्यपालिका सदस्य | झिमरुक गा.पा. 8 | 9863287388 |  |
| 17 | यमुना घर्तीमगर | गाउँसभा सदस्य | झिमरुक गा.पा. 1 | 9845451809 |  |
| १८ | गिता सुनार | गाउँसभा सदस्य | झिमरुक गा.पा. 1 | 9867584777 |  |
| 19 | प्रतिमान पुन मगर | गाउँसभा सदस्य | झिमरुक गा.पा. 1 | 9845837322 |  |
| २० | शंकर पोख्रेल | गाउँसभा सदस्य | झिमरुक गा.पा. 2 | 9857033538 |  |
| 21 | गिता महतरा | गाउँसभा सदस्य | झिमरुक गा.पा. 2 | 9847902080 |  |
| २२ | जोती सार्की | गाउँसभा सदस्य | झिमरुक गा.पा. 2 | 9849676760 |  |
| 23 | वेगम पोख्रेल | गाउँसभा सदस्य | झिमरुक गा.पा. 2 | 9857044541 |  |
| २४ | शेर वहादुर खड्का क्षेत्री | गाउँसभा सदस्य | झिमरुक गा.पा. 2 | 9847838465 |  |
| 25 | जवुना वि.क. | गाउँसभा सदस्य | झिमरुक गा.पा. 3 | 9847920474 |  |
| २६ | टेक वहादुर खत्री क्षेत्री | गाउँसभा सदस्य | झिमरुक गा.पा. 3 | 9864420217 |  |
| 27 | रण वहादुर खड्का | गाउँसभा सदस्य | झिमरुक गा.पा. 3 | 9847821821 |  |
| २८ | इन्द्र वहादुर पुन मगर | गाउँसभा सदस्य | झिमरुक गा.पा. 4 | 9866863168 |  |
| 29 | धरम वहादुर जि.सी. | गाउँसभा सदस्य | झिमरुक गा.पा. 4 | 9847838293 |  |
| ३० | मधु खड्का | गाउँसभा सदस्य | झिमरुक गा.पा. 5 | 9842405309 |  |
| 31 | सरिता वि.क. | गाउँसभा सदस्य | झिमरुक गा.पा. 5 | 9842405064 |  |
| ३२ | भुमि वहादुर विश्वकर्मा | गाउँसभा सदस्य | झिमरुक गा.पा. 5 | 9840740745 |  |
| 33 | श्री वोधी राम पोख्रेल | गाउँसभा सदस्य | झिमरुक गा.पा. 5 | 9847877955 |  |
| ३४ | खिम कुमारी श्रेष्ठ | गाउँसभा सदस्य | झिमरुक गा.पा. 6 | 9866517217 |  |
| 35 | राधिका वि.क. | गाउँसभा सदस्य | झिमरुक गा.पा. 6 | 9847895854 |  |
| ३६ | मित्रु गिरी | गाउँसभा सदस्य | झिमरुक गा.पा. 6 | 9848333391 |  |
| 37 | हेम राज भट्टराई | गाउँसभा सदस्य | झिमरुक गा.पा. 6 | 985783८361 |  |
| ३८ | राधा पछाइ | गाउँसभा सदस्य | झिमरुक गा.पा. 7 | 9847874611 |  |
| 39 | पुतला सुनार | गाउँसभा सदस्य | झिमरुक गा.पा. 7 | 9868281709 |  |
| ४० | तुल वहादुर पछाइ क्षेत्री | गाउँसभा सदस्य | झिमरुक गा.पा. 7 | 9847820996 |  |
| 41 | रेगम सिंह रसायल | गाउँसभा सदस्य | झिमरुक गा.पा. 7 | 9847970403 |  |
| ४२ | शिवा गिरी | गाउँसभा सदस्य | झिमरुक गा.पा. 8 | 9866894165 |  |
| 43 | देवेन्द्र वहादुर जि.सी. | गाउँसभा सदस्य | झिमरुक गा.पा. 8 | 9849185451 |  |
| ४४ | श्री गुमान सिंङ बस्नेत | गाउँसभा सदस्य | झिमरुक गा.पा. 8 | 9865549351 |  |

- झिमरुक गाउँपालिका र गाउँपालिका अन्तर्गतका अन्य कार्यालयका कर्मचारीहरुको विवरण

| सि.नं. | कर्मचारीको नाम, थर | पद | तह/श्रेणी | सम्पर्क नं. | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | सुवाश रिजाल | प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत | रा.प.तृतिय शाखा अधिकृत | 9857836005 | स्थायी |
| 2 | हरि प्रसाद पोख्रेल | अधिकृत छैठौ | अधिकृत छैठौ | 9847856104 | स्थायी |
| 3 | टेक बहादुर विक | अधिकृत छैठौ | अधिकृत छैठौ | 9857836358 | स्थायी |
| 4 | पिताम्वर मरासीनी | लेखा अधिकृत | अधिकृत छैठौ | 9857836107 | स्थायी |
| 5 | मोहन वि.सी. | शिक्षा अधिकृत | अधिकृत छैठौ | 9866552102 | स्थायी |
| 6 | विकास के.सी. | सि.अ.हे.व.अधिकृत | अधिकृत छैठौ | 9847820649 | स्थायी |
| 7 | हरि जि.सी | सि.अ.न.मी निरिक्षक | अधिकृत छैठौ | 9847811920 | स्थायी |
| 8 | दिनेश एम.सी | सूचना प्रविधि अधिकृत | अधिकृत छैठौ | 9867305385 | करार |
| 9 | बालकृष्ण पोख्रेल | अधिकृत छैठौ | अधिकृत छैठौ | 9861191235 | करार |
| 10 | सुदर्शक जि.सी | रोजगार संयोजक | अधिकृत छैठौ | 9851207664 | करार |
| 11 | यामलाल पोख्रेल | सहायक पाँचौ | सहायक पाचौ | 9857838777 | स्थायी |
| 12 | सुकदेव रिजाल | सहायक पाँचौ | सहायक पाचौ | 9847839505 | स्थायी |
| 13 | अरविन्द महत | सहायक पाँचौ (लेखा) | सहायक पाचौ | 9840091768 | स्थायी |
| 14 | पुष्प राना | प्रा.स. | सहायक पाचौ | 9847960235 | स्थायी |
| 15 | सुनिल जि.सीं | आन्तरिक लेखा परीक्षक | सहायक पाचौ | 9867020361 | स्थायी |
| 16 | यज्ञ प्रसाद यरी | कम्प्यूटर अपरेटर | सहायक पाचौ | 9849495234 | स्थायी |
| 17 | आदेश जि.सी | सव इन्जिनियर | सहायक पाचौ | 9847258187 | करार |
| 18 | नगेन्द्र आचार्य | सव इन्जिनियर | सहायक पाचौ | 9866272250 | करार |
| 19 | सरोज पोखरेल | एम.आई .एस अपरेटर | सहायक पाचौ | 9843844037 | करार |
| 20 | रमेश वुढा मगर | प्राविधिक सहायक | सहायक पाचौ | 9868668435 | करार |
| 21 | लिलाधर पोख्रेल | अ-सव इन्जिनियर | सहायक चौथो | 9757032575 | स्थायी |
| 22 | सितल आचार्य | खा.पा.स.टे. | सहायक चौथो | 9847896955 | स्थायी |
| 23 | जयन्ता गिरी | ना.प्रा.सा. | सहायक चौथो | 9867875068 | करार |
| 24 | प्रेम जि.सी | ना.प्रा.सा. | सहायक चौथो | 9847865103 | करार |
| 25 | वसन्ता विष्ट | फिल्ड सहायक | सहायक चौथो | 9869984732 | करार |
| 26 | विविध भट्टराई | ना.प्रा.स. | सहायक चौथो | 9857833143 | करार |
| 27 | सरिता भट्टराई | उद्यम विकास सहजकर्ता | सहायक चौथो | 9849897753 | करार |
| 28 | सिता विक | उद्यम विकास सहजकर्ता | सहायक चौथो | 9847502489 | करार |
| 29 | खिम वहादुर ओली | नायव पशु सेवा प्राविधिक | सहायक चौथो | 9810980358 | करार |
| 30 | बसन्ता वस्‍नेत | नायव कृषि सेवा प्राविधिक | सहायक चौथो | 9844961422 | करार |
| 31 | सम्झना के सी | पोषण स्वंयसेवक | श्रेणी बिहिन | 9847970168 | करार |
| 32 | राम प्रसाद पोख्रेल | का.स. | श्रेणी बिहिन |  | स्थायी |
| 33 | दामोदर उपाध्या | का.स. | श्रेणी बिहिन | 9857836916 | करार |
| 34 | मुक्त बहादुर केसी | का.स. | श्रेणी बिहिन | 9866427348 | करार |
| 35 | अशोक भट्टराई | का.स. | श्रेणी बिहिन | 9843240223 | करार |
| 36 | गिर वहादुर जि.सी | का.स. | श्रेणी बिहिन | 9842789144 | करार |
| 37 | त्रिभुवन घिमिरे | का.स. | श्रेणी बिहिन | 9869262770 | करार |
| 38 | त्रिभुवन जि.सी | का.स. | श्रेणी बिहिन | 9869748251 | करार |
| 39 | मनिषा के.एम. | स्वीपर | श्रेणी बिहिन | 9865299699 | करार |
| 40 | सरद रोका | हलुका सवारी चालक | श्रेणी बिहिन | 9857833383 | करार |
| 1 नं. वडा कार्यालय |  |  |  |  |  |
| 41 | अजित प्रसाद पाण्डेय | सहायक चौथो | सहायक चौथो | 9841532369 | स्थायी |
| 42 | हकृष्ण बहादुर खत्री | का.स. | श्रेणी बिहिन | 9847901366 | करार |
| २ नं. वडा कार्यालय |  |  |  |  |  |
| 43 | प्रकाश जि.सी. | अ-सव इन्जिनियर | सहायक चौथो | 9847901395 | स्थायी |
| 44 | प्रकाश व्रिकम सिं | का.स. | श्रेणी बिहिन | 9868283226 | करार |
| ३ नं. वडा कार्यालय |  |  |  |  |  |
| 45 | इश्वरी पाण्डे | सहायक चौथो | सहायक चौथो | 9843662511 | स्थायी |
| 46 | दिपेश महतरा | नायव पशु सेवा प्राविधिक | सहायक चौथो | 9869403440 | करार |
| 47 | राधा जि.सी. | का.स. | श्रेणी बिहिन | 9863649576 | करार |
| ४ नं. वडा कार्यालय |  |  |  |  |  |
| 48 | अर्जुन विक्रम जि.सीं | अ-सव इन्जिनियर | सहायक चौथो | 9847877495 | स्थायी |
| 49 | उदय ब. जि.सी | का.स. | श्रेणी बिहिन | 9868645544 | करार |
| ५ नं. वडा कार्यालय |  |  |  |  |  |
| 50 | भगवती शर्मा | सहायक | सहायक चौथो | 9841694653 | स्थायी |
| 51 | कमला खनाल पोखरेल | का.स. | श्रेणी बिहिन | 9847928077 | करार |
| ६ नं. वडा कार्यालय |  |  |  |  |  |
| 52 | ऋषिराम भुसाल | सहायक | सहायक पाचौ | 9843150427 | स्थायी |
| 53 | वासुदेव गिरी | अ-सव इन्जिनियर | सहायक चौथो | 9857833156 | करार |
| 54 | आशा जि सी थापा | का.स. | श्रेणी बिहिन |  | करार |
| ७ नं. वडा कार्यालय |  |  |  |  |  |
| 55 | प्रमिला शर्मा जि.सी | सहायक | सहायक पाचौ | 9866833068 | स्थायी |
| 56 | गिरीराज पोख्रेल | ना.प्रा.सा. | सहायक चौथो | 9847853166 | करार |
| 57 | शिव पोखरेल | अ-सव इन्जिनियर | सहायक चौथो | 9847839437 | करार |
| 58 | हरी गिरी | का.स. | श्रेणी बिहिन | 9847928184 | करार |
| ८ नं. वडा कार्यालय |  |  |  |  |  |
| 59 | बसन्त के.सी. | नायव कृषि सेवा प्राविधिक | सहायक चौथो | 9864720795 | करार |
| 60 | कृष्ण बहादुर वस्नेत | ना.प्रा.सा. | सहायक चौथो | 9847851891 | करार |
| 61 | कृष्ण बहादुर वस्नेत | का.स. | श्रेणी बिहिन | 9847366822 | करार |
| झिमरुक अस्थायी कोभिड अस्पताल |  |  |  |  |  |
| 62 | लक्ष्मी वि.सी. | का.स. | श्रेणी बिहिन | 9866248391 | करार |
| बाङ्गेमरोट स्वास्थ्य चौकी |  |  |  |  |  |
| 63 | जान बहादुर पुन | हे.अ. | सहायक पाचौ | 9847231701 | स्थायी |
| 64 | कल्पना वि.क. | अ.न.मी. | सहायक चौथो | 9867212405 | करार |
| 65 | हरिमाया देवकोटा | अ.हे.व. | सहायक चौथो | 9848280044 | करार |
| 66 | ज्ञान बहादुर के.सी. | का.स. | श्रेणी बिहिन | 9847985418 | करार |
| बाँदिकोट स्वास्थ्य चौकी |  |  |  |  |  |
| 67 | मुमा एम.सी. | सि.अ.न.मी. | सहायक पाचौ | 9867201046 | स्थायी |
| 68 | सुवास चन्द सेर्पाली | हे.अ. | सहायक पाचौ | 9847946355 | स्थायी |
| 69 | कमल प्रसाद पोख्रेल | अ.हे.व. | सहायक चौथो | 9843312438 | स्थायी |
| 70 | अन्जु भण्डारी | अ.न.मी. | सहायक चौथो | 9869356614 | करार |
| 71 | रचना सेन | अ.न.मी. | सहायक चौथो | 9847180484 | करार |
| 72 | हरि बहादुर महतरा | का.स. | श्रेणी बिहिन | 9864828543 | स्थायी |
| आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, आहालखोला |  |  |  |  |  |
| 73 | राम बहादुर के.सी. | अ.हे.व. | सहायक चौथो | 9849467339 | करार |
| 74 | रिता गिरी | अ.न.मी. | सहायक चौथो | 9848682318 | करार |
| 75 | यमसरी कामी | का.स. | श्रेणी बिहिन | 9867325223 | करार |
| आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, बाङ्गेफेदी |  |  |  |  |  |
| 76 | मोहन बहादुर वि.क. | अ.हे.व. | सहायक चौथो | 9847917124 | करार |
| 77 | सुमन पोख्रेल | का.स. | श्रेणी बिहिन | 9840740631 | करार |
| ‍ओखरकोट स्वास्थ्य चौकी |  |  |  |  |  |
| 78 | बिजुला जि.सी. | सि.अ.न.मी. निरीक्षक | अधिकृत छैठौ | 9847923658 | स्थायी |
| 79 | नारायणी जि.सी. | हे.अ. | सहायक पाचौ | 9863800250 | करार |
| 80 | ओमकला र्घर्तिमगर | अ.न.मी. | सहायक चौथो | 9868638858 | स्थायी |
| 81 | मिन बहादुर जि.सी | अ.हे.व. | सहायक चौथो | 9860665620 | स्थायी |
| 82 | कमला गुरुङ | अ.न.मी. | सहायक चौथो | 9847658846 | करार |
| 83 | सोनम के.सीं | ल्या.अ. | सहायक चौथो | 9869262168 | करार |
| 84 | देवा अधिकारी | का.स. | श्रेणी बिहिन | 9844909085 | स्थायी |
| तोरवाङ्ग स्वास्थ्य चौकी |  |  |  |  |  |
| 85 | सुमित्रा थापा | हे.अ. | सहायक पाचौ | 9849788498 | स्थायी |
| 86 | याम कुमार थारु | अ.हे.व. | सहायक चौथो | 9858081005 | स्थायी |
| 87 | राम बहादुर के.सी. | सि.अ.हे.ब. | सहायक चौथो | 9847834815 | स्थायी |
| 88 | रुपा पुन | अ.न.मी. | सहायक चौथो | 9847831805 | स्थायी |
| 89 | विमला पोख्रेल | सि.अ.न.मी. | सहायक चौथो | 9847977989 | स्थायी |
| 90 | संजिता कुवर | अ.न.मी. | सहायक चौथो | 9868613949 | करार |
| 91 | निसा गिरी विष्ठ | का.स. | श्रेणी बिहिन |  | करार |
| तुषारा स्वास्थ्य चौकी |  |  |  |  |  |
| 92 | दुर्गा जि.सी. | सि.अ.न.मी. | सहायक पाचौ | 9847901266 | स्थायी |
| 93 | बसन्त बहादुर वि.क. | हे.अ. | सहायक पाचौ | 9869922710 | करार |
| 94 | कमल गिरी | अ.हे.व. | सहायक चौथो | 9847877247 | करार |
| 95 | मेनका के.सीं | अ.हे.व. | सहायक चौथो | 9845578666 | करार |
| 96 | सपना भण्डारी | अ.न.मी. | सहायक चौथो | 9863448027 | करार |
| 97 | लिला जि.सी. | का.स. | श्रेणी बिहिन | 9849836094 | करार |
| आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, टिमुरचौर |  |  |  |  |  |
| 98 | नविना गिरी | अ.न.मी. | सहायक चौथो | 9841145216 | करार |
| 99 | शुशिला पुनमगर | अ.न.मी. | सहायक चौथो | 9866964775 | करार |
| 100 | हरी बहादुर थापा | अ.हे.व. | सहायक चौथो | 9866248375 | करार |
| 101 | चित्रलाल गिरी | का.स. | श्रेणी बिहिन | 9842409088 | करार |

- झिमरुक गाउँपालिका स्वास्थ्य संस्थाहरु अन्तर्गत म.सा.स्व.स्वयंसेविकाहरुको विवरण

| सि.नं. | परिचय पत्र नं. | नाम, थर | कार्यरत स्वास्थ्य संस्था | स्थायी ठेगाना | मोबाइल न |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| १ | ४०५६९ | आशा पुन मगर | बांगेमरोट स्वास्थ्य चौकी | झिमरुक गा.पा. 1 | 9869985435 |
| २ | ४०५७० | गंगा खनाल | बांगेमरोट स्वास्थ्य चौकी | झिमरुक गा.पा. 1 | 9869985441 |
| ३ | ४०५७१ | श्यामकला जि.सी | बांगेमरोट स्वास्थ्य चौकी | झिमरुक गा.पा. 1 | 9869985434 |
| ४ | ४०५७२ | बिष्णा जि.सी. | बांगेमरोट स्वास्थ्य चौकी | झिमरुक गा.पा. 1 | 9869985436 |
| ५ | ४०५६२ | इन्द्रा थापा पोख्रेल | बांगेमरोट स्वास्थ्य चौकी | झिमरुक गा.पा. 1 | 9869985445 |
| ६ | ४०५६३ | भाबना जि.सी. | बांगेमरोट स्वास्थ्य चौकी | झिमरुक गा.पा. 1 | 9869985444 |
| ७ | ४०५५७ | कमला खड्का | बादिकोट स्वास्थ्य चौकी | झिमरुक गा.पा. 2 | 9869985359 |
| ८ | ४०५५८ | बसन्ता के.सी. | बादिकोट स्वास्थ्य चौकी | झिमरुक गा.पा. 2 | 9869985358 |
| ९ | ४०५५९ | कमला पोखरेल | बादिकोट स्वास्थ्य चौकी | झिमरुक गा.पा. 2 | 9869985449 |
| १० | ४०५६० | अस्मिता पौडेल | बादिकोट स्वास्थ्य चौकी | झिमरुक गा.पा. 2 | 9869985447 |
| ११ | ४०५६१ | शान्ता रोकामगर | बादिकोट स्वास्थ्य चौकी | झिमरुक गा.पा. 2 | 9869985446 |
| १२ | ४०५५५ | कमला पौडेल | आधारभुत स्वा.सेवा केन्द्र आहालखोला | झिमरुक गा.पा. 3 | 9869985448 |
| १३ | ४०५५६ | नम्रता सेजुवाल | आधारभुत स्वा.सेवा केन्द्र आहालखोला | झिमरुक गा.पा. 3 | 9869985360 |
| १४ | ४०४३४ | हिरा जि.सी. | आधारभुत स्वा.सेवा केन्द्र आहालखोला | झिमरुक गा.पा. 3 | 9869985428 |
| १५ | ४०४३५ | हुमा बस्नेत | आधारभुत स्वा.सेवा केन्द्र आहालखोला | झिमरुक गा.पा. 3 | 9869985429 |
| १६ | 40564 | पवित्रा रोका पोखरेल | आधारभुत स्वा.सेवा केन्द्र बाङ्गेफेदी | झिमरुक गा.पा. 4 | 9869985437 |
| १७ | ४०५६५ | मान कुमारी थापा | आधारभुत स्वा.सेवा केन्द्र बाङ्गेफेदी | झिमरुक गा.पा. 4 | 9869985442 |
| १८ | ४०५६६ | उमा के.सी. | आधारभुत स्वा.सेवा केन्द्र बाङ्गेफेदी | झिमरुक गा.पा. 4 | 9869985439 |
| १९ | ४०५६७ | कमला कुमारी जि.सी. | आधारभुत स्वा.सेवा केन्द्र बाङ्गेफेदी | झिमरुक गा.पा. 4 | 9869985438 |
| २० | ४०५६८ | कमला जि.सी. | आधारभुत स्वा.सेवा केन्द्र बाङ्गेफेदी | झिमरुक गा.पा. 4 | 9869985440 |
| २१ |  | संगिता जि सी पोख्रेल | आधारभुत स्वा.सेवा केन्द्र बाङ्गेफेदी | झिमरुक गा.पा. 4 | 9869041442 |
| २२ | ४०४३८ | मन्जु जि.सी. | आधारभुत स्वा.सेवा केन्द्र बाङ्गेफेदी | झिमरुक गा.पा. 4 | 9869985432 |
| २३ | ४०४३६ | छमी पोखरेल | ओखरकोट स्वास्थ्य चौकी | झिमरुक गा.पा. 5 | 9869985430 |
| २४ | ४०४३१ | बिजुला जि.सी. | ओखरकोट स्वास्थ्य चौकी | झिमरुक गा.पा. 5 | 9869985425 |
| २५ | ४०४३२ | राधा जि.सी. | ओखरकोट स्वास्थ्य चौकी | झिमरुक गा.पा. 5 | 9869985426 |
| २६ | ४०४३३ | सकुन्तला जि.सी. | ओखरकोट स्वास्थ्य चौकी | झिमरुक गा.पा. 5 | 9869985427 |
| २७ | ४०४३० | बिष्णा बस्नेत | ओखरकोट स्वास्थ्य चौकी | झिमरुक गा.पा. 5 | 9869985424 |
| २८ | ४०५२८ | निर्मला गिरी | तोरवांग स्वास्थ्य चौकी | झिमरुक गा.पा. 6 | 9869985401 |
| २९ | ४०५२९ | सरस्वती पुन | तोरवांग स्वास्थ्य चौकी | झिमरुक गा.पा. 6 | 9869985402 |
| ३० | ४०५३० | सुशिला नगरकोटी | तोरवांग स्वास्थ्य चौकी | झिमरुक गा.पा. 6 | 9869985403 |
| ३१ | ४०५३१ | गोबिना कुमारी पुन | तोरवांग स्वास्थ्य.चौकी | झिमरुक गा.पा. 6 | 9869985404 |
| ३२ | ४०५३२ | ललिता पोखरेल | तोरवांग स्वास्थ्य.चौकी | झिमरुक गा.पा. 6 | 9869985405 |
| ३३ | ४०५३३ | इन्द्रा पोखरेल | तोरवांग स्वास्थ्य.चौकी | झिमरुक गा.पा. 6 | 9869985406 |
| ३४ | ४०५३४ | राधा श्रेष्ठ | तोरवांग स्वास्थ्य.चौकी | झिमरुक गा.पा. 6 | 9869985407 |
| ३५ | ४०५३५ | विमला जि सी | तोरवांग स्वास्थ्य.चौकी | झिमरुक गा.पा. 6 | 9869985408 |
| ३६ | ४०५३६ | दुर्गा एम सी | तोरवांग स्वास्थ्य.चौकी | झिमरुक गा.पा. 6 | 9869985409 |
| ३७ |  | भारति जि.सी. | तुषारा स्वास्थ्य चौकी | झिमरुक गा.पा. 7 | 9869985419 |
| ३८ | ४०७२० | पुतला जि.सी. | तुषारा स्वास्थ्य चौकी | झिमरुक गा.पा. 7 | 9869985411 |
| ३९ | ४०७२१ | नारायणी शर्मा | तुषारा स्वास्थ्य चौकी | झिमरुक गा.पा. 7 | 9868619387 |
| ४० | ४०७२२ | बिमला बस्नेत | तुषारा स्वास्थ्य चौकी | झिमरुक गा.पा. 7 | 9843407529 |
| ४१ | ४०७२३ | नारायणी शर्मा | तुषारा स्वास्थ्य चौकी | झिमरुक गा.पा. 7 | 9869985412 |
| ४२ | ४०७२४ | राधा थापा | तुषारा स्वास्थ्य चौकी | झिमरुक गा.पा. 7 | 9869985413 |
| ४३ | ४०७२५ | पुनम रिजाल | तुषारा स्वास्थ्य चौकी | झिमरुक गा.पा. 7 | 9869985416 |
| ४४ | ४०७१८ | बिष्णा जि.सी. | तुषारा स्वास्थ्य चौकी | झिमरुक गा.पा. 7 | 9869985418 |
| ४५ | ४०७१७ | सावित्रा एम.सी. | आधारभुत स्वा सेवा केन्द्र टिमुरचौर | झिमरुक गा.पा. 8 | 9863408239 |
| ४६ | ४०५४२ | सरस्वता गिरी | आधारभुत स्वा सेवा केन्द्र टिमुरचौर | झिमरुक गा.पा. 8 | 9861520606 |
| ४७ | ४०५४३ | अनिता के.सी | आधारभुत स्वा सेवा केन्द्र टिमुरचौर | झिमरुक गा.पा. 8 | 9867353451 |
| ४८ |  | जुना पुरी | आधारभुत स्वा सेवा केन्द्र टिमुरचौर | झिमरुक गा.पा. 8 | 9869787440 |

- झिमरुक गाउँपालिका अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयहरुको विवरण

| सि.नं | विद्यालयको नाम | वडा नं | बिद्यालय तह | प्र.अ.को नाम | मोवाइल | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| १ | अमर प्रा.वि. बादिकोट | १ | आ.वि.१-५ | माया पन्थी | 9844799458 |  |
| २ | अमर सिह मा.वि. सौतामारे | १ | मा.वि.१-१० | दान वहादुर जि.सी. | 9847315271 |  |
| ३ | चन्द्र विकास प्रा.वि. वाङ्गेमरोट | १ | आ.वि.१-५ | चुमान सिंह पंग | 9847922274 |  |
| ४ | जनचाहाना प्रा.वि.बाङ्गेमरोट | १ | आ.वि.१-५ | राम वहादुर वि.क | 9868159578 |  |
| ५ | जनविकास प्रा.वि. वाङ्गेमरोट | १ | आ.वि.१-८ | कल्पना थापा | 9844970640 |  |
| ६ | जनसेवा प्रा.वि.वाङ्गरोट | १ | आ.वि.१-५ | खुमान सिंह पुन | 9847314384 |  |
| ७ | दिपेन्द्र प्रा.वि. डाँडाखर्क | १ | आ.वि.१-५ | जगत वहादुर जीसी | 9847876159 |  |
| ८ | बालकल्याण प्रा.वि. झिमरुक-१,पोखरीडाँडा | १ | आ.वि.१-५ | खुम व रोका | 9867821430 |  |
| ९ | बालसुधार प्रा.वि. वडाचौर | १ | आ.वि.१-५ | बसन्त खड्का | 9844733198 |  |
| १० | कमेरपानी नि.मा.वि. चोरमारे | २ | आ.वि.१-८ | कल्पना थापा एम सी | 9847010278 |  |
| ११ | बलभद्र उ.मा.वि. बादिकोट | २ | मा.वि.१-१२ | शेर वहादुर थापा | 9847856561 |  |
| १२ | बालजिवन प्रा.वि. थापाचौर | २ | आ.वि.१-५ | मधुकला एमसी | 9849713479 |  |
| १३ | बालज्योति प्रा.वि. बादिकोट | २ | आ.वि.१-५ | तेजकाला चुन्डली | 9847863800 |  |
| १४ | विश्‍वज्योति प्रा.वि. बादिकोट | २ | आ.वि.१-५ | रोम वहादुर एम सी | 9866808530 |  |
| १५ | सर्वोदय मा.वि. गडेरपानी बादिकोट | २ | मा.वि.१-१० | लाल वहादुर एम सी | 9847972600 |  |
| १६ | गौमुखी प्रा.वि. ओखरकोट | ३ | आ.वि.१-५ | आशा खड्का | 9847234254 |  |
| १७ | प्राभात मा.वि. आहालखोला | ३ | मा.वि.१-१० | खोडस वहादुर केसी | 9847877630 |  |
| १८ | बालकल्याण प्रा.वि बादिकोट | ३ | आ.वि.१-५ | सम्झना एम सी | 9848015826 |  |
| १९ | बालज्योति प्रा.वि.कुटेडाँडा | ३ | आ.वि.१-५ | शंकर बस्नेत | 9847874259 |  |
| २० | दिपेन्द्र प्रा.वि. बाङ्गेमरोट | ४ | आ.वि.१-५ | सुधा सिंह | 9847929433 |  |
| २१ | ने.रा. प्रा.वि. चौके | ४ | आ.वि.१-५ | मिना राना | 9847899190 |  |
| २२ | बालकल्याण प्रा.वि.झिमरुक-४,तुषारपानी | ४ | आ.वि.१-५ | बिष्णुप्रसाद पोखरेल | 9847929934 |  |
| २३ | बालशिक्षा प्रा.वि. वाङ्गेमरोट | ४ | आ.वि.१-५ | धनेश्वर पन्थी | 9847929851 |  |
| २४ | भिमसेन नि.मा.वि वाङ्गेमरोट | ४ | आ.वि.१-८ | धर्मेन्द्र बिक्रम जीसी | 9857833614 |  |
| २५ | लक्ष्मी मा.वि. वाङ्गेमरोट | ४ | मा.वि.१-१० | कर्ण बहदुर जीसी | 9847081755 |  |
| २६ | शिद्देश्‍वरी प्रा.वि. चुँधारा | ४ | आ.वि.१-५ | बिष्णु प्रसाद पोखरेल | 9843711154 |  |
| २७ | नेरा नि.मा.वि. हिरापोखरी | ५ | आ.वि.१-८ | गणेश जि.सी. | 9864719145 |  |
| २८ | बालज्योति प्रा.वि चुधारा | ५ | आ.वि.१-५ | दुर्पाता पन्थी | 9869433098 |  |
| २९ | बालशिक्षा उ.मा.वि. ओखरकोट | ५ | मा.वि.१-१२ | ऋषिराम पोख्रेल | 9866863175 |  |
| ३० | चिरायु मा.वि. चिसावाङ्ग | ६ | मा.वि.१-१० | सीता पोखरेल | 9847904604 |  |
| ३१ | नेरा नि.मा.वि. मर्कावाङ्ग | ६ | आ.वि.१-८ | इन्द्रमणी पौडेल | 9847908202 |  |
| ३२ | बालकल्याण प्रा.वि. तोरवाङ्ग | ६ | आ.वि.१-५ | मोहन जंग कुवर | 9847970445 |  |
| ३३ | बालसुधार प्रा.वि. तोरवाङ्ग | ६ | आ.वि.१-५ | राधिका पौडेल | 9847901538 |  |
| ३४ | भुवनेश्‍वरी प्रा.वि.तोरवाङ्ग | ६ | आ.वि.१-५ | सूर्य वहादुर भट्टराई | 9847929226 |  |
| ३५ | शिद्देश्‍वरी प्रा.वि. लेख | ६ | आ.वि.१-५ | बुद्ध वहादुर नगरकोटी | 9847929279 |  |
| ३६ | शिद्ध प्रा.वि. दहखोला | ६ | आ.वि.१-५ | पूर्णलाल गिरी | 9857833030 |  |
| ३७ | ईख्‍ना भगवति प्रा.वि.तुषारा | ७ | आ.वि.१-५ | बाल वहादुर भण्डारी | 9847971558 |  |
| ३८ | जनज्योति प्रा.वि. तुषारा | ७ | आ.वि.१-५ | डिल्लीराज पोखरेल | 9844997805 |  |
| ३९ | बालकल्याण प्रा.वि. हिड्डाँडा | ७ | आ.वि.१-५ | दामोदर पोखरेल | 9847874835 |  |
| ४० | सत्य मा.वि,तुषारा | ७ | मा.वि.१-१० | चन्द्र प्रसाद पोखरेल | 9847824558 |  |
| ४१ | सिता नि.मा.वि. कुता तुषारा | ७ | आ.वि.१-८ | त्रिभुवन कुवर | 9847851390 |  |
| ४२ | जनता मा.वि.टिमुरचौर लिवाङ्ग | ८ | मा.वि.१-१० | विज सागर गिरी | 9847856032 |  |
| ४३ | ज्ञान ज्योति नि.मा.वि.तुषारा | ८ | आ.वि.१-८ | कमल जि.सी. | 9847823827 |  |
| ४४ | प्रगतिशिल प्रा.वि.लिवाङ्ग ७ | ८ | आ.वि.१-३ | सरिता गिरी | 9847856032 |  |
| ४५ | बालशिक्षा प्रा.वि. लिवाङ्ग | ८ | आ.वि.१-५ | लिला वहादुर भण्डारी | 9847901268 |  |
| ४६ | सुर्य प्रा.वि. रातामाटा | ८ | आ.वि.१-५ | हुमा केसी | 9857833996 |  |

- झिमरुक गाउँपालिकामा दर्ता भएका कृषि समूह/फर्महरूको विवरण

| सि.न | कृषि फर्म/समूहको नाम | वडा | दर्ता नं. | आ.व. | फर्म/समूह | अध्यक्ष संचालकको नाम | सम्पर्क नं. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| १ | प्रगतिसिल महिला कृषक समूह | १ | 5 | 2077 | समूह | इस्वरा अर्याल | 9844958503 |
| २ | सिर्जनसिल कृषक समूह | १ | 6 | 2077 | समूह | हिमा जि.सी. |  |
| ३ | फुलबारी कृषक समूह | १ | 9 | 2077 | समूह | रनि थापा | 9844119416 |
| ४ | प्रांगारिक सुन्तला उत्पादन तथा नर्सरी | १ | 10 | 2077 | फर्म | खडक बहादुर के.सी | 9857833978 |
| ५ | पोखरेल एग्रो कृषि फर्म | १ | 11 | 2077 | फर्म | शंकर पोखरेल | 9857033528 |
| ६ | सगरमाथा कृषक समूह | १ | 12 | 2077 | समूह | कृष्ण बहादुर रोका | 9844985677 |
| ७ | लाली गुराँस कृषक समूह | १ | 17 | 2077 | समूह | राधा जि.सी. | 9843509124 |
| ८ | यस के नेपाल कृषि फर्म | १ | 18 | 2077 | फर्म | केसर बहादुर बस्नेत क्षेत्री | - |
| ९ | जुनतारा कृषक समूह | १ | 32 | 2077 | समूह | रिमान सिंग नेपाली | 9844954144 |
| १० | जन चेतना कृषक समूह | १ | 33 | 2077 | समूह | थमा कुमारी पोखेरल | 9860216066 |
| ११ | जगत कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | १ | 54 | 2077 | फर्म | जगत बहादुर जि.सी. |  |
| १२ | पोखेरल ताजा तरकारी उत्पादन फर्म | १ | ५५ | 2077 | फर्म | शिवि कुमारी पोखरेल | - |
| १३ | सयपत्री कृषक समूह | १ | 62 | 2077 | समूह | कमला खड्का |  |
| १४ | हरियाली कृषक समूह | १ | 68 | 2077 | समूह | जगत बहादुर जि.सी. | 9867153879 |
| १५ | जि.सी.कृषि फर्म | १ | 72 | 2077 | फर्म | राजन जि.सी. | 9867127877 |
| १६ | अनिशा किराना पशु पन्छी तरकारी फर्म | १ | 81 | 2077 | फर्म | श्रवर्ण के.सी. | 9847109541 |
| १७ | सुपा देउराली बहूउदेसीय कृषक समूह | १ | 102 | 2077 | समूह | शिब लाल बस्नेत | 9866936127 |
| १८ | सिद्धढुंगा कृषक समूह | १ | 118 | 2077 | समूह | भुपेन्द्र प्रशाद घर्तिमगर | 9847472426 |
| १९ | पोखरीडाडा तरकारी खेति कृषक समूह | १ | 120 | 2077 | समूह | तुल बहादुर पुन मगर | 9841837754 |
| २० | पुन तरकारि तथा पसुपंछी फर्म | १ | 124 | 2077 | फर्म | अबिनास पुन | 9857066644 |
| २१ | दुबाचौर कृषक समुह | १ | 134 | 2077 | समूह | सिता कुमारी जि.सी. | 9843228235 |
| २२ | डाडाखर्क कृषक समूह | १ | 135 | 2077 | समूह | बिजुला जि.सी. | - |
| २३ | पोख्रेल कृषि तथा पशु पन्छी फर्म | १ | 151 | 2077 | समूह | सर्मिला पोखरेल | 9844919667 |
| २४ | हाइजेनिक एग्रो प्रोडक्सन कृषि फर्म | १ | 169 | 2077 | फर्म | शंकर बहादुर जि.सी. | 9847267250 |
| २५ | शिशिर कृषि तथा पशु पन्छी कृषि फर्म | १ | 192 | 2077 | फर्म | सुदर्शक जि सी | 9847963064 |
| २६ | तल्लो सौतामारे कृषक समूह | १ | 228 | 2077 | समूह | सिता खनाल | 9861933664 |
| २७ | मकै ब्लक संचालक समिति | १ | 230 | 2077 | समूह | हर्क बहादुर खत्री | 9861747908 |
| २८ | हिमशिखर कृषक समूह | २ | 3 | 2077 | समूह | गिता महतरा | 9847902080 |
| २९ | सिमसार कृषि तथा पशुपालन समूह | २ | 19 | 2077 | समूह | लोक कुमारी महत |  |
| ३० | सुनौलो भबिस्य कृषि समूह | २ | 20 | 2077 | समूह | बालिका गिरी | 9840362899 |
| ३१ | सक्रिय कृषक समूह | २ | 34 | 2077 | समूह | बल बहादुर महतारा | 9840343640 |
| ३२ | ढिकनेटा कृषक समुह | २ | 51 | 2077 | समूह | रेम प्रसाद उपाध्याय | 9847973859 |
| ३३ | चिप्लेटी कृषक समूह | २ | 60 | 2077 | समूह | राम बहादुर खत्री | 9866936521 |
| ३४ | धुर्कोट टोल कृषक समूह | २ | 61 | 2077 | समूह |  |  |
| ३५ | हातेमालो कृषक समूह | २ | 67 | 2077 | समूह | राधिका महतारा | 9868667751 |
| ३६ | छायापोखरा कृषक समूह | २ | 69 | 2077 | समूह | रुमा कुमारी खड्का | 9866851159 |
| ३७ | सात्लेचौर कृषि तथा खाद्य सुरक्षा कृषक पाठसाला | २ | 86 | 2077 | समूह | बाला कुमारी महतरा | 9847360727 |
| ३८ | गौमुखी खादन्न उत्पादन तथा ताजा तरकारी कृषक समूह | २ | 87 | 2077 | समूह | बल बहादुर जि.सी. |  |
| ३९ | खडक मालिका कृषक समुह | २ | 88 | 2077 | समूह | खडक बहादुरखड्का क्षेत्री | 9868624745 |
| ४० | काउले कृषक समूह | २ | 89 | 2077 | समूह | बुद्दी बहादुर घर्ति क्षेत्री | 9847259275 |
| ४१ | छहरा कृषक समूह | २ | 91 | 2077 | समूह | तारा महतरा | 9866805142 |
| ४२ | केराबारी कृषक समूह | २ | 92 | 2077 | समूह | भुपेन्द्र बहादुर महतरा |  |
| ४३ | समाज सेवा कृषक समुह | २ | 94 | 2077 | समूह | पुष्पा खनाल | 9866809712 |
| ४४ | सहकार्य कृषक समूह | २ | 98 | 2077 | समूह | जित बहादुर थापा | 9849020088 |
| ४५ | काशी पोखरा कृषक समूह | २ | 99 | 2077 | समूह | जित बहादुर रोका | 9867307431 |
| ४६ | लाली गुराँस कृषक समूह | २ | 100 | 2077 | समूह | कमान सिंह महतरा | 9847127775 |
| ४७ | म्यालखादा कृषक समूह | २ | 101 | 2077 | समूह | राम प्रसाद उपाध्या | 9847368454 |
| ४८ | बासबाारि सकृय महिला कृषक समूह | २ | 119 | 2077 | समूह | राम कुमारि महतरा | 9847300688 |
| ४९ | लगनशील कृषक समूह | २ | 127 | 2077 | समूह | खुमा गिरी | 9869911203 |
| ५० | प्रगतिशील द्वारे पोखरी कृषक समूह | २ | 128 | 2077 | समूह | राम बहादुर एम सी | 9866078952 |
| ५१ | महतारा कृषि तथा पसुपंछी फर्म | २ | 187 | 2077 | फर्म | बर्षाद महतारा क्षेत्री | 9857833994 |
| ५२ | संयुक्त च्याउ खेति कृषक समूह | २ | 207 | 2077 | समूह | नारायाण महतारा क्षेत्री | 986723270 |
| ५३ | झिमरुक नमुना कृषि फर्म | २ | 232 | 2077 | फर्म | बालाराम पौडेल | 9851239498 |
| ५४ | साजन कृषि तथा पशु पन्छी फर्म | २ | 234 | 2077 | फर्म | सिता थापा क्षेत्री | 9847848433 |
| ५५ | सक्रीय दलित महिला कृषक | २ | 237 | 2077 | समूह | बिस्ना सुनार | 9849825340 |
| ५६ | खत्री कृषि तथा पशु पन्छी फर्म | २ | 238 | 2077 | फर्म | गीता के.सी. | 9866835311 |
| ५७ | काडा पानि कृषक समूह | २ | 240 | 2077 | समूह | नारायण बहादुर महतारा | 9867231270 |
| ५८ | फुलबारी कृषक समूह | ३ | 7 | 2077 | समूह | सर्बन कुमार एम सी | 9843968078 |
| ५९ | चन्द्रा एकीकृत कृषि तथा पशु पन्छी उद्दमी फर्म | ३ | 14 | 2077 | फर्म | चन्द्रा एम .सी. | 9847479353 |
| ६० | प्रगतिसिल महिला कृषि बिउ उत्पादन कृषक समूह | ३ | 35 | 2077 | समूह | बिन्दु के.सी. | 9866915305 |
| ६१ | सगरमाथा कृषि तथा खाद्य सुरक्षा कृषक पाठसाला | ३ | 38 | 2077 | समूह | बसन्ता पोखेरल | 9864809721 |
| ६२ | जागृति प्रगतिसिल बिउ उत्पादन कृषक समूह | ३ | 39 | 2077 | समूह | हेम राज पोखरेल | 9867216015 |
| ६३ | त्रिशक्ति तरकारी बिउ उत्पादन कृषक समूह | ३ | 45 | 2077 | समूह | मंजु महतारा | 9847973276 |
| ६४ | सयपत्री कृषि तथा खादय सुरक्षा पाठशाला | ३ | 48 | 2077 | समूह | राधा पौडेल | 9866914279 |
| ६५ | गडेरपानी बहुउद्देश्यीय कृषक समुह | ३ | 53 | 2077 | समूह | चन्द बहादुर खत्री | 9844179830 |
| ६६ | बादिकोट आहालखोला कृषक समूह | ३ | 63 | 2077 | समूह | भोज लाल पोखरेल | 9847877218 |
| ६७ | कोटफेरा कृषक समूह | ३ | 66 | 2077 | समूह | बसन्ता खत्री | 9869546695 |
| ६८ | आहालखोला कृषक समूह | ३ | 70 | 2077 | समूह | श्याम प्रसाद पौडेल | 9847928086 |
| ६९ | मिलिजुली कृषक समूह | ३ | 73 | 2077 | समूह | धनीराम जैसी | 9844795829 |
| ७० | बेओरे बहुउदेश्य कृषक समूह | ३ | 82 | 2077 | समूह | तोर बहादुर खत्री | 9848354224 |
| ७१ | बेवोरे सिमलधारा कृषक समूह | ३ | 93 | 2077 | समूह | हिरा बहादुर बिक | 9070966498 |
| ७२ | भेडाबारी कृषक समूह | ३ | 95 | 2077 | समूह | बसन्त के.सी. | - |
| ७३ | प्रगतिशील आफ्रेखोला कृषक समूह | ३ | 115 | 2077 | समूह | सर्वजित कार्कि |  |
| ७४ | ढाकेडिही कृषक समूह | ३ | 123 | 2077 | समूह | डिल्लीराज पोखरेल |  |
| ७५ | फुलबारी कृषक समूह | ३ | 125 | 2077 | समूह | बिमला के.सी. |  |
| ७६ | लालीगुराँस कृषि तथा खाध्य सुरक्षा कृषक समूह | ३ | 129 | 2077 | समूह | कृष्ण बहादुर खड्का | 9866912511 |
| ७७ | धर्माबती कृषि सामुदायिक संस्था | ३ | 131 | 2077 | समूह | मिन बहादुर जि.सी. |  |
| ७८ | सिर्जनसिल बहुउदशिय कृषक समूह | ३ | 145 | 2077 | समूह | पित बहादुर महतरा | 9847821616 |
| ७९ | मिलन कृषक समूह | ३ | 150 | 2077 | समूह | भरत जि.सी. | 9849066412 |
| ८० | झल्कने पोखरी कृषक समूह | ३ | 152 | 2077 | समूह | मंगल वि.क. | 9847904162 |
| ८१ | प्रभात तरकारी उत्पादन कृषक समूह | ३ | 154 | 2077 | समूह | सरस्वती कार्की | - |
| ८२ | बहुउदशिय कृषक समूह | ३ | 157 | 2077 | समूह | पित बहादुर महतरा | 9847873526 |
| ८३ | चेहधक पशु पन्छी तथा कृषि फर्म | ३ | 185 | 2077 | फर्म | महेन्द्र बहादुर जि.सी. |  |
| ८४ | सिर्जनशील कृषक समुह | ३ | 212 | 2077 | समूह | धर्म बहादुर के.सी |  |
| ८५ | नबिन कृषि तथा पसुपन्छी फर्म | ३ | 220 | 2077 | फर्म | नबिन के.सी. | 9857833322 |
| ८६ | उज्यालो कृषक समूह | ३ | 226 | 2077 | समूह | कमला जि.सी. | 9847877810 |
| ८७ | हिमाल एकीकृत कृषि तथा पशु पन्छी फर्म | ३ | 233 | 2077 | फर्म | हिमाल एम सी | 9843713826 |
| ८८ | खड्ग देवि बाख्रापालन तथा फलफुल कृषि फर्म | ४ | 1 | 2077 | फर्म | खोम वहादुर खत्री क्षेत्री | 9841545495 |
| ८९ | अम्वोटे कृषि समुह | ४ | 2 | 2077 | समूह | कुल व जि सी | 9848981424 |
| ९० | खाद्य तथा बिज बृदि कृषक समूह | ४ | 8 | 2077 | समूह | बिर बहादुर जि.सी. | 9844958396 |
| ९१ | प्रगतिसिल कृषक समूह | ४ | 103 | 2077 | समूह | दुक बहादुर पुन | - |
| ९२ | श्री बराहा कृषि सामुदायिक कृषक समूह | ४ | 117 | 2077 | समूह |  |  |
| ९३ | प्रगतिशीलजन कृषक समूह | ४ | 122 | 2077 | समूह | माया के.सी. | 9840370851 |
| ९४ | प्रतिभा कृषक समूह | ४ | 130 | 2077 | समूह | मिना घिमिरे |  |
| ९५ | मनकामना एकीकृत पशुपन्छी तथा कृषि फर्म | ४ | 132 | 2077 | समूह | प्रेम बहादुर पुन | 9864079484 |
| ९६ | एकीकृत कृषक समूह | ४ | 155 | 2077 | समूह | गुमान बहादुर रोका मगर |  |
| ९७ | उत्पादनशील महिला कृषक समूह | ४ | 164 | 2077 | समूह | बिष्ना पोखरेल | 9847816814 |
| ९८ | चुदारफेदी कृषक समूह | ४ | 170 | 2077 | समूह | मालती अधिकारी | 9847253866 |
| ९९ | हरियाली तरकारी उत्पादन कृषक समूह | ४ | 172 | 2077 | समूह | लिमान सिहं जि.सी. | 9867802013 |
| १०० | उर्लेनी कृषक समूह | ४ | 177 | 2077 | समूह | तेज बहदुर वि.क. | 9860206389 |
| १०१ | दाजुभाइ कृषि तथा पशुपन्छी कृषि फर्म | ४ | 180 | 2077 | फर्म | प्रकाश के.सी. | 9847874124 |
| १०२ | सिवानी कृषि तथा पशुपब्छी कृषि फर्म | ४ | 189 | 2077 | फर्म | मदन कुमार के.सी. | 9866584458 |
| १०३ | झरना कृषक समुह | ४ | 193 | 2077 | समूह | हरि बिक्रम सिंह | - |
| १०४ | भगबती कृषक समुह | ४ | 194 | 2077 | समूह | हिमाल बिक्रम जि.सी. | 9866427806 |
| १०५ | भुल्के चुदारा कृषक समूह | ४ | 198 | 2077 | समूह |  |  |
| १०६ | बसन्त पोखरी कृषक समूह | ४ | 229 | 2077 | समूह | छबिलाल राहु मगर | 9847893566 |
| १०७ | एम सी कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | ४ | 231 | 2077 | फर्म | बिष्णु बहादुर महतरा | 9847971565 |
| १०८ | चण्डी देवी कृषक समूह | ४ | 236 | 2077 | समूह | युद् बहादुर रायमाझी | 9847987080 |
| १०९ | पल्लाबी कृषि फर्म | ५ | 29 | 2077 | फर्म | सिर्जना पन्थी | 9863149381 |
| ११० | कृष्ण कृषि तथा पसुपंछी फर्म | ५ | 47 | 2077 | फर्म | कृष्ण प्रसाद पोखरेल |  |
| १११ | प्रशम्सा मिलिजुली कृषी फर्म. | ५ | 52 | 2077 | फर्म | सिर्जना पौडेल | 9866937678 |
| ११२ | प्रगतिसिल कृषक समूह | ५ | 64 | 2077 | समूह | मधु के.सी. | - |
| ११३ | माझटोल कृषक समूह | ५ | 104 | 2077 | समूह | गोर बहादुर वि.क. |  |
| ११४ | जलजला कृषक समूह | ५ | 114 | 2077 | समूह | निम बहादुर वि.क. | 9847587334 |
| ११५ | ढाड महिला प्रगतिशील कृषि तथा पसुपंछी कृषक समूह | ५ | 126 | 2077 | समूह | पवित्रा घर्ति मगर |  |
| ११६ | तारेभिर कृषि तथा पशुपन्छी कृषि समूह | ५ | 136 | 2077 | समूह | संकर बहादुर रोका | 9868645543 |
| ११७ | साहासी महिला कृषक समूह | ५ | 138 | 2077 | समूह | सिता पोखरेल | 9847929394 |
| ११८ | मच्छि दोभान कृषक समूह | ५ | 146 | 2077 | समूह | राम बहादुर जि.सी. | 9845750534 |
| ११९ | जनसेवा बहुउदशिय कृषक समूह | ५ | 156 | 2077 | समूह | मधु खड्का | 9842405309 |
| १२० | जनचेतना कृषक समुह | ५ | 158 | 2077 | समूह | पीत बहादुर जि.सी. | 9863287001 |
| १२१ | रसाइली कृषि तथा पसुपंछी फर्म | ५ | 167 | 2077 | फर्म | पवन बि.क | 9860709846 |
| १२२ | सुजल एंड प्रिन्सा कृषि तथा पसुपंछी कृषि फर्म | ५ | 171 | 2077 | फर्म | भेश्मान बि.क. | 9808365410 |
| १२३ | नबनिर्मित महिला कृषक समूह | ५ | 176 | 2077 | समूह | कल्पना जि.सी. | 9867712072 |
| १२४ | शेर बहादुर कृषि तथा पशुपन्छी कृषि फर्म, | ५ | 179 | 2077 | फर्म | शेर बहादुर जि.सी. | 9847851936 |
| १२५ | सिर्जनशील बहूदयेश्य कृषक समूह | ५ | 181 | 2077 | समूह | हरि बहादुर जि.सी. | 9866427322 |
| १२६ | तिलहालना कृषि तथा पशुपन्छी कृषक समूह | ५ | 182 | 2077 | समूह | कुमारी हिमा पुन | 9845899843 |
| १२७ | लगनशील कृषि फलफुल तथा पशुपालन कृषक समूह | ५ | 183 | 2077 | समूह | कृष्ण प्रशाद पोखरेल | 9847821982 |
| १२८ | आभास कृषि तथा पसुपंछी फर्म | ५ | 184 | 2077 | फर्म | सुर्य बहादुर रायमाझी | 9840740705 |
| १२९ | उज्यालोछहरा महिला कृषक समुह | ५ | 188 | 2077 | समूह | कल्पना खत्री क्षेत्री | 9868668555 |
| १३० | महिला मिलन चोक तरकारी कृषि फर्म | ५ | 190 | 2077 | समूह | राधिका रिजाल | 9847815685 |
| १३१ | जुनतारा महिला कृषक समुह | ५ | 191 | 2077 | समूह | मिना रोका | 9847838580 |
| १३२ | बिश्वकर्मा कृषि तथा पशु पन्छी फर्म | ५ | 195 | 2077 | फर्म | अयेंद्र बिक |  |
| १३३ | सिता कृषि तथा पशु पन्छी फर्म | ५ | 200 | 2077 | फर्म | सिता रोका |  |
| १३४ | ठुलापोखरा बहुदसिय कृषक समूह | ५ | 201 | 2077 | समूह | पूर्ण बहदुर जि.सी. | 9840740964 |
| १३५ | जि.सी.कृषि तथा पसुपंछी फर्म | ५ | 202 | 2077 | फर्म | समशेर जि.सी. |  |
| १३६ | दाम बहादुर कृषि तथा पसुपंछी फर्म | ५ | 205 | 2077 | फर्म | दाम बहादुर जि.सी. |  |
| १३७ | जनाप्रिये बहुदसिय कृषक समूह | ५ | 209 | 2077 | समूह | श्रीराम रायमाझी | 9844742984 |
| १३८ | लम्ची कृषक समूह | ५ | 213 | 2077 | समूह | बिरह्स्पति जि.सी. |  |
| १३९ | सिर्जन सिल कृषक समुह | ५ | 214 | 2077 | समूह | बिजुला जि.सी. | 9869985425 |
| १४० | दुर्गा देवी सुन्तला उत्पादन कृषक समूह | ५ | 216 | 2077 | समूह | खोम बहादुर के.सी. | 9841545495 |
| १४१ | जि.सी.कृषि तथा पशु पन्छी फर्म | ५ | 235 | 2077 | फर्म | हिरा बहादुर जि.सी. | 9868613948 |
| १४२ | चिचिन्ड़े कृषक समूह | ६ | 15 | 2077 | समूह | शेर बहादुर पुन | 9843308843 |
| १४३ | आरोही तरकारी तथा कुखुरा फर्म | ६ | ५६ | 2077 | फर्म | पदम बहादुर पोख्रेल |  |
| १४४ | हिमा कृषि तथा पशु पन्छी फर्म | ६ | 75 | 2077 | फर्म | हिमा कुमारी महतारा | 9863809221 |
| १४५ | सन्ध्या पशुपन्छी तथा कृषि फर्म | ६ | 76 | 2077 | फर्म | सरद चन्द्र कुँवर | 9847838413 |
| १४६ | नमुना कृषि तथा पशु पन्छी फर्म | ६ | 77 | 2077 | फर्म | सालिक बहादुर के.सी. | 9864821414 |
| १४७ | यमुना कृषि तथा पशु पन्छी फर्म | ६ | 79 | 2077 | फर्म | नारायणी बिस्त | 9847874654 |
| १४८ | दुर्गा जैसी तरकारी फर्म | ६ | 121 | 2077 | फर्म | दुर्गा जैसी | 9844909144 |
| १४९ | सम्झना कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | ६ | 133 | 2077 | समूह | हरिहर पोखरेल | 9868617758 |
| १५० | साहासी कृषक समूह | ६ | 141 | 2077 | समूह | सिता पौडेल | 9847802833 |
| १५१ | सिद्धस्वोरी तरकारी उत्पादन कृषक समुह | ६ | 147 | 2077 | समूह | सरिता ढकाल | 9844916132 |
| १५२ | भूमेथान कृषक समूह | ६ | 149 | 2077 | समूह | शान्ता कुँवर | 9869865718 |
| १५३ | जनचेतना महिला कृषक समुह | ६ | 159 | 2077 | समूह | शिवा पोख्रेल | 9847987685 |
| १५४ | मिलिजुली बहूदसिय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | ६ | 160 | 2077 | समूह | हेमराज भट्टराई | 9857838361 |
| १५५ | शर्मा कृषि तथा पसुपंछी फर्म | ६ | 166 | 2077 | फर्म | टेक राज शर्मा | 9847838329 |
| १५६ | सिद्धानाथ तरकारी उत्पादन कृषक समूह | ६ | 178 | 2077 | समूह | मधु कुमारी ढकाल | 9847972012 |
| १५७ | प्रगतिसिल कृषक समूह | ६ | 215 | 2077 | समूह | देवी बहादुर के.सी. | 9847010551 |
| १५८ | झिमरुक सक्रिय कृषि फर्म | ६ | 217 | 2077 | फर्म | देबिराम भट्टराई | 9869081880 |
| १५९ | मिलिजुली कृषक समूह | ६ | 218 | 2077 | समूह | सिता भट्टराई | 9847905517 |
| १६० | प्रिन्सा पशुपन्छी तथा कृषि फर्म | ६ | 227 | 2077 | फर्म | इश्वोरी प्रशाद पोख्रेल |  |
| १६१ | प्रिया पशु पन्छी तथा कृषि फर्म | ६ | 239 | 2077 | फर्म | सुन्दरा ढकाल | 9847923602 |
| १६२ | थापा माहुरी पालन तथा पशु पन्छी फुर्म | ६ | 241 | 2077 | फर्म | विस्नु बहादुर थापा |  |
| १६३ | प्रविन प्रसान्त तरकारी फर्म | ७ | 4 | 2077 | फर्म |  |  |
| १६४ | बिपिन फलफुल तथा कृषि फर्म | ७ | 16 | 2077 | फर्म | हरि बहादुर जि.सी. | - |
| १६५ | पोख्रेल फलफुल तथा तरकारी फर्म | ७ | 21 | 2077 | फर्म | दमुदर पोख्रेल | 9868667476 |
| १६६ | अनिस्का तरकारी तथा फलफुल फर्म | ७ | 22 | 2077 | फर्म | रमेश बिक्रेम जि.सी. | 9847928093 |
| १६७ | भटराई फलफुल तथा तरकारी फर्म | ७ | 23 | 2077 | फर्म | स्याम पर्साद | 9868017496 |
| १६८ | घामतारा जागृत कृषक समूह | ७ | 24 | 2077 | समूह | पर्वता सुनार | 9847860008 |
| १६९ | काप्रखोलाकृषक समूह | ७ | 25 | 2077 | समूह | मोहन बहादुर जि.सी. | 9847873546 |
| १७० | तललोसिम्पानी दुबीचौर कृषक समूह | ७ | 26 | 2077 | समूह | डुकमान गिरी | 9844959642 |
| १७१ | तुषारा कृषक समूह | ७ | 27 | 2077 | समूह | बसन्त गिरी | 9847917172 |
| १७२ | इस्नना देवि कृषि विकास समुह | ७ | 28 | 2077 | समूह | डोर प्रसाद पोखेरल | 9868668361 |
| १७३ | सुक पोखरा कृषक समूह | ७ | 30 | 2077 | समूह | केसु जैसी | 9868619387 |
| १७४ | भट्टराई तरकारी फर्म | ७ | 31 | 2077 | फर्म | केसु जैसी | 9809860952 |
| १७५ | चंद्रुगिरीतरकारी तथा फलफुल कृषि फर्म | ७ | 36 | 2077 | फर्म | चन्द्रु गिरी | 9865354311 |
| १७६ | बहुउदशीय कृषि फर्म | ७ | 40 | 2077 | फर्म | खडक बहादुर घर्ति क्षेत्री | 9847971976 |
| १७७ | स्वारा कालिमाटी कृषक समूह | ७ | 42 | 2077 | समूह | सुकदेव पोख्रेल | 9847971498 |
| १७८ | महिला जागरण कृषक समूह | ७ | 43 | 2077 | समूह | तुलसा अधिकारी | 9848297430 |
| १७९ | आमा कृषक समूह | ७ | 44 | 2077 | समूह | गीता एम.सी. | - |
| १८० | हरियापाटा कृषक समूह | ७ | 46 | 2077 | समूह | पुतला सुनार | 9868281709 |
| १८१ | पीमा तरकारी तथा पौल्त्री फर्म | ७ | 57 | 2077 | फर्म | धन बहादुर भएर |  |
| १८२ | धरमपानी कृषक समूह | ७ | 58 | 2077 | समूह | धन बहादुर भएर | 9847929484 |
| १८३ | नमुना कृषक समूह | ७ | 71 | 2077 | समूह | सरस्वता जि.सी. | 9866187685 |
| १८४ | नब सृजनशील कृषक समूह | ७ | 74 | 2077 | समूह | खडक बहादुर महतरा | 9866833151 |
| १८५ | हरि संकर कृषि तथा पशु पन्छी फर्म | ७ | 80 | 2077 | फर्म | छबिलाल पोख्रेल | 9869039287 |
| १८६ | न्यु जि.सी.बहुउदशिय कृषि तथा पशु सेन्टर | ७ | 83 | 2077 | फर्म | सरोज जि.सी. | 9844985740 |
| १८७ | नब पालुवा कृषक समूह | ७ | 84 | 2077 | समूह | गिरीराज घिमिरे | - |
| १८८ | राज कृषि फलफुल तथा पशुपालन फर्म | ७ | 85 | 2077 | फर्म | शिब राज पोखरेल |  |
| १८९ | सुर्य ज्योति कृषक समूह | ७ | 90 | 2077 | समूह | सुर्य प्रसाद जैसी |  |
| १९० | प्रगतिसिल कृषक समूह | ७ | 96 | 2077 | समूह | मधुराम जैसी | - |
| १९१ | नमुना कृषक समूह | ७ | 137 | 2077 | समूह | लक्ष्मी गिरी | - |
| १९२ | नमुना कृषि तथा पशु पन्छी फर्म | ७ | 142 | 2077 | समूह | लोक बहादुर महतरा | 9840769471 |
| १९३ | बहुउदशिय अर्गानिक तरकारी कृषि फर्म | ७ | 143 | 2077 | समूह | गिरीराज घिमिरे | 9868454589 |
| १९४ | बेलघारी कृषक समूह | ७ | 165 | 2077 | समूह | दिपक थापा | 9847867731 |
| १९५ | मिलिजुली कृषि तथा पशुपलन कृषक समूह | ७ | 168 | 2077 | समूह | राधा खत्री | 9847839437 |
| १९६ | मिलि जुली सिध्यसोरी कृषक समूह | ७ | 173 | 2077 | समूह | सिता पोख्रेल | 9848981358 |
| १९७ | सिद्धेस्वरी कृषि फर्म | ७ | 174 | 2077 | फर्म | दधि राम न्यौपाने | 9863630898 |
| १९८ | मिलिजुली तरकारी फर्म | ७ | 175 | 2077 | फर्म | शोभाराम न्यौपाने | 9847874847 |
| १९९ | नमुना फलफुल, पशुपालन तथा कृषि उत्पादन फर्म | ७ | 186 | 2077 | फर्म | असिम जि.सी. | 9847820413 |
| २०० | सुन्तला उत्पादन कृषक समूह | ७ | 199 | 2077 | समूह | मोहन बहादुर जि.सी. | 9847821575 |
| २०१ | समाज सुधार कृषक समूह | ७ | 206 | 2077 | समूह | तेज बहादुर घर्ति क्षेत्री | 9847929959 |
| २०२ | सिता कृषि तथा पसुपंछी फर्म | ७ | 210 | 2077 | फर्म | सिता दमेनी |  |
| २०३ | लिला पशु पन्छी तथा कृषि फर्म | ७ | 219 | 2077 | फर्म | लिला बहादुर घर्ति क्षेत्री |  |
| २०४ | कुँवर कृषि तथा पसुपंछी फर्म | ७ | 223 | 2077 | फर्म | यामकला कुँवर | 9866918074 |
| २०५ | पोखरेल कृषि तथा पशुपालन फर्म | ७ | 224 | 2077 | फर्म | बिष्णु प्रशाद पोख्रेल | 9863119994 |
| २०६ | इस्नाखोला कृषक समूह | ८ | 13 | 2077 | समूह | कमला खत्री | 9863490459 |
| २०७ | सित्तल छाया कृषक समुह | ८ | 41 | 2077 | समूह | बिना खत्री | 9847923505 |
| २०८ | खोरियाटोल समुदाइक संस्था समूह | ८ | 49 | 2077 | समूह | नेत्रमान गिरी | 9866927392 |
| २०९ | लालीगुराँस कृषक समूह | ८ | 50 | 2077 | समूह | बिष्णु गिरी | 9864223774 |
| २१० | रमित पशुपंक्षी तथा कृषि फर्म | ८ | 59 | 2077 | फर्म | कल्पना बस्नेत | 9868693020 |
| २११ | दशनामी बहुउदेश्य कृषि फर्म | ८ | 65 | 2077 | फर्म | देवा गिरी | 986613470 |
| २१२ | राता पोखरा कृषक समूह | ८ | 78 | 2077 | समूह | बिष्णु बहादुर महतारा | 9868673060 |
| २१३ | हातेमालो कृषक समूह | ८ | 97 | 2077 | समूह | हम बहादुर महतरा | 9868014884 |
| २१४ | पखारामुनि टोल कृषक समूह | ८ | 116 | 2077 | समूह | मिना वि.क. | 9866742962 |
| २१५ | नब ज्योति बहुउदशिय कृषक समुह | ८ | 139 | 2077 | समूह | शिवलाल गिरी | - |
| २१६ | सिर्जनसिल सामुदायिक संस्था कृषक समूह | ८ | 140 | 2077 | समूह | रामु गिरी | 9844987569 |
| २१७ | रचना एकीकृत कृषि तथा पसुपंछी कृषि फर्म | ८ | 144 | 2077 | समूह | रचना एम सी |  |
| २१८ | हरियाली कृषक समूह | ८ | 148 | 2077 | समूह | राम प्रसाद उपध्याय | 9845750198 |
| २१९ | बस्नेत कृषि तथा फलफुल फर्म | ८ | 153 | 2077 | समूह | लेख बहादुर बस्नेत |  |
| २२० | फुलबारी कृषक समुह | ८ | 161 | 2077 | समूह |  |  |
| २२१ | इश्ना भगबती कृषि फर्म | ८ | 162 | 2077 | फर्म | रन्जु श्रेष्ठ | 9868614017 |
| २२२ | गौमुखी कृषक समुह | ८ | 163 | 2077 | समूह | मोहन लाल उपाध्याय | 984200884 |
| २२३ | रानीबन कृषक समूह | ८ | 196 | 2077 | समूह | सिता महतरा | 9847929694 |
| २२४ | सिमटोल कृषक समुह | ८ | 197 | 2077 | समूह | देवा रोका | 9863150464 |
| २२५ | न्यु योगेश कृषि तथा पसुपंछी फर्म | ८ | 211 | 2077 | फर्म | बिष्णु बहादुर बस्नेत | 9847901365 |
| २२६ | दियालना कृषि स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम समिति | ८ | 221 | 2077 | समूह | धनु गिरी | 9866827362 |
| २२७ | प्रगतिशील कृषि तथा पसुपंछी कृषक समूह |  | 203 | 2077 | समूह | आशा के.सी | 9843144037 |
| २२८ | आशा कृषि तथा पसुपंछी तथा कुखुरा पालन फर्म |  | 204 | 2077 | फर्म | आशा जि.सी. | 9848331922 |
| २२९ | क्रियाशील कृषि तथा पसुपंछी फर्म |  | 208 | 2077 | फर्म | बिबेक जि.सी. | 9844701420 |
| २३० | श्री बाग्दुला मच्छि सौतामारे रोड करिडोर तरकारी खेति समिति |  | 225 | 2077 | समूह | शोभाराम न्यौपाने | 9847874847 |
| २३१ | जी .सि कृषि तथा पशु पन्छी फर्म | १ | 243 | 2078 | फर्म | सुरेन्द्र बहादुर घर्ति छेत्री | 9847870127 |
| २३२ | के.सी पसुपंक्षी तथा कृषि फर्म | १ | 257 | 2078 | फर्म | रतन बहादुर के.सी. | 9847873685 |
| २३३ | खनाल कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | १ | 261 | 2078 | फर्म | सागर खनाल | 9849467697 |
| २३४ | भूमीका स्थान कृषक समूह | १ | 270 | 2078 | समूह | तुलसा पुन मगर | 9869924113 |
| २३५ | खड्का कृषि तथा पसुपंछी फर्म | २ | 245 | 2078 | फर्म | शेर बहादुर खड्का | 9847838465 |
| २३६ | नमुना कृषक समूह | २ | 250 | 2078 | समूह | पुना खड्का | 9861658427 |
| २३७ | जना कल्याण बहुउदेस्सिया कृषक समूह | ३ | 266 | 2078 | समूह | हिम बहादुर खड्का क्षेत्री | 9866817603 |
| २३८ | बसन्त पोखरी कृषक समूह | ४ | 244 | 2078 | समूह | लाल बहादुर के .सी | 9866272270 |
| २३९ | कृष्ण फलफुल तथा डाले घास नर्सरी | ४ | 246 | 2078 | समूह | कृष्ण प्रसाद पौडेल | 9847923652 |
| २४० | एकीकृत मामा भान्जा पशुपन्छी तथा कृषि फर्म | ४ | 259 | 2078 | फर्म | धनकला पुन | 9861751677 |
| २४१ | शान्ता फलफुल तथा कृषि फर्म | ४ | 260 | 2078 | फर्म | शान्ता जि.सी. | 9868693140 |
| २४२ | रसाइली कृषि तथा पसुपंक्षी फर्म | ५ | 258 | 2078 | फर्म | कर्ण बहादुर बि.क. | 9847839648 |
| २४३ | सरिता एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | ५ | 264 | 2078 | फर्म | सरिता ढकाल |  |
| २४४ | आदर्श कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | ५ | 265 | 2078 | फर्म | दुर्गा प्रसाद पोख्रेल |  |
| २४५ | सिता कृषि फर्म | ५ | 267 | 2078 | फर्म | सिता बि.क . |  |
| २४६ | परस कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | ५ | 268 | 2078 | फर्म | पूर्ण बहादुर जि.सी. | 9840740946 |
| २४७ | खहरे सिम्लारुखा तल्लो खहरे सिंचाई कुलो कृषक समूह | ५ | 271 | 2078 | समूह | बिष्णु प्रसाद शर्मा | 9847832858 |
| २४८ | रचना तरकारी फर्म | ६ | 242 | 2078 | फर्म | लोक प्रसाद श्रेष्ठ | 9857833946 |
| २४९ | दाजुभाई एग्रो फर्म तथा रिसर्च सेन्टर | ६ | 247 | 2078 | फर्म | श्री प्रसाद भट्टराई |  |
| २५० | प्रकृति कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | ६ | 254 | 2078 | फर्म | उर्मिला के.सी.बिस्ट | 984787456 |
| २५१ | देउराली कृषक समुह | ६ | 262 | 2078 | फर्म | भिम ब जि.सी. | 9847856526 |
| २५२ | प्रविन कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | ६ | 263 | 2078 | फर्म | सिताकुमारी जि.सी | 9847876159 |
| २५३ | बालिका कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | ७ | 252 | 2078 | फर्म | दान बहादुर थापा क्षेत्री | 9844993870 |
| २५४ | एन्जिला कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | ७ | 253 | 2078 | फर्म | मुकेश पोख्रेल | 9845543244 |
| २५५ | खड्का लक्ष्मी कृषि तथा पसुपंक्षी फर्म | ७ | 255 | 2078 | फर्म | छमा के.सी.जि.सी. |  |
| २५६ | सोरपानी कृषक समुह | ७ | 269 | 2078 | समूह | तेज बहादुर महतारा | 9847930362 |
| २५७ | महतरा पशु पन्छी तथा कृषि फर्म | ८ | 248 | 2078 | फर्म | पूर्ण बहादुर महतारा क्षेत्री | 9861643420 |
| २५८ | अघारा पशु पन्छी तथा कृषि फर्म | ८ | 249 | 2078 | फर्म | मित्र बहादुर जि.सी. | 9847849563 |
| २५९ | इख्नादेबी कृषि तथा पसुपंछी फर्म | ८ | 251 | 2078 | फर्म | गोपीराम शर्मा |  |
| २६० | झिमरुक एग्रो |  | 256 | 2078 | फर्म | श्रीराम पोख्रेल | 9855082654 |
| २६१ | आरति कृषि फर्म | ६ | 272 | 2079 | फर्म | युवा ढकाल | 9847972012 |

- झिमरुक गाउँपालिकामा दर्ता भएका  प्राइभेट फर्महरूको विवरण

| सिं.नं. | आ.व | फर्मको नाम र ठेगाना | प्रोपराईटरको नाम/थर | प्रोपराईटरको ठेगाना | वडा नं. | सम्पर्क नं. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| १ | 2077 | राधा किराना पसल झिमरुक १ सौतामारे | राधा नेपाली | सौतामारे | 1 | 9866187177 |
| २ | 2077 | राधिका किराना पसल झिमरुक १ सौतामारे | राधीका नेपाली | सौतामारे | 1 | 9867014839 |
| ३ | 2077 | गंगा किराना पसल झिमरुक १ सौतामारे | गंगा खनाल | सौतामारे | 1 | 9866929872 |
| ४ | 2077 | श्री थ्री एस वि इलेक्टोनिक एणड खुद्रा पसल | वेगम प्रोख्रेल | कासिपोखरा | 2 | 9857044541 |
| ५ | 2077 | श्री अमित एण्ड अनुपा किराना पसल | झुप नारायण पोख्रेल | सिलिङ्गे | 2 | 9843687967 |
| ६ | 2077 | श्री पोख्रेल सपिङ्ग सेन्टर | कृष्ण प्रसाद पोख्रेल | कासिपोखरा | 2 | 9857833767 |
| ७ | 2077 | श्री न्यु पोख्रेली होटल | कृष्ण प्रसाद पोख्रेल | कासिपोखरा | 2 | 9867719347 |
| ८ | 2077 | खड्का किराना पसल झिमरुक २ देउराली प्यूठान | गिता खड्का | झिमरुक २ देउराली | 2 | 9847821667 |
| ९ | 2077 | माधावा फेन्सी तथा कस्मेटिक पसल झिमरुक ५ मच्छी प्यूठान | माधवा महतारा क्षेत्री | काउले | 2 | 9844998719 |
| १० | 2077 | झिमरुक इनोभेटिभ टेक्नोलोजि सेन्टर | सरिता पुरी | हल्ते | 3 | 9867397768 |
| ११ | 2077 | श्री रायमाझि मोटरसाइकल वर्क सप | कमला रायमाझी | चुधारा | 4 | 9860756992 |
| १२ | 2077 | सरिता एण्ड अप्सन फेन्सी स्टोर झिमरुक ४ चुधारा प्यूठान | सरिता खनाल | चुधारा | 4 | 9847929399 |
| १३ | 2077 | इन्द्रेणि फेसन स्टोर्स | कृष्ण प्रसाद पोख्रेल | झिमरुक ५ | 5 | 9867120004 |
| १४ | 2077 | स्वर्गद्वारी पलास्टिक स्टोर | कमला भट्टराई | मच्छी | 5 | 9866975794 |
| १५ | 2077 | श्री के वि टेलर्स तथा कपडा पसल | केशर वहादुर परियार | ढाड | 5 | 9869751010 |
| १६ | 2077 | श्री जलजला खाजा घर | शान्ता न्यौपाने | मच्छी् | 5 | 9847856090 |
| १७ | 2077 | श्री जिसि ग्रील उद्योग | ठाकुर जिसी | ढाड | 5 | 9864999818 |
| १८ | 2077 | श्री सन्देश सु सेन्टर | बसन्ता गुरुङ्ग | नारीकोट गौमुखी ७ | 5 | 9868617261 |
| १९ | 2077 | श्री फुलवारी नास्ता पसल | कला पुन | झिमरुक ६ तोरवाङ्ग | 5 | 9844958252 |
| २० | 2077 | कपिलवस्तु सटिङ सुटिङ टेलरिङ्ग सेन्टर | विजय खनाल | भुमिका स्थान नपा १ अर्घाखाची | 5 | 9857051950 |
| २१ | 2077 | अनुस्का कस्मेटिक तथा फलफुल पसल | विन्दु गहतराज | प्यूठान न पा ४ विजुवार | 5 | 984734254 |
| २२ | 2077 | बासना किराना पसल | कुल व जि सी | झिमरुक ५ हिरा पोखरी | 5 | 9855813580 |
| २३ | 2077 | मिलन होटल झिमरुक ५ मच्छी प्यूठान | मंजु पोख्रेल | झिमरुक ५ चुधारा | 5 | 9844987801 |
| २४ | 2077 | आयुस एणड आयुस्मा फलफुल तथा तरकारी पसल | माया जैसी | मच्छी | 6 | 9866915326 |
| २५ | 2077 | जिसी कुटानी पिसानी मिल | असोक जि सी |  | 7 | 9866915811 |
| २६ | 2077 | प्रिन्स कस्मेटिक तथा फेन्सी पसल | मिना जि सी |  | 7 | 9866914824 |
| २७ | 2077 | श्री मिरमिरे किराना तथा कोल्ड स्टोर | खिमा खत्री |  | 8 | 9847929727 |
| २८ | 2078 | शिशिर टेलरिङ्ग तथा फेन्सी स्टोर्स- झिमरुक ५ ढाड प्यूठान | रिजा जैसी भुसाल | झिमरुक ३ सियाला | 3 | 9864821240 |
| २९ | 2078 | अधिकारी किराना पसल झिमरुक ४ चुदारा प्यूठान | विमला अधिकारी | चुुधारा | 4 | 9840533737 |
| ३० | 2078 | श्री मिरिना होटल झिमरुक ५ मच्छी | मिना भुसाल | चुधारा | 4 | 9847754892 |
| ३१ | 2078 | सनध्या किराना पसल झीमरुक ४ चुधारा प्यूठान | सनध्या खत्री | चुधारा | 4 | 9866272304 |
| ३२ | 2078 | सिता किराना स्टोर्स झिमरुक ४ उल्लेनी | सिता वि.क. | झिमरुक ४ उर्लेनी | 4 | 9867856021 |
| ३३ | 2078 | समिक्षा किराना तथा तरकारी पसल झिमरुक ५ मच्छी | रुपा थापा जि सी | झिमरुक ५ मच्छी प्यूठान | 5 | 9869546047 |
| ३४ | 2078 | प्रिमासा इलेक्टोनिक पसल | सिर्जना पन्थी रिजाल | झिमरुक ५ मच्छी प्यूठान | 5 | 9863149381 |
| ३५ | 2078 | अनुस्का एण्ड आवहान अडर एणंड सपलायर्स झिमरुक ५ मच्छी | माधवा के सी | झिमरुक ५ ढाड | 5 | 9868619524 |
| ३६ | 2078 | विश्वकर्मा कृषि तथा पशुपन्छी फर्म झिमरुक ५ ओखरकोट | वाचन सुनार | झिमरुक ५ ओखरकोट | 5 | 98498832805 |
| ३७ | 2078 | विहान कस्मेटिक पसल झिमरुक ५ मच्छी | बसन्ता जि सी | झिमरुक ५ चुधारा | 5 | 9840385300 |
| ३८ | 2078 | रिमा स्टोर किराना | रेमि पुन | झिमरुक ६ प्यूठान | 6 | 9847923827 |
| ३९ | 2078 | सरस्वति किराना पसल झिमरुक ६ भण्डारीपोखरा | सरस्वति खत्री | झिमरुक ६ भण्डारी पोखरा | 6 | 9866220924 |
| ४० | 2078 | उप्रेत स्टोर झिमरुक ७ तुषारा प्यूठान | केशरा देवि पोख्रेल | झिमरुक ७ | 7 | 9847854054 |
| ४१ | 2078 | बैदार पशुपन्छी तथा कृषि फर्म झिमरुक ७ हिड्डाडा | रुमा देवि गिरी | झिमरुक ७ हिड्डाडा | 7 | 9847970798 |
| ४२ | 2078 | विपाशा कृषि तथा पशुपन्छी फर्म झिमरुक ७ तुसारा | गिते सुनार | झिमरुक ७ सुकापोखरा | 7 | 9847882238 |
| ४३ | 2078 | ज्ञानी स्टोर तथा कृषि पशुपन्छी फर्म झिमरुक ७ कुता | प्रेम वहादुर के.सी. | झिमरुक ७ कुता प्यूठान | 7 | 9847874994 |
| ४४ | 2078 | बस्नेत खाद्यान तथा किराना पसल झिमरुक ८ | सिता विष्ट वस्‍नेत | झिमरुक ८ फुलवारी | 8 | 9867817619 |
| ४५ | 2078 | समिृद्धि मनि ट्रान्सफर झिमरुक ५ मच्छी | दिपा अधिकारी पुन | मल्लरानी गापा चुजा |  |  |
| ४६ | 2079 | पौडेल भेट सेन्टर झिमरुक ५ ढाड | बालाराम पौडेल | झिमरुक ३ वेओरे | 3 | 9847426726 |
| ४७ | 2079 | श्री वर्षा होटल एण्ड रेस्टुरेन्ट झिमरुक ४ प्यूठान | शाुवमा पोख्रेल | झिमरुक ४ प्यूठान | 4 | 9843601250 |
| ४८ | 2079 | पोख्रेल फेन्सी स्टोर झिमरुक ५ मच्छी | सर्मिला पोख्रेल | झिमरुक ५ बाँसखोला | 5 | 9860711264 |
| ४९ | 2079 | श्री हाम्रो राम्रो किरान पसल झिमरुक ५ ढाड | गिता जि.सी. बस्नेत | झिमरुक ५ मच्छी् | 5 | 9869473220 |
| ५० | 2079 | श्री टाइमपास तरकारी फलफुल तथा किराना पसल झिमरुक ५ मच्छी | सीता देवि भट्टराई | झिमरुक ५ | 5 | 9847734877 |
| ५१ | 2079 | श्री तुषारे होटल झिमरुक ५ ढाँड | मिठा थापा मगर | झिमरुक ७ | 7 | 9846498619 |

# महत्वपूर्ण योजना तथा कार्यक्रमका फोटोहरू